## 31 JULIO 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ PLAN DE MEJORAMIENTO 31 DE JULIO DE 2020
IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO | [8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [12 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO 2020
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Fuente hallazgo 2 | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Líder proceso | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | Recursos | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación | 2.Fecha seguimiento | 2.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 2.Actividades realizadas a la fecha | 2.Resultado del indicador | 2.% avance en ejecución de la meta | 2.Alerta | 2.Analisis - Seguimiento OCI2 | 2.Auditor que realizó el seguimiento
[10 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Universo
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Indicar relación con otro hallazgo / a acción) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Transcripción del hallazgo) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Financieros - Logísticos - Humanos - Tecnológicos ) | (Describa el resultado que espera obtener al ejecutar la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable)
338 | 2017-12-13 | Origen Externo |  | Auditoria de Regularidad Período Auditado 2016 PAD 2017 COD 30 | 2017-12-13 | 2.1.3.14 13 | Gestión Financiera | Como resultado de la evaluación y seguimiento al Plan de Mejoramiento, se evidenció falta de efectividad en las acciones de mejora formuladas por la UAECOB, correspondientes a los hallazgos Nos. 2.2.1.4.2 de la Auditoría de Regularidad 2014 y 2.3.1.3.4.1 de la Auditoría de Regularidad 2013, por tanto se formula como un nuevo hallazgo así: Se evidenció falta de gestión por cuanto la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, presenta saldos de pasivos exigibles a diciembre 31 de 2015 en cuantía de $8.573.370.288 desde el año 2007, correspondiente a contratos que no han sido liquidados tal como se muestra en el siguiente cuadro en el que se encuentra incluido del convenio 321 de 2009 suscrito con la Red de Universidades públicas de eje cafetero para el desarrollo Regional Red Alma Mater relacionado con la Construcción del Comando Central y Sala de Crisis, | En la planeación contractual no estableció una estrategia para las contrataciones que conllevan periodos de estudios previos y técnicos especializados o prolongados. Los seguimientos efectuados a la ejecución no fueron efectivos. | ADELANTAR EL PROCESO DE DEPURACIÓN DE LOS SALDOS RESOLVIENDO LA SITUACIÓN DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE NO HAYAN COMPLETADO SU PROCESO DE TERMINACIÓN. | 6 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Gestión Financiera | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | DEPURACIÓN DE LOS SALDOS | 100% | PASIVOS DEPURADOS/TOTAL DE PASIVOS * 100 | 2018-01-01 | 2018-12-10 | 2020-07-23 | Dando respuesta a su solicitud y una vez revisada la información los Pasivos Exigibles del Año 2007 al 2015 Tienen un Saldo de $ 2.141.789.627 con Corte al Mes de Junio de 2020 Para dar el trámite que corresponda. Se recibió correo de Johan Urbina de la SGC- Financiera | 0.75 | 0.125 | 12.5% | ROJO | A la fecha del presente seguimiento no se observan pagos ni liberaciones realizadas durante esas vigencias. | Francia Helena Díaz Gómez
340 | 2018-05-31 | Origen Externo |  | Informe Auditoría de Regularidad PAD 2018 Cod. 168 | 2018-05-30 | 3.1.3.2 | Gestión de Asuntos Jurídicos | Hallazgo Administrativo, por fallas en el archivo de la documentación que hace parte de los contratos que se describen a continuación. Una vez verificados los contratos que formaron parte de la muestra de contratación, este equipo auditor observó inconsistencias reiteradas en el archivo de la documentación que hace parte de los mismos y que llevan a concluir que el sistema documental utilizado por la UAECOB, no garantiza la integralidad de la información, por cuanto algunos de los soportes que dan cuenta de todas las actuaciones de los actos jurídicos auditados, no reposan en las respectivas carpetas, debiendo recurrir a la entidad para complementar lo requerido para el ejercicio del Control Fiscal, a manera de ejemplo traemos a colación los siguientes contratos: 423, 427, 269, 251, 347, 065 y 590 de 2017 y el 296 de 2016 en los cuales se evidenció entre otras cosas, ausencia de informes de supervisión, así como el soporte de los mismos, entradas y salidas del almacén, entre otros.LEER EL RESTO DEL HALLAZGO EN EL INFORME | 1 Falta de capacitación del personal de archivo en el recibo de la documentación 2 Falta de capacitación a los supervisores y apoyos a la supervisión | 1 Diligenciar una plantilla en Excel (Información del Contrato), Tabla de Retención Documental para la entrega de información por parte de los supervisores y apoyos a la supervisión 2 Mesas de Trabajo con Calidad - Planeación 3 Mesas de Trabajos con las áreas de la Entidad 4 Solicitar a los supervisiores el ajuste de la información que reposa en el expediente contractual | 4 | Correctiva | Vanessa Gíl Gómez | Supervisores. | Diego Andrés Moreno Bedoya Vanessa Gíl | N/A | Los supervisores presenten la información y documentación soporte de acuerdo al formato de calidad para radicación de documentos OAJ Los responsables de archivo verifiquen integralmente la documentación aportada | 80% | 1 Actas de Reunión / Proyecto Formato (Borrador) 2 Actas de Reunión / Formato de Calidad 3 Actas de Reunión / Formato diligenciado supervisor 4 Actas de Reunión / Expediente Contractual (Información consistente - Publicaciones SECOP) | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 2019-11-28 | Se toma muestra del Memorando de designación de supervisión No 2019I012818 ID16001 del 30 de agosto de 2019 y Memorando 2019I015458 ID21174 de 16 de octubre de 2019 correspondientes al contrato 383 de 2019 y 387 de 2019 en el que se evidencia que el numeral 8 recuerda a los supervisores realizar la remisión de la información producida a más tardar al día siguiente de su elaboración. | 1 | 0.25 | 31.25% | AMARILLO | Se tomó como muestra aleatoria el contrato 383 de 02019 el memorando de designación de supervisión No 2019I012818 ID16001 del 30 de agosto de 2019 y contrato 387 de 2019 memorando 2019I015458 ID21174 de 16 de octubre de 2019 en ambos reposa el “formato de designación de supervisión” código FOR –CON-04-05 V4 del 25/04/2019, le recuerda a los supervisores las funciones entre otras el numeral 8 “Remitir a la Oficina Asesora Jurídica toda la documentación que se produzca durante la ejecución del contrato, a más tardar el día siguiente de su expedición". | Diana Sirley Medrano Otavo
345 | 2018-10-05 | Origen Externo |  | Auditoría de desempeño Cod. 173 PAD 2018 | 2018-10-05 | 3.1.1.7 | Gestión Administrativa | Hallazgo administrativo por cuanto varios elementos devolutivos no cuentan con la debida identificación de placa, lo que genera riesgo en su control y ubicación de los bienes inventariados. Como resultado de la visita de control fiscal realizada el 29 de agosto de 2018 a la Estación B-12 SUBA, se evidenció que varios elementos devolutivos que figuran en su inventario estaban paqueteados con marcador, con materiales ilegibles o desgastados, que no permiten una adecuada identificación o control de los mismos... Leer el resto del hallazgo en el informe. | Deficiencia en el sistema para la identificación de los elementos por a causa que los materiales de plaqueteo utilizados son de baja calidad. | 1. Realizar mesas de trabajo para gestionar alternativas de mejora en la identificación de los bienes y/o elementos | 2 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Gestión Administrativa | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | 1- Numero de mesas realizadas | 100% | 1- Mesas de trabajo programadas/mesas de trabajo realizadas*100 | 2018-10-22 | 2019-10-04 | 2020-07-23 | Las mesas de trabajo ya fueron llevadas a cabo y las evidencias fueron enviadas el pasado 14 de julio | 2 | 1 | 100% | OK | Se evidencia 1 actade reuniòn del dia 3 de junio de 2020, donde se analiza un estudio de mercado para mejorar el replaqueteo, teniendo encuenta los diferentes tipos de bienes y gestionar para la adquisiciòn de un nuevo sistema de plaqueteo. Asi mismo, se evidencia el estudio de mercado sobre el anàlisis del replaqueteo del 24 d ejunio de 2020. | Francia Helena Díaz Gómez
345 | 2018-10-05 | Origen Externo |  | Auditoría de desempeño Cod. 173 PAD 2018 | 2018-10-05 | 3.1.1.7 | Gestión Administrativa | Hallazgo administrativo por cuanto varios elementos devolutivos no cuentan con la debida identificación de placa, lo que genera riesgo en su control y ubicación de los bienes inventariados. Como resultado de la visita de control fiscal realizada el 29 de agosto de 2018 a la Estación B-12 SUBA, se evidenció que varios elementos devolutivos que figuran en su inventario estaban paqueteados con marcador, con materiales ilegibles o desgastados, que no permiten una adecuada identificación o control de los mismos... Leer el resto del hallazgo en el informe. | Deficiencia en el sistema para la identificación de los elementos por a causa que los materiales de plaqueteo utilizados son de baja calidad. | 2- Gestión para la adquisición de un nuevo sistema de Plaqueteo que permita durabilidad y resistencia los usos sometidos a los elementos por la operatividad de los funcionarios | 1 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Gestión Administrativa | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | 2-Nuevo sistema de plaqueteo adquirido | 100% | 2-Un nuevo sistema adquirido | 2018-10-22 | 2019-10-04 | 2020-07-23 | Para esta acción se requiere más plazo, por motivos de presupeusto. | 0.5 | 0.5 | 50% | ROJO | No se observaron evidencias para el cumplimiento del hallazgo, en este período | Francia Helena Díaz Gómez
345 | 2018-10-05 | Origen Externo |  | Auditoría de desempeño Cod. 173 PAD 2018 | 2018-10-05 | 3.1.1.7 | Gestión Administrativa | Hallazgo administrativo por cuanto varios elementos devolutivos no cuentan con la debida identificación de placa, lo que genera riesgo en su control y ubicación de los bienes inventariados. Como resultado de la visita de control fiscal realizada el 29 de agosto de 2018 a la Estación B-12 SUBA, se evidenció que varios elementos devolutivos que figuran en su inventario estaban paqueteados con marcador, con materiales ilegibles o desgastados, que no permiten una adecuada identificación o control de los mismos... Leer el resto del hallazgo en el informe. | Deficiencia en el sistema para la identificación de los elementos por a causa que los materiales de plaqueteo utilizados son de baja calidad. | 3. Realizar replaqueteo a los bienes a cargo de la Subdirección de Logística en articulación con el funcionario del Almacén Alexander Espitia, a los elementos que perdieron la placa. | 1 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Gestión Administrativa | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | 3-Replaqueteo realizado | 90% | 3-elementos identificados sin plaquetas/Elemtos total la paqueteado | 2018-10-22 | 2019-10-04 | 2020-07-23 | Se adjunta evidencias de plaqueteo durante el procedimiento de la toma física. | 0.3 | 0.3 | 33.33% | ROJO | Se evidencia 7 constancias de entrega de placas, las cuales fueron entregas y pegadas en la estaciòn de Suba B12, el 17 de julio de 2020 correspondiente a 42 bienes. Labor realizada por el contratista de inventarios. | Francia Helena Díaz Gómez
345 | 2018-10-05 | Origen Externo |  | Auditoría de desempeño Cod. 173 PAD 2018 | 2018-10-05 | 3.1.1.8 | Gestión Administrativa | Hallazgo administrativo por deficiencia sistémica en el control y actualización de los inventarios de bienes devolutivos y de consumo controlado. Efectuada la verificación del inventario a cargo del área de Logística, se estableció que el sistema de información no refleja en tiempo real el estado de los inventarios de la entidad, por la no adhesión a los procesos y al procedimiento del sistema integrado de gestión, por parte del personal que tiene a cargo elementos devolutivos y de consumo controlado; Leer el resto del hallazgo en el informe. | No se coteja las bases de datos de los inventarios de bienes de devolutivos y de consumo controlado en el sistema de información | 1. Conciliar la información de la toma física con el PCT y realizar los trámites pertinentes en caso de inconsistencias | 2 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Subdirección de Gestión Corporativa | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | 1. Conciliaciones realizadas | 80% | 1. Numero de datos conciliados | 2018-10-22 | 2019-06-28 | 2020-07-23 | Esta acción requiere de un mayor avance del procedimiento de toma física, de acuerdo con el cronograma enviado el pasado 14 de julio. | 1.2 | 0.6 | 75% | ROJO | No se observaron evidencias para el cumplimiento del hallazgo. | Francia Helena Díaz Gómez
345 | 2018-10-05 | Origen Externo |  | Auditoría de desempeño Cod. 173 PAD 2018 | 2018-10-05 | 3.1.1.8 | Gestión Administrativa | Hallazgo administrativo por deficiencia sistémica en el control y actualización de los inventarios de bienes devolutivos y de consumo controlado. Efectuada la verificación del inventario a cargo del área de Logística, se estableció que el sistema de información no refleja en tiempo real el estado de los inventarios de la entidad, por la no adhesión a los procesos y al procedimiento del sistema integrado de gestión, por parte del personal que tiene a cargo elementos devolutivos y de consumo controlado; Leer el resto del hallazgo en el informe. | No se coteja las bases de datos de los inventarios de bienes de devolutivos y de consumo controlado en el sistema de información | 2. Revisar, identificar y establecer puntos de control a los procedimientos de Ingreso de Bienes y Salida de Bienes | 2 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Subdirección de Gestión Corporativa | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | 2. Controles establecidos | 100% | 2. Numero de controles establecidos | 2018-10-22 | 2019-06-28 | 2020-07-23 | El procedimiento está en verificación de la alineación de los criterios legales. Se adjunta correo. | 0 | 0 | 0% | ROJO | Se evidencia correo electrònico del 2 de junio de 2020, donde se observa según lo descrito un proyecto de procedimientos actualizados. | Francia Helena Díaz Gómez
348 | 2018-12-12 | Origen Externo | Por recomendación del Ente de Control esta acción se vinculó con la del hallazgo 3.1.3.7 PAD 2020 Cod. 214 | Auditoria de desempeño Cod. 519 PAD 2018 | 2018-12-12 | 3.1.1 | Gestión Administrativa | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS INCONSISTENCIAS EN LOS REGISTROS EN LA ENTREGA DE 852 PANTALONES; 854 CAMISAS MANGA LARGA; 958 CAMIBUSOS MANGA LARGA; 506 CACHUCHAS; 359 REATAS;114 SUDADERAS DEPORTIVAS; 4 UNIFORMES DEPORTIVOS Y 141 CHAQUETAS IMPERMEABLES EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UAECOB, POR LA OMISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS | (Se mantiene el análisis de causas por tratarse de la corrección de una acción inefectiva) | Capacitar a servidores y socializar a contratistas los procedimientos relacionados con entradas y salidas de almacén y evaluar la efectividad del evento. | 1 | Corrección | Diana Mireya Parra Cardona | Compras de consumo | Diana Mireya Parra Cardona | Humanos-tecnológicos | Realizar un control efectivo en la entrada y salida de insumos y suministros del almacén | 100% | Capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2020-01-29 | No hay evidencias | 0 | 0 | 0% | AMARILLO | No hay evidencias | Francia Helena Díaz Gómez
348 | 2018-12-12 | Origen Externo | Por recomendación del Ente de Control esta acción se vinculó con la del hallazgo 3.1.3.7 PAD 2020 Cod. 214 | Auditoria de desempeño Cod. 519 PAD 2018 | 2018-12-12 | 3.2.1 | Gestión Administrativa | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SALIDAS DE ALMACÉN Y DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA SUPERVISIÓN DE LA UAECOB, SOBRE LA CALIDAD EN LA DOTACIÓN DE LOS UNIFORMES DE FATIGA Y DEPORTIVOS SUMINISTRADOS A LOS FUNCIONARIOS DURANTE EL 2018 | (Se mantiene el análisis de causas por tratarse de la corrección de una acción inefectiva) | Capacitar a servidores y socializar a contratistas los procedimientos relacionados con entradas y salidas de almacén y evaluar la efectividad del evento. | 1 | Corrección | Diana Mireya Parra Cardona | Compras de consumo | Diana Mireya Parra Cardona | Humanos-tecnológicos | Realizar un control efectivo en la entrada y salida de insumos y suministros del almacén | 100% | Capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2020-01-29 | No hay evidencias | 0 | 0 | 0% | AMARILLO | No hay evidencias | Francia Helena Díaz Gómez
352 | 2019-04-23 | Origen Externo |  | Auditoria de regularidad PAD 2019 Cod. 160 | 2019-04-23 | 3.1.2.1 | Gestión Integral de Incendios | Hallazgo administrativo por inefectividad de las acciones encaminadas a eliminar la causa de la no utilización de las 65 tablet Motorola et1 con 3G y WLAN, memoria 32GB, adquiridas en virtud del contrato 443 del 17 octubre 2014. | Falta planeación en la ejecución contractual de la Entidad. | 1. Elaborar oficio a la Oficina Asesora de Planeación, solicitando concepto capacidad y usabilidad de las Tablets. 2. Realizar consulta al equipo directivo para poder establecer la usabilidad de las tables. De esta manera se tomará acción de la usabilidad de las mismas. | 2 | Corrección | Cdte.Gerardo Alonso Martínez Riveros | Gestión Integral de Incendios | Cdte. Gerardo Alonso Martínez Riveros | N/A | Consulta equipo directivo y Concepto de usabilidad de las tablets | 95% | Concepto de usabilidad | 2020-07-15 | 2021-03-30 | 2020-01-17 | Se realizaron pruebas de conexión de las tablet con el aplcativo SIM en B4 | 1 | 0.5 | 52.63% | AMARILLO | Se realizó viksta a la estación B4 par constatar la conectividad de las tablet al SIM y se estableció que funciona, cumple con la meta propuesta. En espera de que Ente de control realice verificación de la eficacia de la acción para su cierre. | María del Carmen Bonilla
352 | 2019-04-23 | Origen Externo | ESTE HALLAZGO SE SUBSANA CON LA ACCION DE MEJORA DE DEL HALLAZGO 3.3.3.1 PAD 2020 Cod. 214 | Auditoria de regularidad PAD 2019 Cod. 160 | 2019-04-23 | 3.1.4.1 | Gestión financiera | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria, por castigo presupuestal sobre el presupuesto apropiado para la vigencia fiscal de 2018, al haberse superado el porcentaje autorizado para la constitución de reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2017, que conllevó la aplicación de lo normado en el artículo 1 del acuerdo 5 de 1998. | No haber acatado la normatividad y directrices presupuestales , relacionada con la constitución de las reservas a diciembre 31 de 2018, esto conllevó a que el presupuesto de inversión de la vigencia fiscal 2019 fuera castigado en cuantía de $1.608.0000.000 | Establecer compromisos por áreas de conformidad al análisis del Informe de Seguimiento Trimestral a la Ejecución Presupuestal. Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | 2 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Gestión financiera | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | Establecer y dar seguimiento a los compromisos generados desde cada area | 80% | N° compromisos establecidos/N° de compromisos programados N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 2020-04-06 | Se observan correos electrónicos enviado de la SGC a las àreas del 13 de enero, 11 y 22 de febrero de 2020 , de las reservas presupuestales de funcionamiento e inversión constituidas por valores, giros y saldos pendientes de girar. | 1 | 0.5 | 62.5% | AMARILLO | Con las evidencias observadas se da un cumplimiento del 100% de la meta establecida. | Francia Helena Díaz Gómez
352 | 2019-04-23 | Origen Externo | ESTE HALLAZGO SE SUBSANA CON LA ACCION DE MEJORA DE DEL HALLAZGO 3.3.3.2 PAD 2020 Cod. 214 | Auditoria de regularidad PAD 2019 Cod. 160 | 2019-04-23 | 3.1.4.2 | Gestión financiera | Hallazgo Administrativo, por Pasivos Exigibles pagados en la vigencia fiscal de 2018, en cuantía de $449,6 millones | Ausencia de controles al momento de pagar y liquidar los contratos suscritos durante la vigencia inoportunamente, y ocasionó que se castigará el presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 en esta suma. | Establecer compromisos por áreas de conformidad al análisis del Informe de Seguimiento Trimestral a la Ejecución Presupuestal. Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | 2 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Gestión financiera | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | Establecer y dar seguimiento a los compromisos generados desde cada area | 80% | N° compromisos establecidos/N° de compromisos programados N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 2020-04-06 | Se evidencia los correos electrònicos de los dias 16 de enero y 11 de febrero de 2020 envìados a los lìderes de los procesos, con los informes correspondientes a los pasivos constitutivos de los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020 para cada una de las àreas de la UAECOB. | 6 | 3 | 100% | OK | Con las evidencias observadas se da un cumplimiento del 100% de la meta establecida. | Francia Helena Díaz Gómez
352 | 2019-04-23 | Origen Externo | ESTE HALLAZGO SE SUBSANA CON LA ACCION DE MEJORA DE DEL HALLAZGO 3.3.3.3 | Auditoria de regularidad PAD 2019 Cod. 160 | 2019-04-23 | 3.1.4.3 | Dirección | Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria, por alto monto de reservas constituidas a diciembre 31 de 2018, en cuantía de $24.381,7 millones | Reincidencia e incumplimiento de la normatividad por parte de la UAECOB conllevará a que el presupuesto aprobado para la Entidad de la vigencia fiscal 2020; al igual que sucedió con el presupuesto de la vigencia fiscal 2019, sea castigado y reducido en el porcentaje que le corresponda en cumplimiento del Acuerdo 5 de 1998. | Establecer compromisos por áreas de conformidad al análisis del Informe de Seguimiento Trimestral a la Ejecución Presupuestal. Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | 2 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección | Diego Andrés Moreno Bedoya | N/A | Establecer y dar seguimiento a los compromisos generados desde cada area | 80% | N° compromisos establecidos/N° de compromisos programados N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 2019-11-29 | Se realizaron mesas de trabajo con las subdirecciones y Oficinas con el fin de hacer seguiimiento a los compromisos establecidos respecto al cumplimiento del plan anual de adquisiciones asi. Del 7/10/2019 con la Subdireccion Operativa, 07/10/2019 con la Subdireccion Gestion Humana, Subdireccion Gestion del Riesgo, del 8/10/2019 con la Subdireccion Gestion Corporativa y Subdireccion Logistica. | 2 | 1 | 100% | OK | Se evidencia mesas de trabajo con las subdirecciones y Oficinas con el fin de hacer seguimiento a los compromisos establecidos respecto al cumplimiento del plan anual de adquisiciones con la Subdirección Operativa, Subdirección Gestión Humana el 07/10/2019 y Subdirección Gestión del Riesgo, con la Subdirección Gestión Corporativa y Subdirección Logística el del 8/10/2019. Al respecto se recomienda tener en cuenta la causas del hallazgo teniendo en cuenta la fecha de terminacion de la accion. Esta acción queda en estado cumplida pero abierta hasta que el ente de control verifique efectividad de la misma. | Diana Sirley Medrano Otavo
352 | 2019-04-23 | Origen Externo | ESTE HALLAZGO SE SUBSANA CON LA ACCION DE MEJORA DE DEL HALLAZGO 3.2.1.1 | Auditoria de regularidad PAD 2019 Cod. 160 | 2019-04-23 | 3.2.1.1 | Dirección | Hallazgo Administrativo. Baja ejecución de metas. | esta debe ponerse de responsable igual que los nuevos, es decir dirección, planeación y corporativa | ESTE HALLAZGO SE SUBSANA CON LA ACCION DE MEJORA DE DEL HALLAZGO 3.2.1.1 | 2 | correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección | Diego Andrés Moreno Bedoya | N/A | Establecer y dar seguimiento a los compromisos generados desde cada area | 80% | N° compromisos establecidos/N° de compromisos programados N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 2019-11-29 | Se realizaron mesas de trabajo con las subdirecciones y Oficinas con el fin de hacer seguiimiento a los compromisos establecidos respecto al cumplimiento del plan anual de adquisiciones asi. Del 7/10/2019 con la Subdireccion Operativa, 07/10/2019 con la Subdireccion Gestion Humana, Subdireccion Gestion del Riesgo, del 8/10/2019 con la Subdireccion Gestion Corporativa y Subdireccion Logistica. | 2 | 1 | 100% | OK | Se evidencia mesas de trabajo con las subdirecciones y Oficinas con el fin de hacer seguimiento a los compromisos establecidos respecto al cumplimiento del plan anual de adquisiciones con la Subdirección Operativa, Subdirección Gestión Humana el 07/10/2019 y Subdirección Gestión del Riesgo, con la Subdirección Gestión Corporativa y Subdirección Logística el del 8/10/2019. Al respecto se recomienda tener en cuenta la causas del hallazgo teniendo en cuenta la fecha de terminacion de la accion. Esta acción queda en estado cumplida pero abierta hasta que el ente de control verifique efectividad de la misma. | Diana Sirley Medrano Otavo
344 | 2019-07-25 | Origen Externo |  | Auditoría de Gestión PAD 2019- COD. 164 | 2019-07-25 | 3.1.1 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con Presunta incidencia Disciplinaria e Incidencia Fiscal en cuantía de $245.153.755,46. Deficiencias en la supervisión del Contrato 394 de 2017 | No se evidencia la gestión de seguimiento y control para el tramite contractual del mantenimiento efectuado al Parque Automotor. | 1. Diligenciar Archivo plano con las casillas adicionadas, para aclarar que componente, insumo o repuesto se trata en la orden de trabajo que se esta facturando. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Subdirección Logística | Paula Ximena Henao Escobar | N/A | Archivo plano | 90% | Numero de actividades realizadas/número de actividades propuestas. | 2019-08-15 | 2020-06-15 | 2019-11-29 | Se evidencia diligenciamiento de archivo plano en donde se aclara que componente, insumo o repuesto se realizó de acuerdo a la orden de trabajo. | 1 | 1 | 100% | OK | Se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas junto con la meta establecida | Heidy Bibiana Barreiro Garcia
344 | 2019-07-25 | Origen Externo |  | Auditoría de Gestión PAD 2019- COD. 164 | 2019-07-25 | 3.1.1 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con Presunta incidencia Disciplinaria e Incidencia Fiscal en cuantía de $245.153.755,46. Deficiencias en la supervisión del Contrato 394 de 2017 | Falta evidenciar los seguimientos, control y verificacion que se realizo a la facturacion, en cuanto a garantias y mantenimientos | 2. Realizar verificación control y seguimiento de las ordenes de trabajo objeto de facturación vs archivo plano con fecha de garantías y descripción detallada de las actividades e insumos ejecutadas en los mantenimientos. | 3 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Subdirección Logística | Paula Ximena Henao Escobar | N/A | Verificación ordenes de trabajo | 90% | Numero de actividades realizadas/número de actividades propuestas. | 2019-08-15 | 2020-06-15 | 2019-11-29 | Se evidencia Base verificación control y seguimiento de las órdenes de trabajo objeto de facturación vs archivo plano con fecha de garantías y descripción detallada de las actividades e insumos ejecutada en los mantenimientos. | 3 | 1 | 100% | OK | Se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas junto con la meta establecida | Heidy Bibiana Barreiro Garcia
344 | 2019-07-25 | Origen Externo |  | Auditoría de Gestión PAD 2019- COD. 164 | 2019-07-25 | 3.1.1 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con Presunta incidencia Disciplinaria e Incidencia Fiscal en cuantía de $245.153.755,46. Deficiencias en la supervisión del Contrato 394 de 2017 | Especificar la descripcion detallada de los trabajos adelantados en cuanto a los mantenimientos de mano de obra, insumos y repuestos .Justificarcar el diagnostico del mantenimiento y actividades de las garantias de forma especifica si el Caso o orden de trabajo por si corresponde a una garantia o a un caso nuevo. | 3. Verificar la base de datos única de precios de oferta económica e históricos con el fin de garantizar que los precios de facturación coincidan con los pactados. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Subdirección Logística | Paula Ximena Henao Escobar | N/A | Verificación BD | 90% | Numero de actividades realizadas/número de actividades propuestas. | 2019-08-15 | 2020-06-15 | 2019-11-29 | Se evidencia Base de datos única de precios de oferta económica e históricos en donde se lleva el control y el valor de cada insumo de acuerdo a la oferta y el incremento del IPC esto para cruzarlo con la factura del proveedor con el fin de verificar que lo cobrado sea igual a lo pactado | 1 | 1 | 100% | OK | Se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas junto con la meta establecida | Heidy Bibiana Barreiro Garcia
344 | 2019-07-25 | Origen Externo |  | Auditoría de Gestión PAD 2019- COD. 164 | 2019-07-25 | 3.1.3 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por falta de diligencia y fallas en la planeación en la fase precontractual teniendo en cuenta que la UAECOB pago más del 90% del valor del contrato sobre ítems que no estaban contemplados en la oferta económica inicial del contrato 394 de 2017. | No se consolido una base de datos mas amplia que cuente con los items historicos de mano de obra, repuestos e insumos generados en contratos de mantenimiento del parque automotor desarrollados en los ultimos años para ser incluida en la oferta economica. | 1. Alimentar base de datos de los items de precios conforme se desarrolle el contrato de mantenimiento del parque automotor vigente y en ejecucion. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Subdirección Logística | Paula Ximena Henao Escobar | N/A | Alimentación BD | 100% | Numero de actividades realizadas/número de actividades propuestas. | 2019-09-01 | 2020-06-15 | 2019-11-29 | Se evidencia que se alimenta base de datos de los items de precios conforme se desarrolle el contrato de mantenimiento del parque automotor vigente y en ejecución. | 1 | 1 | 100% | OK | Se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas junto con la meta establecida | Heidy Bibiana Barreiro Garcia
344 | 2019-07-25 | Origen Externo |  | Auditoría de Gestión PAD 2019- COD. 164 | 2019-07-25 | 3.1.3 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por falta de diligencia y fallas en la planeación en la fase precontractual teniendo en cuenta que la UAECOB pago más del 90% del valor del contrato sobre ítems que no estaban contemplados en la oferta económica inicial del contrato 394 de 2017. | No se consolido una base de datos mas amplia que cuente con los items historicos de mano de obra, repuestos e insumos generados en contratos de mantenimiento del parque automotor desarrollados en los ultimos años para ser incluida en la oferta economica. | 2. Unificar base de datos de items mas resentativos realizados en el desarrollo de los mantenimientos de los diferentes contratos realizados incluyendo el contrato en ejecucion. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Subdirección Logística | Paula Ximena Henao Escobar | N/A | BD unificada | 100% | Numero de actividades realizadas/número de actividades propuestas. | 2019-09-01 | 2020-06-15 | 2019-11-29 | Se evidencia que se alimenta base de datos de los items de precios conforme se desarrolle el contrato de mantenimiento del parque automotor vigente y en ejecución. | 1 | 1 | 100% | OK | Se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas junto con la meta establecida | Heidy Bibiana Barreiro Garcia
350 | 2019-10-15 | Origen Externo |  | Auditoria de Desempeño PAD 2019 Cod. 162 | 2019-10-15 | 3.1.2 | Gestión de Infraestructura | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Por fallas en la planeación al momento de la suscripción y ejecución de la contratación. | Falta de articulación con otros procesos que hacen parte del desarrollo de la formulación y ejecución de contratos de obra e interventoría. | Convocar una mesa de trabajo entre las áreas Jurídica, Planeación e infraestructura, con el fin unificar los lineamientos existentes en materia de estructuración y ejecución de los contratos de obra e interventoría externa. | 1 | Correctva | Diana Mireya Parra Cardona | Infraestructura | Diana Mireya Parra Cardona | Humanos | Garantizar que todo Contrato de obra que requiera Interventoría Externa, sea estructurado en el marco legal, con el fin de que el inicio de los contratos sean en el menor tiempo posible. | 100% | Actividades ejecutadas/ actividades planeadas | 2019-11-15 | 2020-10-01 | 2020-04-02 | No se presentan avances, para el presente seguimiento. | 0 | 0 | 0% | ROJO | No se observa avance para el presente seguimiento. | Francia Helena Díaz Gómez
350 | 2019-10-15 | Origen Externo |  | Auditoria de Desempeño PAD 2019 Cod. 162 | 2019-10-15 | 3.1.2 | Gestión de Infraestructura | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Por fallas en la planeación al momento de la suscripción y ejecución de la contratación. | Falta de articulación con otros procesos que hacen parte del desarrollo de la formulación y ejecución de contratos de obra e interventoría. | Adelantar las gestiones pertinentes con el fin de contar con una capacitación en materia de contratación estatal en las etapas Precontractual, contractual y pos contractual para el personal estructurador de proyectos de obra e interventoría ( jurídico, técnico y financiero) o cualquier otro medio que permita medir el aprendizaje. | 1 | Correctva | Diana Mireya Parra Cardona | Infraestructura | Diana Mireya Parra Cardona | Humanos | Garantizar que todo Contrato de obra que requiera Interventoría Externa, sea estructurado en el marco legal, con el fin de que el inicio de los contratos sean en el menor tiempo posible. | 100% | Actividades ejecutadas/ actividades planeadas | 2019-11-15 | 2020-10-01 | 2020-04-02 | No se presentan avances, para el presente seguimiento. | 0 | 0 | 0% | ROJO | No se observa avance para el presente seguimiento. | Francia Helena Díaz Gómez
350 | 2019-10-15 | Origen Externo |  | Auditoria de Desempeño PAD 2019 Cod. 162 | 2019-10-15 | 3.1.3 | Gestión Administrativa | Hallazgo Administrativo. Irregularidades presentadas en la salida de los bienes del Almacén de la UAECOB. | La apertura tardía en el aplicativo PCT por parte de contabilidad, genera retrasos en las operaciones propias del almacén. | Efectuar el cierre de almacén, máximo el tercer día hábil. Adicionalmente, después del segundo día de cierre, solicitar mediante correo institucional al área de contabilidad la apertura del siguiente mes. | 2 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Almacén | Diana Mireya Parra Cardona | Humanos - Tecnológicos | Generar el comprobante de salida en el menor tiempo posible | 100% | solictudes de salida efectuadas en el mes/ comprobantes efectuados de las mismas | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2020-04-20 | No se evidencia soportes para el cumplimiento de la acción. | 0 | 0 | 0% | ROJO | Para le presente seguimiento, no se observa avance para el cumplimiento de la meta establecida. | Francia Helena Díaz Gómez
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 10.2.3.1 | Gestión Administrativa | 10.2.3.1 Debilidad en documentos: Se evidencia en la Ruta de la Calidad procedimiento denominado “manejo de archivo y expediente único de contrato” Código: PROD-CON-10 versión 01vigente desde: 11/12/2018, se establecen los lineamientos a seguir para conformar físicamente el Expediente Único del Contrato, teniendo en cuenta las necesidades y objetivos de la Entidad y los documentos relativos a las etapas Precontractual, Contractual y Post contractual, con el fin de salvaguardar y custodiar los expedientes contractuales, que surgen como consecuencia de la actividad contractual de la UAECOB. Dentro de los expedientes contractuales, se observan documentos sin número de radicación CORDIS y/ ControlDoc, memorando certificación de almacén por parte del profesional del almacén. Por lo anterior, se recomienda tener en cuenta el procedimiento denominado “Producción documental” código: PROD-GI-09 versión 04 vigentes desde el 01/10/2018, dentro de las políticas de operación específicamente el numeral 4 dispone: “Toda comunicación oficial asociada al presente procedimiento, debe proyectarse a través del aplicativo Control Doc existente en la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá”. | Desconocimiento de los procedimientos relacionados con el archivo contractual. | 1. Poner en conocimiento a la subdirección de Gestión Corportaiva, a través de la Subdirectora, el procedimiento código: PROD-GI-09 versión 04 de producción documental, | 1 | Preventiva | Diana Mireya Parra Cardona | Dirección (prensa) y Oficina Asesora Jurídica | Diana Mireya Parra David Motta | Humanos Tecnológicos | Socializar al personal encargado de la supervisión y apoyo a la supervisión de contratos de la Subdirección de Gestión Corporativa | 100% | Capacitación programa/capacitación relaizada | 2020-07-21 | 2020-11-30
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.2. | Gestión de las comunicaciones | Hallazgo Administrativo por centralizar las responsabilidades de supervisión del contrato 357 de 2019, así como la parte técnica, en un solo funcionario. | Debilidad en la supervisión de los contratos | Ordenar a la Oficina Asesora Jurídica realizar una capacitación referente al manual de supervisión de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, asi como de convenios de asociación y/o interadministrativos, en la cual se mida el aprendizaje. | 1 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección (prensa) y Oficina Asesora Jurídica | Diego Andrés Moreno Bedoya | Humanos | Conocimiento del manual de supervisión por parte de los supervisores de contratos. | 80% | Capacitación realizada y evaluada | 2020-07-01 | 2020-12-30
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.3 | Gestión de las comunicaciones | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por entregar al Ente de Control información no oficial del Contrato 357 de 2019. | Se entregaron a los entes de control documentos que no reposaban en el expediente contractual y no cumplían con la identificación oficial de la entidad | Seguimiento trimestral de manera aleatoria de los contratos interadministrativos y/o convenios que suscriba la Dirección en asuntos relacionados con comunicaciones y prensa respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales, forma de pago establecidas y documentación contractual. | 4 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección (prensa) | Diego Andrés Moreno Bedoya | Humanos | Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales | 80% | Verificación contractual/ nro de actas de verificación | 2020-07-01 | 2021-05-31
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.4 | Gestión de las comunicaciones | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumpliendo de la Cláusula 4 del contrato 357 de 2019, sin que se realizaran los informes correspondientes al incumplimiento. | Debilidad en la supervisión de los contratos | Seguimiento trimestral de manera aleatoria de los contratos interadministrativos y/o convenios que suscriba la Dirección en asuntos relacionados con comunicaciones y prensa respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales, forma de pago establecidas y documentación contractual. | 4 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección (prensa) | Diego Andrés Moreno Bedoya | Humanos | Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales | 80% | Verificación contractual/ nro de actas de verificación | 2020-07-01 | 2021-05-31
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.5 | Gestión de las comunicaciones | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto el supervisor del contrato 357 de 2019 salió de la entidad el día 10 de enero del 2020, sin que a la fecha se haya efectuado el cambio de supervisor del contrato, ni se entregara informe del estado de este y empalme por dicho cambio. | Debilidad en la supervisión de los contratos | Ordenar a la Oficina Asesora Jurídica realizar una capacitación referente al manual de supervisión de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, asi como de convenios de asociación y/o interadministrativos, en la cual se mida el aprendizaje. | 1 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección (prensa) | Diego Andrés Moreno Bedoya | Humanos | Conocimiento del manual de supervisión por parte de los supervisores de contratos. | 80% | Capacitación realizada y evaluada | 2020-07-01 | 2020-12-30
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.6 | Gestión para la búsqueda y rescate | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de planeación en la etapa precontractual del contrato 392 de 2019. | Falta de planeación y diligencia en la justificaicón de las necesidades y poco experiencia contractual del "profesional" asigando para este proceso contractual. . | 1. Establecer una mesa de trabajo durante la etapa precontractaul con la participación del personal operativo de acuerdo con la especialidad de las compras y así mismo con los profesionales del área encargados de los procesos de adquisiciones de la subdirección, con el fin de establecer las necesidades de la entidad y los presupuestos asignados. 2. Establecer mesa de trabajo con los mismos profesionales y operativos de la acción uno; esta mesa se llevará a cabo si hay lugar a modificaciones en el contrato para verificar la justificación de la necesidad y la viabilidad de la misma. | 1 | Correctiva | Cdte.Gerardo Alonso Martínez Riveros | Gestión de la Busqueda y el rescate | Gerardo Martinez. | Humanos | establecer mesa de trabajo en la etapa precontractual. | 95% | Mesa de trabajo etapa precontractual contratos compreventa./modificaciones en el contrato para verificar la justificación de la necesidad y la viabilidad de la misma. | 2020-07-01 | 2021-03-30
354 | 2020-06-10 | Origen Externo | 3.1.1 y 3.2.1 Cod 519 PAD 2018 | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.7 | Contratación | Hallazgo Administrativo por irregularidades en el cumplimiento de las funciones de supervisión de los contratos 365, 002 y 412 de 2019. | 1 Falta de control por parte del Supervisor (Contratos Nos 365 y 002 de 2019), y error involuntario administrativo de la OAJ en la fecha de aprobación de la garantía 2 Falta de verificación en la consistencia de la información reportada por el Supervisor (Contrato Nº 412-2019) | 1 OAJ - Realizar capacitaciones para supervisores y apoyo a la supervisión de manera directa a todo el personal de la Entidad (Incluye Evaluación) 2 Mesas de Trabajo - Subdirección de Logística, Subdirección Corporativa y OAJ | 3 | Correctiva | Vanessa Gíl Gómez | Oficina Asesora Jurídica | Vanessa Gil Gómez OAJ Paula Gimena Henao Escobar Diana Mireya Parra Cardona | Humano | Aprobación de garantías de acuerdos a las fechas pertinentes Reporte de Información de manera consistente por parte de los supervisores | 80% | 1 Fichas capacitación / Evaluación 2 Actas de Reunión / Documento Aprobación de Garantías (Aleatorio Mensual a Contratos del Período) 3 Acta de Reunión / documento de respuesta CT. 412-2019 | 2020-07-01 | 2021-03-30
354 | 2020-06-10 | Origen Externo | 3.1.1 y 3.2.1 Cod 519 PAD 2018 | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.7 | Gestión Administrativa | Hallazgo Administrativo por irregularidades en el cumplimiento de las funciones de supervisión del contrato 412 de 2019. | La justificación de la solicitud para la modificación contractual tomó como porcentaje de avance los bienes que habían sido recibidos y que estaban en custodia plena de la entidad y no el valor de la causación financiera. | Enviar comunicación exponiendo el caso a la Oficina Asesora Jurídica para que en las solicitudes de modificación contractual se considere evaluar el "avance presupuestal" con base en la causación financiera y no solamente en en los bienes/servicios recibidos. | 1 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Subdirección Corporativa | Diana Mireya Parra Cardona | Humanos Tecnologícos | Informar a la Oficina Asesora Jurídica que tenga en cuenta el porcentaje de causación financiera de los contratos para las modificaciones contractuales. | 100% | Comunicaciones enviadas/Comunicaciones programadas | 2020-07-07 | 2020-12-30
354 | 2020-06-10 | Origen Externo | 3.1.1 y 3.2.1 Cod 519 PAD 2018 | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.7 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo por irregularidades en el cumplimiento de las funciones de supervisión del contrato 412 de 2019. | No se verifican las fechas de las aprobaciones de las polizas de los contratos y no se realiza control y seguimiento a este tema. Error involuntario de digitación por parte de la OAJ en la fecha de aprobación de la poliza.Falta de adecuado control de las polizas de los contratos. Fallas en el seguimiento y verificacion de las polizas. Desconocimiento del proceso que se debe realizar frente a la verificaciòn de las fechas de aprobacion de las polizas. | *Una vez haya sido aprobada la póliza por parte de la Oficina Asesora Jurídica, la supervisión verificará la fecha de aprobación de la garantía y la confrontará con el acta de inicio que se suscriba por las partes, en el evento que se exija, con el propósito de verificar la vigencia de los amparos. *Socializar a quienes prestan apoyo a la supervisión, el proceso que debe desarrollarse para efectos de ejercer un adecuado control a las garantías constituidas por los contratistas y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica. *Elaborar y alimentar base de datos que contenga información pertinente sobre garantías constituidas por los contratistas. | 3 | correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Subdirección Logistica | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos Tecnologicos | Control de las garantias | 90% | Número de actividades realizadas / Número de actividades propuestas | 2020-07-01 | 2021-03-31
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.8 | Contratación | Hallazgo Administrativo por fallas en el archivo documental que hace parte de los contratos 021 y 259 de 2019. | 1 Falta de capacitación del personal de archivo en el recibo de la documentación 2 Falta de capacitación a los supervisores y apoyos a la supervisión | 1 Diligenciar una plantilla en Excel (Información del Contrato), Tabla de Retención Documental para la entrega de información por parte de los supervisores y apoyos a la supervisión 2 Mesas de Trabajo con Calidad - Planeación 3 Mesas de Trabajo - Subdirección de Lógística y Subdirección de Riesgo 4 Solicitar a la supervisión el ajuste de la información que reposa en el expediente contractual | 4 | Correctiva | Vanessa Gíl Gómez | Oficina Asesora Jurídica | Vanessa Gil Gómez OAJ Paula Gimena Henao Escobar Diana Mireya Parra Cardona | Humano | Los supervisores presenten la información y documentación soporte de acuerdo al formato de calidad para radicación de documentos OAJ Los responsables de archivo verifiquen integralmente la documentación aportada | 80% | 1 Actas de Reunión / Proyecto Formato (Borrador) 2 Actas de Reunión / Formato de Calidad 3 Actas de Reunión / Formato diligenciado supervisor 4 Actas de Reunión / Expediente Contractual (Información consistente - Publicaciones SECOP) | 2020-07-01 | 2021-03-30
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.8 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo por fallas en el archivo documental que hace parte de los contratos 021 y 259 de 2019. | Falencia por parte del apoyo a la supervision al no enviar de forma oportuna y en orden cronologico los informes de ejecucion a la dependencia que corresponde. Deficiencia en los tramites de seguimiento de los informes de ejecuciòn. | * Enviar oportunamente los informes de ejecución a la dependencia que corresponda, con el propósito que sean incorporados en el expediente contractual. | 1 | correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Subdirección Logistica | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos Tecnologicos | Envio de Informes de Ejecuciòn | 90% | Número de actividades realizadas / Número de actividades propuestas | 2020-08-03 | 2021-04-30
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.8 | Conocimiento del riesgo | Hallazgo Administrativo por fallas en el archivo documental que hace parte de los contratos 021 y 259 de 2019. | CAUSA: Error humano al numerar los documentos soportes del contrato Falta de Seguimiento No cumplimiento a las actividades 27 y 28 del procedimiento PROD-CON-04, Contratación Directa EFECTO: Saltos en la numeración de los documentos soportes del contrato 021 | Se realizará conjuntamente con la Oficina asesora Jurídica, el seguimiento, respecto a la actualización en la numeración de los documentos que hacen parte integral del contrato 021 de 2019 | 1 | Corrección | William Alfonso Tovar Segura | Oficina Asesora Jurídica Subdirección gestión del riesgo Subdirección Logística | Subdirección Gestión del Riesgo | Humanos | Numero de folios | 100% | (Nº de actividades planificadas para el seguimiento/ Nº de actividades realizadas para el seguimiento)*100 | 2020-07-01 | 2020-10-30
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.9 | Gestión para la búsqueda y rescate | Hallazgo Administrativo por falta de información en los expedientes contractuales 391, 411, 414, 413 y 407 de 2019. | La oficiana asesora juridica no genera una acción para archivas la documentación de las carpetas a tiempo. Los apoyos a la supervisión y/o personal de apoyo no revisan las carpetas de los contratos de compraventas para saber si han sido archivada la documentación en las respectivas carpetas. | 1. Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica los lineamientos para la revisión de las carpetas. 2. Revisión del profesional de apoyo y/o apoyo a la supervisión con relación de las carpetas de los contratos de compraventa, una vez cada dos meses, realizando los requerimientos al proveedor o al área correspondiente para repose la documentación idonea en las carpetas. | 2 | Corrección | Cdte.Gerardo Alonso Martínez Riveros | Subdirección Operativa Oficina Asesora Jurídica | Gerardo Martinez. | Humanos | Carpetas con documentación al día. | 95% | Contratos de compraventa / documentos contractuales al dia. | 2020-07-01 | 2021-03-30
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.2.1.1 | Dirección | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Baja ejecución de metas Proyectos de Inversión 1133 “Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos” y 1135 “Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB”. | Deficiencias de gestión por parte de la Entidad, evidenciada en la falta de celeridad en las etapas contractuales y en los seguimientos a los procesos administrativos, falencias en los controles por parte del Gerente o encargado y de la Alta Dirección | Establecer compromisos por áreas de conformidad al análisis del Informe de Seguimiento Trimestral a la Ejecución Presupuestal. Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | 2 | Corrección | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección Oficina Asesora de Planeación Subdirección Corporativa- Financiera | Diego Andrés Moreno Bedoya | humanos y tecnológicos | Establecer y dar seguimiento a los compromisos generados desde cada area | 80% | N° compromisos establecidos/N° de compromisos programados N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados | 2020-07-13 | 2020-12-31
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.2.1.1 | Gestión Estratégica | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Baja ejecución de metas Proyectos de Inversión 1133 “Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos” y 1135 “Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB”. | Falló la implementación de los controles establecidos en los procedimientos de la UAECOB | Implementar de manera efectiva los controles establecidos en los procedimientos de planificación y ejecución de la inversión de la entidad: 1) Análisis (informe) del estado de las metas de los proyectos 1133 y 1135. (20%) con corte a 31 de mayo de 2020. 2) Plan de acción mensual de los avances de cada meta durante la vigencia 2020 (20%) 3) Aplicar los controles relacionados con el seguimiento a la inversión y ejecutar las acciones a que haya lugar para el cumplimiento de las metas.(6 seguimientos mensuales 60%) | 3 | Correctiva | Norma Cecilia Sánchez Sandino | Dirección Oficina Asesora de Planeación Subdirección Corporativa- Financiera | Diego Andrés Moreno Bedoya Norma Cecilia Sánchez Sandino Diana Mireya Parra | Humanos y tecnológicos | Implementación de los controles efectivos de seguimiento de la inversión | 100% | Porcentaje de cumplimiento de las actividaes/Peso porcentual total | 2020-07-01 | 2021-01-20
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.3.3.1 | Dirección | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el castigo presupuestal sobre el valor apropiado para la vigencia fiscal 2019, que conllevo la aplicación de no normado en el artículo 1 del Acuerdo 5 de 1998. | No haber acatado la normatividad y directrices presupuestales , relacionada con la constitución de las reservas a diciembre 31 de 2018, esto conllevó a que el presupuesto de inversión de la vigencia fiscal 2019 fuera castigado en cuantía de $1.608.0000.000 | Establecer compromisos por áreas de conformidad al análisis del Informe de Seguimiento Trimestral a la Ejecución Presupuestal. Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | 2 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección Oficina Asesora de Planeación Subdirección Corporativa- Financiera | Diego Andrés Moreno Bedoya | humanos y tecnológicos | Establecer y dar seguimiento a los compromisos generados desde cada area | 80% | N° compromisos establecidos/N° de compromisos programados N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados | 2020-07-13 | 2020-12-31
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.3.3.1 | Gestión Estratégica | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el castigo presupuestal sobre el valor apropiado para la vigencia fiscal 2019, que conllevo la aplicación de no normado en el artículo 1 del Acuerdo 5 de 1998. | Falta de planeacuón contractual y control a la ejecución aplicara para 3.3.3.2, 3.3.3.3, 3.1.4.1 , 3.1.4.2 y 3.1.4.3 | 1. Implementar matriz de seguimiento y mesas de trabajo quincenal para aplicar controles sobre la ejecución (12 seguimientos, cada uno de 8,33%) | 1 | Preventiva | Norma Cecilia Sánchez Sandino | Dirección Oficina Asesora de Planeación Gestión Financiera | Diego Andrés Moreno Bedoya Norma Cecilia Sanchéz Sandino Diana Mireya Parra Cardona | Humanos y tecnólogicos | Disminuir las reservas presupuestales al nivel indicado por la norma | 100% | Porcentaje de cumplimiento de las actividaes/Peso porcentual total | 2020-05-27 | 2020-12-31
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.3.3.1 | Gestión Estratégica | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el castigo presupuestal sobre el valor apropiado para la vigencia fiscal 2019, que conllevo la aplicación de no normado en el artículo 1 del Acuerdo 5 de 1998. | Falta de planeacuón contractual y control a la ejecución | 2. Implementar una estrategia de control (Tablero de control) al presupuesto para la segunda vigencia 2020 tendiente a reducir reservas presupuestales y pasivos exigibles. (6 seguimientos cada uno de 16,66%) | 1 | Preventiva | Norma Cecilia Sánchez Sandino | Dirección Oficina Asesora de Planeación Gestión Financiera | Diego Andrés Moreno Bedoya Norma Cecilia Sanchéz Sandino Diana Mireya Parra Cardona | Humanos y tecnólogicos | Disminuir las reservas presupuestales al nivel indicado por la norma | 100% | Porcentaje de cumplimiento de las actividaes/Peso porcentual total | 2020-06-01 | 2020-12-31
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.3.3.2 | Dirección | Hallazgo Administrativo por tener que reconocer y pagar con recursos del presupuesto apropiado para la vigencia 2019, compromisos adquiridos en vigencias fiscales anteriores al año 2018, considerados como pasivos exigibles. | Ausencia de controles al momento de pagar y liquidar los contratos suscritos durante la vigencia inoportunamente, y ocasionó que se castigará el presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 en esta suma. | Establecer compromisos por áreas de conformidad al análisis del Informe de Seguimiento Trimestral a la Ejecución Presupuestal. Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | 2 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección Subdirección Corporativa- Financiera | Diego Andrés Moreno Bedoya | humanos y tecnológicos | Establecer y dar seguimiento a los compromisos generados desde cada area | 80% | N° compromisos establecidos/N° de compromisos programados N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados | 2020-07-13 | 2020-12-31
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.3.3.3 | Dirección | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por alto monto de reservas constituidas a diciembre 31 de 2019 por valor de $23.272.011.846. | reincidencia e incumplimiento de la normatividad por parte de la UAECOB conllevará a que el presupuesto aprobado para la Entidad de la vigencia fiscal 2020; al igual que sucedió con el presupuesto de la vigencia fiscal 2019, sea castigado y reducido en el porcentaje que le corresponda en cumplimiento del Acuerdo 5 de 1998. | Establecer compromisos por áreas de conformidad al análisis del Informe de Seguimiento Trimestral a la Ejecución Presupuestal. Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | 2 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección Subdirección Corporativa- Financiera | Diego Andrés Moreno Bedoya | humanos y tecnológicos | Establecer y dar seguimiento a los compromisos generados desde cada area | 80% | N° compromisos establecidos/N° de compromisos programados N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados | 2020-07-13 | 2020-12-31