## Hoja1
[6 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [12 empty] | TERCER SEGUIMIENTO 2021
fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Detalle de la fuente | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Líder proceso | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | Recursos | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación | 3.Fecha seguimiento | 3.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 3.Actividades realizadas a la fecha | 3.Resultado del indicador | 3.% avance en ejecución de la meta | 3.Alerta | 3.Analisis - Seguimiento OCI | 3.Auditor que realizó el seguimiento
[7 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Universo
(DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Transcripción del hallazgo) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Financieros - Logísticos - Humanos - Tecnológicos ) | (Describa el resultado que espera obtener al ejecutar la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable)
2019-07-25 | Origen Externo | Auditoría de Gestión PAD 2019- COD. 164 | 3.1.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo con Presunta incidencia Disciplinaria e Incidencia Fiscal en cuantía de $245.153.755,46. Deficiencias en la supervisión del Contrato 394 de 2017 | Falta evidenciar los seguimientos, control y verificacion que se realizo a la facturacion, en cuanto a garantias y mantenimientos | 2. Realizar verificación control y seguimiento de las ordenes de trabajo objeto de facturación vs archivo plano con fecha de garantías y descripción detallada de las actividades e insumos ejecutadas en los mantenimientos. | 3 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | N/A | Verificación ordenes de trabajo | 0.9 | Numero de actividades realizadas/número de actividades propuestas. | 2019-08-15 | 2020-06-15 | 2021-06-16 | No se presento evidencias | 3 | 1 | 100% | OK | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior Se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas junto con la meta establecida | Heidy Bibiana Barreiro
2017-12-13 | Origen Externo | Auditoria de Regularidad Período Auditado 2016 PAD 2017 COD 30 | 2.1.3.14 (13) | Gestión de Recursos | Hallazgo administrativo por incremento en pasivos exigibles.Como resultado de la evaluación y seguimiento al Plan de Mejoramiento, se evidenció falta de efectividad en las acciones de mejora formuladas por la UAECOB, correspondientes a los hallazgos Nos. 2.2.1.4.2 de la Auditoría de Regularidad 2014 y 2.3.1.3.4.1 de la Auditoría de Regularidad 2013, por tanto se formula como un nuevo hallazgo así: Se evidenció falta de gestión por cuanto la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, presenta saldos de pasivos exigibles a diciembre 31 de 2015 en cuantía de $8.573.370.288 desde el año 2007, correspondiente a contratos que no han sido liquidados tal como se muestra en el siguiente cuadro en el que se encuentra incluido del convenio 321 de 2009 suscrito con la Red de Universidades públicas de eje cafetero para el desarrollo Regional Red Alma Mater relacionado con la Construcción del Comando Central y Sala de Crisis, | En la planeación contractual no estableció una estrategia para las contrataciones que conllevan periodos de estudios previos y técnicos especializados o prolongados. Los seguimientos efectuados a la ejecución no fueron efectivos. | ADELANTAR EL PROCESO DE DEPURACIÓN DE LOS SALDOS RESOLVIENDO LA SITUACIÓN DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE NO HAYAN COMPLETADO SU PROCESO DE TERMINACIÓN. | 6 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Gestión Financiera | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | DEPURACIÓN DE LOS SALDOS | 1 | PASIVOS DEPURADOS/TOTAL DE PASIVOS * 100 | 2018-01-01 | 2018-12-10 | 2021-06-16 | Informe con las partidas de pasivos exigibles pendientes de depuración a 30 de Abril de 2021. La Subdirección de Gestión Corporativa, responde lo siguiente: "Como resultado del seguimiento realizado a la gestión de legalización de pasivos exigibles se refleja en el último informe con corte a 30 de abril el saldo de pasivos exigibles correspondientes a las vigencias 2007 a 2015, es de 33 partidas por un saldo de $139.644.252 según lo observado en el hallazgo de la Contraloría. Por otra parte, los controles aplicables, han permitido controlar la depuración de los pasivos exigibles desde la vigencia 2016 a la fecha". | 5.8 | 0.96667 | 96.67% | ROJO | De acuerdo a lo enviado por la Subdirección de Gestión Corporativa a la fecha del presente seguimiento se ha depurado $8.433.726.036, lo que corresponde a un 97% respecto a la meta establecida. | Francia Helena Díaz Gómez
2020-12-21 | Origen Externo | Auditoria de Desempeño máquinas – UAECOB Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 3.2.1.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por falencias en la planeación del Contrato de Prestación de Servicios No. 377 de 2019. Evaluadas las carpetas que dan cuenta de la ejecución del Contrato de Prestación de servicios de mantenimiento No. 377 de 2019, suscrito por la UAECOB con REIMPODIESEL S.A.S., así como realizadas las visitas administrativas a las empresas responsables de la prestación del servicio de mantenimiento al parque automotor de la entidad conforme lo determinado en el contrato mencionado, cuyos parámetros fueron los establecidos en los estudios previos, y la minuta contractual, a continuación se describen los casos que evidencian las falencias en la planeación del contrato No. 377 de 2019, así: LEER LOS CASOS EN EL INFORME FINAL | Fallas en la planeación y supervisión del contrato respecto a la verificación de las obligaciones del contrato | *Ejercer riguroso control al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato número 749 de 2020, a cargo del contratista, especialmente la que le impone la obligación de garantizar que los repuestos e insumos utilizados en las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos son NUEVOS Y ORIGINALES. Así mismo, la que obliga al contratista a entregar mensualmente a la supervisión del contrato, una relación de los repuestos ya sean nuevos u homologados, utilizados en el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los vehículos de la UAECOB, discriminando el nombre del repuesto, cantidad, valor, orden de trabajo, sigla, especificaciones técnicas, tipo de mantenimiento (Correctivo o Preventivo) y sistema. | 5 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-06-16 | Hallazgo cumplido en seguimientos anteriores | 1 | 0.2 | 22.22% | ROJO | Hallazgo cumplido en seguimientos anteriores. | Francia Helena Díaz Gómez
2020-12-21 | Origen Externo | Auditoria de Desempeño máquinas – UAECOB Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 3.2.1.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por falencias en la planeación del Contrato de Prestación de Servicios No. 377 de 2019. Evaluadas las carpetas que dan cuenta de la ejecución del Contrato de Prestación de servicios de mantenimiento No. 377 de 2019, suscrito por la UAECOB con REIMPODIESEL S.A.S., así como realizadas las visitas administrativas a las empresas responsables de la prestación del servicio de mantenimiento al parque automotor de la entidad conforme lo determinado en el contrato mencionado, cuyos parámetros fueron los establecidos en los estudios previos, y la minuta contractual, a continuación se describen los casos que evidencian las falencias en la planeación del contrato No. 377 de 2019, así: LEER LOS CASOS EN EL INFORME FINAL | Fallas en la planeación y supervisión del contrato respecto a la verificación de las obligaciones del contrato | *Ejercer riguroso control al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato número 749 de 2020, a cargo del contratista, especialmente aquella que lo conmina a cumplir con todas y cada una de las condiciones y especificaciones establecidas en el Anexo Técnico, el cual obliga al contratista a garantizar que durante la ejecución contractual contará con un software de mantenimiento que le permita al supervisor, acceder como usuario a consultar cotizaciones, historial de mantenimientos realizados por vehículo, órdenes, reportes y estadísticas y costos de los trabajos de mantenimiento realizados a los vehículos de la UAECOB. | 5 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-06-16 | Hallazgo cumplido en seguimientos anteriores | 1 | 0.2 | 22.22% | ROJO | Hallazgo cumplido en seguimientos anteriores. | Francia Helena Díaz Gómez
2020-12-21 | Origen Externo | Auditoria de Desempeño máquinas – UAECOB Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 3.2.1.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por falencias en la planeación del Contrato de Prestación de Servicios No. 377 de 2019. Evaluadas las carpetas que dan cuenta de la ejecución del Contrato de Prestación de servicios de mantenimiento No. 377 de 2019, suscrito por la UAECOB con REIMPODIESEL S.A.S., así como realizadas las visitas administrativas a las empresas responsables de la prestación del servicio de mantenimiento al parque automotor de la entidad conforme lo determinado en el contrato mencionado, cuyos parámetros fueron los establecidos en los estudios previos, y la minuta contractual, a continuación se describen los casos que evidencian las falencias en la planeación del contrato No. 377 de 2019, así: LEER LOS CASOS EN EL INFORME FINAL | Fallas en la planeación y supervisión del contrato respecto a la verificación de las obligaciones del contrato | *Ejercer riguroso control al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato número 749 de 2020, a cargo del contratista, especialmente aquella que lo conmina a cumplir con todas y cada una de las condiciones y especificaciones establecidas en el Anexo Técnico, incluidas aquellas que tratan sobre i) garantía de repuestos y mano de obra, ii) garantía de aceite y filtros, iii) garantía para el sistema de extinción, iv) garantía por arreglos y mano de obra de sistemas eléctricos, en los terminos allí establecidos. | 5 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-06-09 | *Archivo plano donde se verifica discriminando el nombre del repuesto, cantidad, valor, orden de trabajo, sigla, especificaciones técnicas, tipo de mantenimiento (Correctivo o Preventivo) y sistema. | 5 | 1 | 100% | OK | Se evidencia archivo plano del primer perido con corte al 17-04-2021 del contrato 749-2020 el cumplimiento de la acción propuesta. | Heidy Bibiana Barreiro
2020-12-21 | Origen Externo | Auditoria de Desempeño máquinas – UAECOB Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 3.2.1.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por falencias en la planeación del Contrato de Prestación de Servicios No. 377 de 2019. Evaluadas las carpetas que dan cuenta de la ejecución del Contrato de Prestación de servicios de mantenimiento No. 377 de 2019, suscrito por la UAECOB con REIMPODIESEL S.A.S., así como realizadas las visitas administrativas a las empresas responsables de la prestación del servicio de mantenimiento al parque automotor de la entidad conforme lo determinado en el contrato mencionado, cuyos parámetros fueron los establecidos en los estudios previos, y la minuta contractual, a continuación se describen los casos que evidencian las falencias en la planeación del contrato No. 377 de 2019, así: LEER LOS CASOS EN EL INFORME FINAL | Fallas en la planeación y supervisión del contrato respecto a la verificación de las obligaciones del contrato | Ejercer riguroso control al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los contratos 444 y 445 de 2021, a cargo del contratista, especificamente en la referente a las garantías por mantenimiento sucedidas durante la ejecución de los contratos, esta se debe describir en el informe de ejecución de los contratos indicando la cantidad de eventos relacionados con garantía durante el periodo facturado | 2 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Control garantias | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2022-02-28 | 2021-06-09 | *Al incio del contrato se verifica el anexo técnico, donde se realiza acta y en este se verifica el Software requerido, esta se puede verificar en el expediente contractual del contrato 749 - 2020. | 5 | 2.5 | 100% | OK | Se evidencia acta de reunión del 12-01-2021 con Navitrans en dónde se evaluan los ítem de acuerdo a las obligaciones del contratista, se observa sotware de mantenimiento, por lo que se cumple con la acción establecida | Heidy Bibiana Barreiro
2020-12-21 | Origen Externo | Auditoria de Desempeño máquinas – UAECOB Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 3.2.1.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por falencias en la planeación del Contrato de Prestación de Servicios No. 377 de 2019. Evaluadas las carpetas que dan cuenta de la ejecución del Contrato de Prestación de servicios de mantenimiento No. 377 de 2019, suscrito por la UAECOB con REIMPODIESEL S.A.S., así como realizadas las visitas administrativas a las empresas responsables de la prestación del servicio de mantenimiento al parque automotor de la entidad conforme lo determinado en el contrato mencionado, cuyos parámetros fueron los establecidos en los estudios previos, y la minuta contractual, a continuación se describen los casos que evidencian las falencias en la planeación del contrato No. 377 de 2019, así: LEER LOS CASOS EN EL INFORME FINAL | Fallas en la planeación y supervisión del contrato respecto a la verificación de las obligaciones del contrato | *Ejercer riguroso control, cada trimestre, a las condiciones de infraestructura del proveedor que le prestará a la entidad el servicio de mantenimiento al parque automotor, las cuales fueron descritas en el desarrollo del proceso de contratación, con el propósito que aquellas no se desmejoren y que las obligaciones a cargo del contratista se cumplan efectivamente. | 5 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-06-09 | *Documentación que hace referencia del proceso de garantias que se ha efectuado durante la implementación del contrato 749 de 2020. | 2.5 | 0.5 | 55.56% | AMARILLO | Se evidencia que mediante el aplicativo LOG+ se hace el seguimiento al tema de garantias, como avance pero falta la implementacion de la herramienta para el control establecido | Heidy Bibiana Barreiro
2020-12-21 | Origen Externo | Auditoria de Desempeño máquinas – UAECOB Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 3.2.1.2 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria, por falencias en la publicación de la información en SECOP II. Al realizar la evaluación del contrato No. 377 de 2019, en lo que tiene que ver con la publicación en el SECOP, el cual tiene la siguiente dirección web: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?no ticeUID=CO1.NTC.836814&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView =true, se evidenció que no hay actualización en la página, máxime cuando el SECOP es una de las herramientas que utiliza la administración pública para fortalecer los principios de transparencia, publicidad, eficiencia y eficacia con el fin de proteger los recursos públicos; en la actualidad es una plataforma transaccional que permite visualizar en tiempo real los procesos que se están adelantando en las diferentes etapas (precontractual, contractual y de liquidación) con el fin de poder hacer seguimiento a la ejecución de los contratos. | Falla en la supervisión del contrato y la verificación de la información publicada en el SECOP II | *Realizar control riguroso, con el proposito de requerir al contratista, el cargue oportuno de las facturas pagadas, en la palataforma SECOP II. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-06-09 | *Se tiene estipulado en la herramienta de Log + la opción de garantias. Esta herramienta se encuentra en face final para salir a producción en la brevedad posible. | 2.5 | 2.5 | 100% | OK | Se evidencia como avance en la herramienta LOG + el item de las garantias, sin embargo hace falta su implementación | Heidy Bibiana Barreiro
2020-12-21 | Origen Externo | Auditoria de Desempeño máquinas – UAECOB Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 3.2.1.3 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo por incumplimiento y deficiencias en el procedimiento de mantenimiento de parque automotor de la entidad. CASO 1 Deficiencias del Procedimiento de mantenimiento de la entidad. CASO 2. Incumplimiento del procedimiento de Mantenimiento.LEER LOS CASOS EN EL INFORME FINAL | Falencia en la creación del procedimiento de mantenimiento preventivo y predictivo del Parque Automotor en la UAECOB. | *Ejercer riguroso control al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato número 749 de 2020, a cargo del contratista, especialmente aquella que lo conmina a cumplir con todas y cada una de las condiciones y especificaciones establecidas en el Anexo Técnico, el cual obliga al contratista a garantizar que durante la ejecución contractual contará con un software de mantenimiento que le permita al supervisor, acceder como usuario a consultar cotizaciones, historial de mantenimientos realizados por vehículo, órdenes, reportes y estadísticas y costos de los trabajos de mantenimiento realizados a los vehículos de la UAECOB. | 4 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-06-09 | *Desde el incio del contrato las instalaciones se mantienen en el mismo lugar, cumpliendo así con las caracteristicas exigidas en el contrato. | 0 | 0 | 0% | ROJO | No se evidencia seguimiento trimestral de las condiciones de infraestructura tal como obedece a la acción por lo que se recomienda realizar el debido cumplimiento dejando la respectiva evidencia. | Heidy Bibiana Barreiro
2020-12-21 | Origen Externo | Auditoria de Desempeño máquinas – UAECOB Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 3.2.1.3 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo por incumplimiento y deficiencias en el procedimiento de mantenimiento de parque automotor de la entidad. CASO 1 Deficiencias del Procedimiento de mantenimiento de la entidad. CASO 2. Incumplimiento del procedimiento de Mantenimiento.LEER LOS CASOS EN EL INFORME FINAL | Falencia en la creación del procedimiento de mantenimiento preventivo y predictivo del Parque Automotor en la UAECOB. | *Adelantar mesas de trabajo, con el propósito de construir el procedimiento de mantenimiento predictivo y preventivo. *Reenviar la información y documentación remitida al organismo de control, contentiva de las hojas de vida de cada uno de los vehículos que conforman el parque automotor de la entidad. *Mantener actualizadas las hojas de vida de cada uno de los vehículos que conforman el parque automotor de la entidad. | 4 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-06-09 | *Se indica al contratista el cargue de la facturación pertienente por medio de correo electronico. | 1 | 0.25 | 27.78% | ROJO | Se evidencia correos electronicos en donde se solicita el cargue de las facturas al contratista, asi mismo se observa que 3 de las facturas estan cargadas en el secop lo cual se observa el cumpimiento de la acción propuesta | Heidy Bibiana Barreiro
2020-12-21 | Origen Externo | Auditoria de Desempeño máquinas – UAECOB Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 3.2.1.4 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por falencias en la supervisión del contrato No. 377 de 2019. En desarrollo de la auditoría de Desempeño y como resultado de las visitas administrativas adelantadas, se evidenció lo siguiente: LEER EL RESTO EN EL INFORME FINAL | Falta de conocimiento respecto a las necesidades para el correcto funcionamiento al parque automotor de la UAECOB | *Ejercer riguroso control al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato número 749 de 2020, a cargo del contratista, en especial a aquellas relacionadas especificamente con el mantenimiento de los vehículos que conforman el parque automotor de la entidad, cuya materialización efectiva se verá reflejada en los reportes que arroje el software, cuya implementación deberá realizar el contratista. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-06-09 | *Al incio del contrato se verifica el anexo técnico, donde se realiza acta y en este se verifica el Software requerido, esta se puede verificar en el expediente contractual del contrato 749 - 2020. | 4 | 4 | 100% | OK | Se evidencia acta de reunión del 12-01-2021 con Navitrans en dónde se evaluan los ítem de acuerdo a las obligaciones del contratista, se observa sotware de mantenimiento, por lo que se cumple con la acción establecida | Heidy Bibiana Barreiro
2020-12-21 | Origen Externo | Auditoria de Desempeño máquinas – UAECOB Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 3.2.1.6 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo con alcance fiscal y Presunta Incidencia Disciplinaria por incumplimiento de obligaciones establecidas en el contrato No. 377 de 2019, por valor de $21.893.205. En la evaluación realizada al Contrato No. 377 de 2019 se evidenció que, durante la ejecución de éste, se incluyó el pago de facturas a talleres diferentes a REIMPODIESEL S.A.S., contratista a quien se adjudicó el presente contrato, máxime cuando en la cláusula séptima del contrato en la obligación 41 se estableció: “En caso de que se remita para mantenimiento un vehículo de la UAECOB que se encuentre en período de Garantía por su reciente adquisición, el mismo podrá ser remitido e intervenido en los talleres autorizados por la marca y proveedor del automotor, con el fin de que dicho vehículo no pierda la garantía, en cuyo caso no afectara el presupuesto del presente contrato” (subrayado fuera de texto) | fallas en la supervisión del contrato respecto a la verificación de las obligaciones del contrato | *Ejercer riguroso control al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato número 749 de 2020, a cargo del contratista, especialmente la que le impone la obligación de remitir cuando se requiera el mantenimiento para un vehículo de la UAECOB, que se encuentre en periodo de garantía por su reciente adquisición, a los talleres autorizados por la marca y proveedor del automotor, con el fin de que dicho vehículo no pierda la garantía. En estos eventos el contratista deberá pagar los costos generados por el mantenimiento al taller autorizado y estos valores serán compensados por la entidad, sin costo adicional, al momento de pagar la factura del periodo correspondiente. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-06-09 | *Se realiza reunión con el equipo de ingenieros para la construcción de los procedimientos se anexa lista de asistencia. | 2 | 2 | 100% | OK | Se evidencia el cumplimiento de la acción 1 y avance en la acción dos al establecer el plan de trabajo para realizar la verificación de las hojas de vida del parque automotor. | Heidy Bibiana Barreiro
2020-12-21 | Origen Externo | Auditoria de Desempeño máquinas – UAECOB Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 3.2.1.7 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo por ausencia de indicadores técnicos que permitan el seguimiento de los vehículos adquiridos del Contrato de Compra Venta No. 587 de 2016. Evaluada la información suministrada por la UAECOB y el contrato de compra venta No. 587 de 2016, se determinó la necesidad de realizar unas visitas administrativas a las estaciones de bomberos donde estaban asignadas las máquinas extintoras adquiridas a través del contrato en mención, con el fin de observar el funcionamiento y operatividad de éstas en lo relacionado con el estado, cómo se realiza el mantenimiento, quiénes estaban a cargo del mismo y la consolidación de la información, con el fin de identificar el comportamiento de las máquinas en el tiempo. En las visitas administrativas se evidenció el desarrollo de una rutina diaria a las máquinas y se solicitó información detallada de los registros tenidos en cuenta para conocer el comportamiento de las mismas, como la cantidad de mantenimientos efectuados a las máquinas desde el momento de su adquisición, sin embargo, llama poderosamente la atención que siendo máquinas tan nuevas, más de la mitad al momento de la visita se encontraban en mantenimiento, desconociendo si el mismo era preventivo o correctivo, porque la información es incompleta. | Falta de información a las areas pertinentes para la implementación de las acciones correctivas. | *Realizar inspecciones técnicas a las maquinas adquiridas a través del contrato 587 de 2016, con el propósito de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el estado de cada una de las máquinas, en aras de contar con información que le permita a la entidad adelantar acciones preventivas y/o correctivas desde el punto de vista técnico. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-06-09 | *Archivo plano donde se verifica los trabajo realizados a los vehículos de la UAECOB. | 1 | 1 | 100% | OK | Se evidencia archivo plano del primer perido con corte al 17-04-2021 del contrato 749-2020 el cumplimiento de la acción propuesta. | Heidy Bibiana Barreiro
2020-12-21 | Origen Externo | Auditoria de Desempeño máquinas – UAECOB Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 3.2.1.8 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por no contar con contrato de mantenimiento del parque automotor de la UAECOB. Al revisar la información registrada en SIVICOF de la vigencia 2016 a noviembre de 2020 y la solicitada a la entidad en el marco de la auditoría, relacionada con los contratos de prestación de servicios de mantenimiento al parque automotor suscritos por la UAECOB, se encontró que hubo un lapso en el cual la entidad no tuvo un contrato vigente para la prestación del servicio de mantenimiento como se muestra a continuación: LEER EL RESTO EN EL INFORME FINAL | Fallas en la planeación y supervisión del contrato respecto a la verificación de las obligaciones del contrato | *Ejercer riguroso control al plazo de ejecución del contrato 749 de 2020, con el propósito de estructurar de manera oportuna el nuevo proceso de contratación para el manetenimiento de los vehículos que conforman el parque automotor de la entidad, de tal manera que entre la finalización del contrato actual y el inicio del nuevo, no medie un lapso prolongado sin contar con proveedor que preste el servicio de mantenimiento. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-06-09 | *Los mantenimientos efectuados a vehículos cobijados por garantía de fábrica, están soportados con los diagnósticos y cotizaciones entregados por los proveedores de los vehículos adquiridos por la entidad, los cuales son aprobados por la supervisión del contrato y autorizado su pago con cargo al presupuesto del contrato. Lo anterior queda como soporte en la facturación del contrato 749 de 2020 las cuales reposan en el expediente contractual. | 1 | 1 | 100% | OK | Se evidencia el cumplimiento de la acción en donde se lleva un archivo plano de las garantias de los mantenimientos realizados | Heidy Bibiana Barreiro
2021-03-24 | Origen Externo | Auditoria de desemepeño Cod. 179 PAD 2021 | 3.2.1.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por falencias en la publicación de la información en el SECOP II en los contratos Nos. 470 y 462 de 2018, 331 y 265 de 2019 | Debiidades en los controles establecidos en los procedimientos contractuales y financieros y su articulación con los requisitos de la plataforma SECOPII | Verificar y actualizar la información dispuesta en SECOP II para los contratos 470 y 462 de 2018 y 331 y 265 de 2019 en cumplimiento de los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente. | 4 | correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Gestión Financiera | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | Actualización de procedimientos, implementación módulos de la plataforma transaccional SECOP II | 1 | Actividades realizadas/Actividades programadas * 100 | 2021-03-31 | 2021-09-30 | 2021-06-16 | Se evidencia los pantallazos de la publicación en SECOPII validada por la Subdirección de Gestión Corporativa de los contratos 470, 462 de 2018, 331 y 265 de 2019. | 4 | 1 | 100% | OK | Con lo anterior se presenta un cumplimiento del 100% respecto a la acción establecida. | Francia Helena Díaz Gómez
2021-03-24 | Origen Externo | Auditoria de desemepeño Cod. 179 PAD 2021 | 3.2.1.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por falencias en la publicación de la información en el SECOP II en los contratos Nos. 470 y 462 de 2018, 331 y 265 de 2019 | Debiidades en los controles establecidos en los procedimientos contractuales y financieros y su articulación con los requisitos de la plataforma SECOPII | Ajustar la documentación relacionada con el proceso contractual y financiero incorporando los controles, funcionalidades de Secop II y atienda los lineamientos de CCE a) Realizar plan de trabajo de actualización documental (Oficina Asesora Jurídica, Gestión Documental y Financiera) b) Actualizar y establecer controles en los procedimientos y documentación asociados al proceso contractual c) Socializar los procedimientos y documentación a los contratistas supervisores e Interventores | 3 | correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Gestión Financiera | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | Actualización de procedimientos, implementación módulos de la plataforma transaccional SECOP II | 1 | Actividades realizadas/Actividades programadas * 100 | 2021-03-31 | 2021-09-30 | 2021-06-16 | 1.Se evidencia la emisión del memorando con radicado I-00643-2021011376 Id.83841 del 17 de junio de 2021, donde estable la Oficina Asesora Jurídica la guía para realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de la UAECOB, suscritos en la plataforma SECOP II – Módulo 7 Ejecución del Contrato, dirigido a los jefes, supervisores y contratistas, procedimientos y documentación asociados al proceso contractual. 2.Se evidencia la publiación del procedimiento de causación de cuentas y contabilización de pagos (GR-PR15), instructivo de presentación de cuentas de cobro (GR-PR-IN01) y formatos de certificación de persona natural, persona juridica, contratistas, proveedores, (GR-PR-15-FT01,02,03,04). 3. Se evidencian jornadas de socialización de uso de los formatos. | 3 | 1 | 100% | OK | Con lo anterior se presenta un cumplimiento del 100% respecto a las acciones establecidas. | Francia Helena Díaz Gómez
2021-03-24 | Origen Externo | Auditoria de desemepeño Cod. 179 PAD 2021 | 3.2.1.2 | Gestión Jurídica | Hallazgo Administrativo por las deficiencias en la gestión documental del Contrato No. 462 de 2018, lo que impide realizar un seguimiento eficiente al proceso contractual | Para el periodo en que se suscribió el contrato y el transcurso del año 2018 no se desarrollaron capacitaciones a los servidores públicos y contratistas de la UAECOB que permitieran dar a conocer el Acuerdo 2 de 2014. | 1- Realizar mesas de trabajos con la Subdirección Corporativa (gestion documental) para delimitar las acciones y/o actividades de cada una de las áreas relacionado al manejo de los expedientes contractuales. 2-Proyectar y ejecutar Plan de de promoción y prevención del grupo de apoyo jurídico y contractual de la OAJ. 3-Realizar una mesa de trabajo trimestral con los supervisores y/o apoyos de las diferentes áreas de la entidad, acerca de la entrega de documentación contractual a la OAJ . | 5 | correctiva | Vanessa Gíl Gómez | Oficina Asesora Jurídica | Vanessa Gíl Gómez | N/A | Mejorar la gestion documental de los expedientes contactuales | 1 | Actividades realizadas/Actividades programadas * 100 | 2021-04-01 | 2022-02-28 | 2021-09-20 | 1- Se continuaron con las reuniones entre la Oficina Asesora Jurídica y Gestión Documental de la Subdirección Corporativa para articular y armonizar la labor de la oficina en materia de custodia, organización, digitalización y disposición de los expedientes contractuales. 2-Se realiza seguimiento semanal al plan de promoción y prevención del grupo de apoyo jurídico y contractual de la OAJ, a través de las reuniones de seguimiento semanales. 3- Se realizó un nuevo procedimiento de entrega de documentación por parte de las demás dependencias a la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de generar más orden y profesionalidad de la labor de inclusión de documentación en el expediente contractual, en concordancia con lo establecido en las Tablas de Retención Documental. Para lo cual, la Oficina Asesora Jurídica expidió un memorando al respecto y realizó una capacitación a las áreas sobre el nuevo procedimiento. 4. Se realizó una planilla nueva para la entrega de documentación- sistema de correspondencia por parte de las demás dependencias a la Oficina Asesora Jurídica, y se realizó debida socialización en el mes de julio. 5. Se han enviado en reiteradas oportunidades comunicaciones a las diversas áreas sobre la entrega oportuna, completa y correcta de la documentación que debe hacer parte integral del expediente contractual. | 5 | 1 | 100% | OK | 1- Se continuaron con las reuniones mayo 4, abril 21,28 junio 24, entre la Oficina Asesora Jurídica y Gestión Documental de la Subdirección Corporativa para articular y armonizar la labor de la oficina en materia de custodia, organización, digitalización y disposición de los expedientes contractuales. 2-Se realiza seguimiento semanal al plan de promoción y prevención del grupo de apoyo jurídico y contractual de la OAJ, a través de las reuniones de seguimiento semanales. 3- Se evidencia memorando Id: 83539 – Recepción de los informes de actividades y de supervisión de los contratos por parte del archivo de la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de generar más orden y profesionalidad de la labor de inclusión de documentación en el expediente contractual, en concordancia con lo establecido en las Tablas de Retención Documental. Para lo cual, la Oficina Asesora Jurídica expidió un memorando al respecto y realizó una capacitación el 27 de julio de 2021 a las áreas sobre el nuevo procedimiento. 4. Se evidencia una planilla nueva para la entrega de documentación- sistema de correspondencia por parte de las demás dependencias a la Oficina Asesora Jurídica, y se realizó debida socialización en el mes de julio. 5. Se evidencia en reiteradas oportunidades comunicaciones a las diversas áreas sobre la entrega oportuna, completa y correcta de la documentación que debe hacer parte integral del expediente contractual | Diana Sirley Medrano Otavo
2021-03-24 | Origen Externo | Auditoria de desemepeño Cod. 179 PAD 2021 | 3.2.1.2 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo por las deficiencias en la gestión documental del Contrato No. 462 de 2018, lo que impide realizar un seguimiento eficiente al proceso contractual | Ausencia de criterios y directrices sobre la responsabilidad y control de los expedientes c | Realizar Mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica con el fin de revisar, validar y establecer los alcances y responsabilidades de la aplicabilidad de las TRD asociadas al proceso contractual y su cumplimiento de cara a los lineamientos exigidos por SECOP II. | 1 | correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Infraestructura | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | Establecer responsabilidades sobre el la actualización de los expedientes contractuales fisicos | 1 | Actividades realizadas/Actividades programadas * 100 | 2021-03-31 | 2021-09-30 | 2021-06-16 | Se evidencian actas de reuniones de los meses de febrero, marzo y abril de 2021, donde se observa que se realizó una capacitación de la organización de archivos, digitalización de las series documentales de las vigencias 2019-2021, transferencias documental de 2016 hacia atras y 2019 hacia adelante, inventario documental de la Oficina asesora jurídica entre otras actividades describiendo responsables de cumplimeinto. Con lo anterior se observa que faltó identificar y realizar las acciones de mejoramiento en las deficiencias observadas en la gestión documental del Contrato No. 462 de 2018, el cual fue motivo del presente hallazgo. | 0.8 | 0.8 | 80% | AMARILLO | Con lo antetior, se observa un avance del 80% respecto a la acción establecida, faltando realizar las acciones de mejoramiento para el contrato 462 de 2018. | Francia Helena Díaz Gómez
2021-03-24 | Origen Externo | Auditoria de desemepeño Cod. 179 PAD 2021 | 3.2.1.2 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo por las deficiencias en la gestión documental del Contrato No. 462 de 2018, lo que impide realizar un seguimiento eficiente al proceso contractual | Ausencia de criterios y directrices sobre la responsabilidad y control de los expedientes c | Realizar capacitaciones a los supervisores y apoyos a la supervisión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos UAECOB, e involucrados en los procesos de contratación, sobre las responsabilidades sobre el cumplimiento a la Ley 594 de 2000 ” Ley General de Archivos” y al “Acuerdo 2 de 2014”, del Archivo General de la Nación en materia de expedientes contractuales fisicos. | 1 | correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Infraestructura | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | Establecer responsabilidades sobre el la actualización de los expedientes contractuales fisicos | 1 | Actividades realizadas/Actividades programadas * 100 | 2021-03-31 | 2021-09-30 | 2021-06-16 | Se evidencia la presentación y capacitación que se realizó sobre "Politica de Gestión Documental, Organización de Archivos de Gestión y transferencias documentales y Tablas de Retención Documental basada en la Ley 594 de 2000 ” Ley General de Archivos” y al “Acuerdo 2 de 2014”, del Archivo General de la Nación, reiterando la responsabilidad de los supervisores de remitir información a la Oficina Asesora Juridica para alimentar los expedientes contractuales a cargo de dicha oficina. Asimismo, se observa el listado de asistencia a la misma. | 1 | 1 | 100% | OK | Con lo anterior se presenta un cumplimiento del 100% respecto a las acciones establecidas. | Francia Helena Díaz Gómez
2021-03-24 | Origen Externo | Auditoria de desemepeño Cod. 179 PAD 2021 | 3.2.1.3 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria, fallas en la planeación del contrato No. 472 de 2018, al elaborar el presupuesto oficial sin el adecuado sustento técnico | Debilidades en el proceso de planeación del proceso contractual | Solicitar a las Oficinas Asesora Jurídica y talento humano capacitación para los profesionales de la Subdirección de Gestión Corporativa, en estructuracion de estudios de mercado y/o analisis del sector y la determinación de items no previstos a considerar en la etapa precontractual o de planeación de los procesos contractuales de obra que requiera adelantar la SGC. . | 1 | correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Infraestructura | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | Socializar los lineamientos que en materia de contratación estatal se deben considerar | 1 | Actividades realizadas/Actividades programadas * 100 | 2021-03-31 | 2021-12-31 | 2021-06-16 | No se presentaron evidencias para el presente seguimiento | 0% | 0 | 0% | ROJO | Con lo anterior, no se presentó avance ni cumplimiento de la acción establecida. | Francia Helena Díaz Gómez
2021-03-24 | Origen Externo | Auditoria de desemepeño Cod. 179 PAD 2021 | 3.2.1.3 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria, fallas en la planeación del contrato No. 472 de 2018, al elaborar el presupuesto oficial sin el adecuado sustento técnico | Debilidades en el proceso de planeación del proceso contractual | Solicitar a la oficina asesora juridica incluir en el proceso contractual del SIG formato que complemente la etapa precontractual en donde se indique a modo de referencia la identificación previa de la necesidad de items o actividades recurrentes de los procesos contractuales de mantenimiento y obra de las instalaciones de la UAECOB. | 1 | correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Infraestructura | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | Socializar los lineamientos que en materia de contratación estatal se deben considerar | 1 | Actividades realizadas/Actividades programadas * 100 | 2021-03-31 | 2021-12-31 | 2021-06-16 | No se presentaron evidencias para el presente seguimiento | 0% | 0 | 0% | ROJO | Con lo anterior, no se presentó avance ni cumplimiento de la acción establecida. | Francia Helena Díaz Gómez
2021-03-24 | Origen Externo | Auditoria de desemepeño Cod. 179 PAD 2021 | 3.2.1.4 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria y Alcance Fiscal en cuantía de $41.676.049, fallas en el seguimiento y control por parte de la interventoría, lo que además conllevó a sobrecostos de algunos precios del contrato No. 472 de 2018. | Debilidades en el proceso de supervisión del proceso contractual | Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica socializar a los profesionales de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Gestión Corporativa, los lineamientos que en materia de contratación estatal se deben considerar en la supervisión de los procesos de obra e interventoría (jurídico, técnico y financiero) a cargo de la SGC. | 1 | correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Infraestructura | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | Socializar los lineamientos que en materia de supervision a considerar en la gestión contractual | 1 | Actividades realizadas/Actividades programadas * 100 | 2021-03-31 | 2021-09-30 | 2021-06-16 | No se presentaron evidencias para el presente seguimiento | 0% | 0 | 0% | ROJO | Con lo anterior, no se presentó avance ni cumplimiento de la acción establecida. | Francia Helena Díaz Gómez
2019-04-23 | Origen Externo | Auditoria de regularidad PAD 2019 Cod. 160 | 3.1.2.1 | Manejo | Hallazgo administrativo por inefectividad de las acciones encaminadas a eliminar la causa de la no utilización de las 65 tablet Motorola et1 con 3G y WLAN, memoria 32GB, adquiridas en virtud del contrato 443 del 17 octubre 2014. | Falta planeación en la ejecución contractual de la Entidad. | 1. Elaborar oficio a la Oficina Asesora de Planeación, solicitando concepto capacidad y usabilidad de las Tablets. 2. Realizar consulta al equipo directivo para poder establecer la usabilidad de las tables. De esta manera se tomará acción de la usabilidad de las mismas. | 2 | Corrección | Cdte.Gerardo Alonso Martínez Riveros | Gestión Integral de Incendios | Cdte. Gerardo Alonso Martínez Riveros | N/A | Consulta equipo directivo y Concepto de usabilidad de las tablets | 0.95 | Concepto de usabilidad | 2020-07-15 | 2021-03-30 | 2021-06-10 | Oficio remitido el 15-10-2020 a la SGC I-00643-2020019577-UAECOB Id: 57477 solcitando la continuidad del proceso de baja de bienes para las Tablet. | 2 | 1 | 100% | OK | Se evidencia el oficio # I-00643-2020019577-UAECOB Id: 57477 del 15 de octubre de 2020 remitidio por el Subdirector Operativo a la SGC, OAP y en donde solciita dar continuidad al proceso de baja de bienes - Tablet. No se observa que se haya dado continuidad del trámite por parte de la SGC. No obstante la Subdirección Operativa cumplió con la acción y meta propuesta | María del Carmen Bonilla
2021-07-13 | Origen Externo | Auditoría de Desempeño Cod. 181 PAD 2021 | 3.2.1.2 | Manejo | Hallazgo Administrativo por inconsistencias entre la información que reposa en el Acta de Recibo Final y los documentos suscritos durante la ejecución del contrato de Compraventa No. 452 de 2018 | Falta de control en la SO, para la verificación de los formatos actas de liquidación. | 1. Establecer el responsable de elaboración del “formato acta de liquidación de contrato” Compraventa 2. Verificar que la información contenida en el documento “formato acta de liquidación de contrato”, sea igual o la misma a la información contenida en los documentos suscritos en el desarrollo de la ejecución del contrato compraventa: Acta de inicio. Pago anticipado (si aplica) Acta recibo final Acta cumplimiento técnico Pago final Lo anterior será verificado por el (los) apoyo(S) a la supervisión. | 2 | Correctiva | Cdte.Gerardo Alonso Martínez Riveros | Subdirección operativa | Cdte.Gerardo Alonso Martínez Riveros | Humanos | Verificación correcta elaboración “formato acta de liquidación de contrato" | 0.95 | Número de actividades realizadas/ número actividades programadas | 2022-01-10 | 2022-06-25 | 2021-10-06 | No ha inciado ejecución | 0 | 0 | 0% | AMARILLO | No ha inciado ejecución | María del Carmen Bonilla
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.1.1.1 | Gestión del Talento Humano | Hallazgo Administrativo por no reposar la totalidad de la información en los expedientes contractuales de los Contratos de Otros Servicios Nos. 582 y 653 de 2020, igualmente, se encontraron documentos que no corresponden al expediente del Contrato de Otros Servicios No. 653 de 2020. Contrato de Otros Servicios No. 582 de 2020 | Debilidad y/o falta de conocimiento de los procedimientos y/o lineamientos establecidos para la entrega de documentación al expediente contractual por parte del apoyo a la Supervisor del contrato. | 1. Remitir la totalidad de la información faltantes en los expedientes contractuales de los Contratos No. 582 y 653 de 2020, detallando en oficio remisorio cada uno de los documentos enviados, de acuerdo a los lineamientos y procedimientos establecidos para la gestión documental del expediente contractual. | 1 | Correctiva | Ana María Mejía Mejía | Subdirección de gestión humana | Oficina Asesora Jurídica y Subdirección de Gestión Humana | N/A | Total de cumplimiento de las acciones propuestas. | 1 | No acciones propuestas/ acciones realizadas | 2021-11-01 | 2022-10-23
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.1.1.1 | Gestión del Talento Humano | Hallazgo Administrativo por no reposar la totalidad de la información en los expedientes contractuales de los Contratos de Otros Servicios Nos. 582 y 653 de 2020, igualmente, se encontraron documentos que no corresponden al expediente del Contrato de Otros Servicios No. 653 de 2020. Contrato de Otros Servicios No. 582 de 2020 | Debilidad y/o falta de conocimiento de los procedimientos y/o lineamientos establecidos para la entrega de documentación al expediente contractual por parte del apoyo a la Supervisor del contrato. | 2. Realizar revisión aleatoria a las carpetas de los expedientes contractuales bajo la supervisión de la Subdirección de Gestión humana, de manera trimestral con el fin de corroborar que todos los documentos estén incluidos en el expediente. | 1 | Correctiva | Ana María Mejía Mejía | Subdirección de gestión humana | Oficina Asesora Jurídica y Subdirección de Gestión Humana | N/A | Total de cumplimiento de las acciones propuestas. | 1 | No acciones propuestas/ acciones realizadas | 2021-11-01 | 2022-10-23
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.1.1.1 | Gestión Jurídica | Hallazgo Administrativo por no reposar la totalidad de la información en los expedientes contractuales de los Contratos de Otros Servicios Nos. 582 y 653 de 2020, igualmente, se encontraron documentos que no corresponden al expediente del Contrato de Otros Servicios No. 653 de 2020. Contrato de Otros Servicios No. 582 de 2020 | Debilidad y/o falta de conocimiento de los procedimientos y/o lineamientos establecidos para la entrega de documentación al expediente contractual por parte del apoyo a la Supervisor del contrato. | 3. Implementar plantilla de memorado remisorio de expediente contractual, que sera incoporado en el gestor documental de la Entidad, en el cual se solicitará información concreta de los documentos a inorporar en el expediente contractual, junto con una revisión la aleatoria a la carpeta de los expedientes contactuales de manera trimestral, con el fin de corroborar los documentos incorporados relacionados en el memorando plantilla. | 1 | Correctiva | Vanessa Gíl Gómez | Contratación | Oficina Asesora Jurídica y Subdirección de Gestión Humana | N/A | Total de cumplimiento de las acciones propuestas. | 1 | No acciones propuestas/ acciones realizadas | 2021-11-01 | 2022-10-23
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.1.3.1 | Manejo | Hallazgo Administrativo por no certificar la entrega de ochenta y dos (82) trajes de protección personal para el combate de incendios estructurales a través del Contrato de Compraventa No. 616 de 2020. | por que las áreas no tiene claridad de sus funciones y se extralimitan por la falta de socialización y actualización de los procedimientos de la Entidad. | 1. Enviar memorando para solicitar a todos los funcionarios y contratistas de la Subdirección Operativa y en general de la Entidad, dar cumplimiento al procedimiento denominado PROD-GA-05 salidad de bienes ya que es el establecido por la Entidad, para tal efecto. | 1 | Correctiva | Cdte.Gerardo Alonso Martínez Riveros | Manejo | Gerardo Martinez | N/A | Dar cumplimiento procedimiento | 0.9 | Número de actividades realizadas /Número programadas | 2021-11-01 | 2022-06-30
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.1.3.1 | Manejo | Hallazgo Administrativo por no certificar la entrega de ochenta y dos (82) trajes de protección personal para el combate de incendios estructurales a través del Contrato de Compraventa No. 616 de 2020. | por que las áreas no tiene claridad de sus funciones y se extralimitan por la falta de socialización y actualización de los procedimientos de la Entidad. | 2. Allegar a la SGC propuesta de modificación PROD-GA-05 salidad de bienes incluir un punto que indique quedesde Almacén allegue un informe con periocidad definida a criterio se relacione la cantidad de bienes entregados y los que están en almacén soportado en los formatos de entrega de bienes y del sistema PCT y remitir al Jefe de área o al supervisor de contrato que aplique. | 1 | Correctiva | Cdte.Gerardo Alonso Martínez Riveros | Manejo | Gerardo Martinez | N/A | Dar cumplimiento procedimiento | 0.9 | Número de actividades realizadas /Número programadas | 2021-11-01 | 2022-06-30
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.1.3.2 | Gestión del Talento Humano | Hallazgo Administrativo por faltante de soportes no justificados para la entrega de viandas según factura EVC1801 del Contrato de Otros Servicios No. 582 de 2020. | 1. Los soportes de entrega de viandas navideñas en el edificio comando no se remitieron a la carpeta contractual | Remitir como anexo a los informes de supervisión del contrato los listados de asistentes a las actividades o de los beneficiarios de los productos adquiridos con el mismo. | 1 | Correctiva | Ana María Mejía Mejía | Subdirección de gestión humana | Ana Maria Mejia Mejia | N/A | Se cuente con información de los beneficiarios de las viandas navideñas entregadas en el edificio comando | 1 | No acciones propuestas/ acciones realizadas | 2021-11-01 | 2022-03-31
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.1.3.3 | Gestión del Talento Humano | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por no haberse tenido en cuenta lo señalado en la oferta económica del Contrato de Otros Servicios No. 582 de 2020. | 1. No se dejo soporte o justifación en la carpeta contractual de la modificación en el gramaje del producto entregado autorizado por el ordenador del gasto, 2. Al momento de solicitar las cotizaciobes no se considero dar porciones individuales de alimentación acordes a las variaciones de los protocolos establecidos por la contingencia por covid-19. | Remitir copia de los soportes a la carpeta contractual correspondiente al CTO 582 de 2020, donde se indique la justificación con la respectiva autorización del ordenador del gastos. Por el cambio en la presentacion del producto y las condiciones de compra. | 1 | Correctiva | Ana María Mejía Mejía | Subdirección de gestión humana | Ana Maria Mejia Mejia | N/A | Dar claridad frente a los cambios en presentación o distribucción en los productos contratados | 1 | No acciones propuestas/ acciones realizadas | 2021-11-01 | 2022-03-31
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.1.3.5 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo por fallas en la liquidación del Contrato de Consultoría No. 289 de 2017. | Debilidad en los controles del proceso de liquidación | 1. Los profesionales de apoyo a la supervisión del grupo de infraestructura (técnicos y abogados) validarán los aspectos financieros, técnicos y jurídicos de la ejecución del contrato, y se realizará un informe que será radicado en la ofina asesora juridica con la documentación requerida para el proceso de liquidacion. | 1 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Infraestructura | Diana Mireya Parra Cardona |  | Soportar mediante informe de analisis técnico, financiero y jurídico el proceso de liquidación de los contratos de obra. | 1 | Informes de procesos en liquidacion/Procesos liquidados en el periodo | 2021-11-08 | 2022-06-30
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.1.3.6 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria, por fallas en la planeación y en el seguimiento y control del Contrato de Consultoría No. 401 de 2018. | Debilidades en el proceso de planeación de los procesos contractuales. | 1. Radicar en forma simultánea los estudios previos de contratos de consultoria, obra e interventoria cuando halla lugar a ello. | 1 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Infraestructura | Diana Mireya Parra Cardona |  | Tener un lineamiento específico para considerar en la etapa de planeacion de los procesos contractuales de obra | 1 | Procesos contractuales de obra con radicación simultánea. | 2021-11-08 | 2022-10-22
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.1.3.6 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria, por fallas en la planeación y en el seguimiento y control del Contrato de Consultoría No. 401 de 2018. | Debilidades en el proceso de planeación de los procesos contractuales. | 2. Emitir lineamiento a los profesionales del grupo de infraestructura, para que se Incluya desde los estudios previos en las obligaciones contractuales de los procesos de consultoria dirigidos a determinar precios unitarios en obra, se adelanten las consultas de precios de referencia que corresponda a condiciones del mercado del Distrito Capital (IDU-IDRD-SDE Y/O Construdata) y se establezca la obligacion en los contratos de interventoria, la verificaion de las condiciones antes descritas. | 1 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Infraestructura | Diana Mireya Parra Cardona |  | Tener un lineamiento específico para considerar en la etapa de planeacion de los procesos contractuales de obra | 1 | Lineamiento sobre consulta de precios unitarios | 2021-11-08 | 2022-10-22
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.1.3.6 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria, por fallas en la planeación y en el seguimiento y control del Contrato de Consultoría No. 401 de 2018. | Debilidades en el proceso de planeación de los procesos contractuales. | 3. Remitir copia del lineamiento a la OAJ para sus fines pertinentes. | 1 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Infraestructura | Diana Mireya Parra Cardona |  | Tener un lineamiento específico para considerar en la etapa de planeacion de los procesos contractuales de obra | 1 | Obligación contractual incluida en procesos de interventoria. | 2021-11-08 | 2022-10-22
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.1.3.7 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo por fallas en los controles para una adecuada determinación del presupuesto oficial de las obras que ejecuta la UAECOB. | Debilidades en el proceso de supervisión de los procesos contractuales. | Emtir un lineamiento sobre la forma como debe ser presentada por la información por parte de la consultoria en lo relativo a diseños y presupuesto de contratos de obra, incluyendo procedimientos y formatos para la elaboracion de precios unitarios y especificaiones tecnicas que deba atender el profesional de apoyo de la supervisión del SGC basandose en los utilizados por otras entidades del sector del Distrito Capital. | 1 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Infraestructura | Diana Mireya Parra Cardona |  | Tener un lineamiento específico para considerar en la etapa de ejecución de los procesos contractuales asociados a obra | 1 | Lineamiento sobre diseños y presupuesto de contratos de obra | 2021-11-08 | 2022-06-30
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.2.1.1 | Dirección | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por baja ejecución de metas en los proyectos de inversión ejecutados por la UAECOB durante la vigencia 2020. | Baja ejecución de las metas proyecto de inversión. | Actividad 1.Adelantar mesas de trabajo y emitir un informe trimestral a los responsables de las metas sobre el avance de ejecución de las mismas, inlcuyendo recomendaciones y/o alertas. (50%) | 3 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección OAP | Diego Andres Moreno Bedoya |  | Mejorar el nivel de ejecución de las metas de inversión. | 1 | Número de mesas realizadas/Número de mesas programadas | 2021-11-01 | 2022-10-22
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.2.1.1 | Dirección | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por baja ejecución de metas en los proyectos de inversión ejecutados por la UAECOB durante la vigencia 2020. | Baja ejecución de las metas proyecto de inversión. | Actividad 2. Resultado del informe de seguimiento trimestral realizado por la Oficina Asesora de Planeación se realizaran las alertas del cumplimiento a las metas de inversion en el comité Directivo respectivo para que las áreas ejecutoras tomen las acciones correspondientes. ( Dirección 50%) | 3 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección OAP | Diego Andres Moreno Bedoya |  | Mejorar el nivel de ejecución de las metas de inversión. | 1 | Número de mesas realizadas/Número de mesas programadas | 2021-11-01 | 2022-10-22
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.3.1.1.2 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo por doble registro en las Cuentas por Cobrar, subcuenta 13842101 por valor de $65.450.000, generando sobreestimación. | La duplicidad de los registros se produjo por mala parametrización de la interface entre los módulos de almacén y contabilidad del sistema PCT | Corregir la parametrización de la interface entre los módulos de almacén y contabilidad del sistema PCT, para evitar los errores en el registro contable de entradas y salidas de almacen | 1 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Financiera | Diana Mireya Parra Cardona |  | Pantallazos de Parametrización de la interface entre los módulos de almacén y contabilidad del sistema PCT y revisada y ajustada y certificacion de PCT | 1 | Parametrización de interface actualizada | 2021-11-08 | 2022-01-31
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.3.1.1.3 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo por falta de consistencia en el registro contable frente a los documentos soporte de la cuenta contable 1384 “Otras Cuentas por Cobrar” subcuenta 3842101 Indemnizaciones. | La duplicidad del registro se produjo por mala parametrización de la interface entre los módulos de almacén y contabilidad del sistema PCT | Corregir la parametrización de la interface entre los módulos de almacén y contabilidad del sistema PCT, para evitar los errores en el registro contable de entradas y salidas de almacen | 1 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Financiera | Diana Mireya Parra Cardona |  | Parametrización de la interface entre los módulos de almacén y contabilidad del sistema PCT y revisada y ajustada | 1 | Parametrización de interface actualizada | 2021-11-08 | 2022-01-31
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.3.1.2.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo por la falta de soportes en el registro de la cuenta Bienes Muebles en Bodega, código 1635. | Para los ajustes mensuales realizado en cuentas de inventario, producto del proceso de conciliación entre contabilidad y almacén , no se incluyo como soporte el listado individualizado de inventario de bienes, que permitiera verificar la concordancia de saldos entre las dos áreas | Incluir en la conciliación mensual entre las área de almacén y contabilidad, el listados individualizado de bienes que soporte el saldo final en la cuenta correspondiente. | 1 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Financiera | Diana Mireya Parra Cardona |  | listados individualizados de inventario como soporte de los ajustes contables que se realicen producto de la conciliación entre las reas de almacén y contabilidad | 1 | Soportes incluidos en ajustes de cuentas de inventario | 2021-11-08 | 2022-06-30
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.3.1.2.2 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo por la falta de soportes en los registros contables en la cuenta 1655 Maquinaria y Equipo. | Para los ajustes mensuales realizado en cuentas de inventario, producto del proceso de conciliación entre contabilidad y almacén , no se incluyo como soporte el listado individualizado de inventario de bienes, que permitiera verificar la concordancia de saldos entre las dos áreas | Incluir en la conciliación mensual entre las área de almacén y contabilidad, el listados individualizado de bienes que soporte el saldo final en la cuenta correspondiente. | 1 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Financiera | Diana Mireya Parra Cardona |  | Listados individualizados de inventario como soporte de los ajustes contables que se realicen producto de la conciliación entre las reas de almacén y contabilidad | 1 | Soportes incluidos en ajustes de cuentas de inventario | 2021-11-08 | 2022-06-30
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.3.1.2.3 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo por incluir bienes que están fuera de servicio y cuentan con el concepto técnico para dar de baja y no se ha surtido dicho proceso, situación que afecta el saldo de la cuenta 1670 Equipos de comunicación y computación, generando sobreestimación en $316.965.877. | No se procedió con la baja por incomplitud del concepto técnico emitido por la OAP. | Requerir concepto técnico definitivo y total des bienes identificados para dar de baja registrados en la cuenta 1670 Equ comun y comput, convocar el comité técnico de gestión de bienes, convocar el comité de gestión y desempeño | 2 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Financiera | Diana Mireya Parra Cardona |  | Dar de baja los elementos y depurar la cuenta 1670 | 1 | Comité programado/Comité realizado | 2021-11-08 | 2022-02-28
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.3.1.2.4 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo por cuanto la relación del inventario físico CBN 1026 señala bienes en estado “Bueno” cuando estos se encuentran fuera de servicio, así como incluye vehículos declarados por pérdida total por $162.342.006, generando sobreestimación en la cuenta 1675 Equipo de Transporte. | Desactualización de la información entre áreas de la Entidad. | 1. Emitir lineamiento respecto del cual logistica deberá informar a la SGC cuando un vehículo salga de servicio definitivo para hacer la actualizacion en pct. 2. La SGC solicitará trimestralmente a la sub logistica como administradora de parque automotor el listado actualizado del estado de servicio de los vehiculos a su cargo. | 2 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Inventarios | Diana Mireya Parra Cardona |  | Ejercer control a los inventarios de vehiculos | 1 | Actualización trimestral del estado de los vehiculos de la entidad. | 2021-11-08 | 2022-06-30
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.3.1.2.5 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo por faltante de elementos en la toma física de inventarios realizada por la UAECOB al cierre de la vigencia 2020 incluidos en la cuenta 1675 Equipos de Trasporte, tracción y Elevación, por valor de $5.492.129.482, situación que genera incertidumbre | Desactualización de la información en el aplicativo PCT vrs resultados de toma fisica. | 1. Verificar la existencia de los elementos incluidos en la cuenta 1675 Equipos de Transporte, tracción y Elevación mediante toma física 2. Adelantar adquisicion de dispositivos tecnologicos moviles con el fin de realizar actualizacion en pct en tiempo real de acuerdo con la toma fisica realizada. | 2 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Inventarios | Diana Mireya Parra Cardona |  | Realizar tomas fisicas | 1 | Elementos actualizados de la cuenta 1675/Elementos de la cuenta 1675 por actualizar en PCT | 2021-11-08 | 2022-10-22
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.3.2.1 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo por cuanto se encuentran incluídos bienes en dos pólizas distintas, la que señala la base de siniestros No. 1007759 frente a la póliza No. 1010952. | No se cuenta con una base de datos que especifique el amparo de cada bien asegurado | Realizar un base de datos en donde se establezca el amparo de las polizas por cada bien registrado en el inventario de la entidad. | 1 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Inventarios-Seguros | Diana Mireya Parra Cardona |  | Identificar el amparo de cada bien asegurado | 1 | Relacion actualizada de amparos por # de bienes asegurados | 2021-11-08 | 2022-06-20
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.3.2.2 | Gestión de Recursos | Hallazgo Administrativo por cuanto dos bienes distintos se encuentran con la misma placa de inventario. | Por error de transcripción a la hora de la elaboración de la respuesta dada al ente de control, se envió los números de placa duplicados, por lo anterior, nos permitimos presentar la información sustraída del aplicativo PCT, donde se evidencian los números de placas que corresponde a cada maquina extintora. | 1. Actualizar en PCT la columna denominada "DESCRIPCION" relacionados en la cuenta 1675 Equipos de Transporte, tracción y Elevación, incluyendo placa vehicular sigla interna,modelo , marca segun factura de compra. | 1 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Inventarios | Diana Mireya Parra Cardona |  | Actualizar la descripcion de los bienes vehiculos en el PCT | 1 | Elementos actualizados de la cuenta 1675/Elementos de la cuenta 1675 por actualizar en PCT | 2021-11-08 | 2022-10-22
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.3.3.2 | Dirección | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por el alto monto de reservas constituidas a diciembre 31 de 2020, por valor de $22.045.855.587. | Falta fortalecer el seguimiento oportuno a la ejecución de recursos programados en el plan anual de adquisiciones de cada vigencia | Acción: Orientar a las áreas y hacer seguimiento para una adecuada ejecución presupuestal y no superar los topes de reservas presupuestales, mediante las siguientes actividades: ACTIVIDAD 1. Emitir una (1) comunicación informativa sobre las directrices para una adecuada ejecución presupuestal sobre el mecanismo de vigencias futuras (20%). (Oficina Asesora Planeación) | 1 | Preventiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección OAP SGC_Financiera | Diego Andres Moreno Bedoya |  | Disminuir las reservas presupuestales al nivel indicado por la norma | 1 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades/Peso porcentual total | 2021-11-30 | 2022-10-22
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.3.3.2 | Dirección | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por el alto monto de reservas constituidas a diciembre 31 de 2020, por valor de $22.045.855.587. | Falta fortalecer el seguimiento oportuno a la ejecución de recursos programados en el plan anual de adquisiciones de cada vigencia | ACTIVIDAD 2. Realizar Seguimiento de la ejecución presupuestal y del PAC con el referente de cada oficina o subdirección (Subdirección Corporativa) (40%) | 1 | Preventiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección OAP SGC_Financiera | Diego Andres Moreno Bedoya |  | Disminuir las reservas presupuestales al nivel indicado por la norma | 1 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades/Peso porcentual total | 2021-11-30 | 2022-10-22
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.3.3.2 | Dirección | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por el alto monto de reservas constituidas a diciembre 31 de 2020, por valor de $22.045.855.587. | Falta fortalecer el seguimiento oportuno a la ejecución de recursos programados en el plan anual de adquisiciones de cada vigencia | ACTIVIDAD 3 -Resultado del informe de seguimiento mensual realizado por la Subdirección Corporativa se realizaran las alertas del comportamiento de la Ejecución Presupuestal en el comité Directivo respectivo para que las áreas ejecutoras tomen las acciones correspondientes y se realicen los compromisos de acuerdo a su gestió. ( Dirección 40%) | 12 | Preventiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección OAP SGC_Financiera | Diego Andres Moreno Bedoya |  | Disminuir las reservas presupuestales al nivel indicado por la norma | 1 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades/Peso porcentual total | 2021-11-30 | 2022-10-22
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.3.3.3 | Dirección | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por alto monto de reservas constituidas a diciembre 31 de 2019 por valor de $23.272.011.846”. | La unidad en los últimos años ha mantenido un alto nivel de las reservas; en la liquidación de algunos contratos se contemplaba como parte de la liquidación un ultimo pago correspodiente al 10%. | 1.Realizar seguimiento mensual a la gestión de liberación de pasivos exigibles con el referente de cada oficina o subdirección ( Subdirección de Gestión Corporativa ) | 12 | Preventiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección SGC_Financiera | Diego Andres Moreno Bedoya |  | Disminuir el nivel de pasivos exigibles | 0.5 | Pasivos exigibles depurados en el año 2021 / Pasivos exigibles acumulados en el 2020 | 2021-11-08 | 2022-10-22
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.3.3.3 | Dirección | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por alto monto de reservas constituidas a diciembre 31 de 2019 por valor de $23.272.011.846”. | La unidad en los últimos años ha mantenido un alto nivel de las reservas; en la liquidación de algunos contratos se contemplaba como parte de la liquidación un ultimo pago correspodiente al 10%. | 2. Resultado del seguimiento realizado presentar inorme mensual al comité Directivo generando las respectivas alertas del comportamiento de los pasivos exigibles para que las áreas ejecutoras tomen las acciones correspondientes. ( Subdirección de Gestión Corporativa ) | 12 | Preventiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección SGC_Financiera | Diego Andres Moreno Bedoya |  | Disminuir el nivel de pasivos exigibles | 0.5 | Pasivos exigibles depurados en el año 2021 / Pasivos exigibles acumulados en el 2020 | 2021-11-08 | 2022-10-22
2021-10-25 | Origen Externo | Auditoria Regular Cod. 183 PAD 2021 | 3.3.3.3 | Dirección | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por alto monto de reservas constituidas a diciembre 31 de 2019 por valor de $23.272.011.846”. | La unidad en los últimos años ha mantenido un alto nivel de las reservas; en la liquidación de algunos contratos se contemplaba como parte de la liquidación un ultimo pago correspodiente al 10%. | 3 -Resultado del informe de seguimiento mensual realizado por la Subdirección Corporativa se realizaran las alertas del comportamiento de la liberación de Pasivos Exigibles en el comité Directivo respectivo para que las áreas ejecutoras tomen las acciones correspondientes y se realicen los compromisos de acuerdo a su gestión. ( Dirección ) | 12 | Preventiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección SGC_Financiera | Diego Andres Moreno Bedoya |  | Disminuir el nivel de pasivos exigibles | 0.5 | Pasivos exigibles depurados en el año 2021 / Pasivos exigibles acumulados en el 2020 | 2021-11-08 | 2022-10-22