## PM
IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO | [8 empty] | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA | [12 empty] | PRIMER SEGUIMIENTO DE 2021
No. solicitud | fecha de solicitud | Fuente de hallazgo | Fuente hallazgo 2 | Detalle de la fuente | Fecha del hallazgo | Código o capítulo | Proceso afectado | Hallazgo y/o situación | Causa(s) del hallazgo | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Líder proceso | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | Recursos | Meta de la acción | % que se espera alcanzar de la meta | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación | 1.Fecha seguimiento | 1.Evidencias o soportes ejecución acción de mejora | 1.Actividades realizadas a la fecha | 1.Resultado del indicador | 1.% avance en ejecución de la meta | 1.Alerta | 1.Analisis - Seguimiento OCI2 | 1.Auditor que realizó el seguimiento
[10 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Universo
(Asignado por la Oficina de Control Interno) | (DD-MM-AA) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Indicar relación con otro hallazgo / a acción) | (Nombre completo del informe origen del hallazgo) | (DD-MM-AA) | (Identificación del hallazgo, en el informe) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Transcripción del hallazgo) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) del hallazgo) | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna K). | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Información automática) | (Financieros - Logísticos - Humanos - Tecnológicos ) | (Describa el resultado que espera obtener al ejecutar la acción) | (Seleccione de la lista desplegable) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna L) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | (Relacione los documentos que soportan y evidencian avances de ejecución) | (No. actividades realizadas de las indicadas en la columna K). | (Cálculo automático) | (Cálculo automático) | (Información automática) | (Información del análisis adelantado por el auditor que realizó el seguimiento) | (Seleccione de la lista desplegable)
338 | 2017-12-13 | Origen Externo |  | Auditoria de Regularidad Período Auditado 2016 PAD 2017 COD 30 | 2017-12-13 | 2.1.3.14 13 | Gestión Financiera | Hallazgo administrativo por incremento en pasivos exigibles.Como resultado de la evaluación y seguimiento al Plan de Mejoramiento, se evidenció falta de efectividad en las acciones de mejora formuladas por la UAECOB, correspondientes a los hallazgos Nos. 2.2.1.4.2 de la Auditoría de Regularidad 2014 y 2.3.1.3.4.1 de la Auditoría de Regularidad 2013, por tanto se formula como un nuevo hallazgo así: Se evidenció falta de gestión por cuanto la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, presenta saldos de pasivos exigibles a diciembre 31 de 2015 en cuantía de $8.573.370.288 desde el año 2007, correspondiente a contratos que no han sido liquidados tal como se muestra en el siguiente cuadro en el que se encuentra incluido del convenio 321 de 2009 suscrito con la Red de Universidades públicas de eje cafetero para el desarrollo Regional Red Alma Mater relacionado con la Construcción del Comando Central y Sala de Crisis, | En la planeación contractual no estableció una estrategia para las contrataciones que conllevan periodos de estudios previos y técnicos especializados o prolongados. Los seguimientos efectuados a la ejecución no fueron efectivos. | ADELANTAR EL PROCESO DE DEPURACIÓN DE LOS SALDOS RESOLVIENDO LA SITUACIÓN DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE NO HAYAN COMPLETADO SU PROCESO DE TERMINACIÓN. | 6 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Gestión Financiera | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | DEPURACIÓN DE LOS SALDOS | 1 | PASIVOS DEPURADOS/TOTAL DE PASIVOS * 100 | 2018-01-01 | 2018-12-10 | 2021-02-01 | No se presento evidencias | 5.1 | 0.85 | 85% | ROJO | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior | Camilo Caicedo
340 | 2018-05-31 | Origen Externo |  | Informe Auditoría de Regularidad PAD 2018 Cod. 168 | 2018-05-30 | 3.1.3.2 | Gestión de Asuntos Jurídicos | Hallazgo Administrativo, por fallas en el archivo de la documentación que hace parte de los contratos que se describen a continuación. Una vez verificados los contratos que formaron parte de la muestra de contratación, este equipo auditor observó inconsistencias reiteradas en el archivo de la documentación que hace parte de los mismos y que llevan a concluir que el sistema documental utilizado por la UAECOB, no garantiza la integralidad de la información, por cuanto algunos de los soportes que dan cuenta de todas las actuaciones de los actos jurídicos auditados, no reposan en las respectivas carpetas, debiendo recurrir a la entidad para complementar lo requerido para el ejercicio del Control Fiscal, a manera de ejemplo traemos a colación los siguientes contratos: 423, 427, 269, 251, 347, 065 y 590 de 2017 y el 296 de 2016 en los cuales se evidenció entre otras cosas, ausencia de informes de supervisión, así como el soporte de los mismos, entradas y salidas del almacén, entre otros.LEER EL RESTO DEL HALLAZGO EN EL INFORME | 1 Falta de capacitación del personal de archivo en el recibo de la documentación 2 Falta de capacitación a los supervisores y apoyos a la supervisión | 1 Diligenciar una plantilla en Excel (Información del Contrato), Tabla de Retención Documental para la entrega de información por parte de los supervisores y apoyos a la supervisión 2 Mesas de Trabajo con Calidad - Planeación 3 Mesas de Trabajos con las áreas de la Entidad 4 Solicitar a los supervisiores el ajuste de la información que reposa en el expediente contractual | 4 | Correctiva | Vanessa Gíl Gómez | Supervisores. | Diego Andrés Moreno Bedoya Vanessa Gíl | N/A | Los supervisores presenten la información y documentación soporte de acuerdo al formato de calidad para radicación de documentos OAJ Los responsables de archivo verifiquen integralmente la documentación aportada | 0.8 | 1 Actas de Reunión / Proyecto Formato (Borrador) 2 Actas de Reunión / Formato de Calidad 3 Actas de Reunión / Formato diligenciado supervisor 4 Actas de Reunión / Expediente Contractual (Información consistente - Publicaciones SECOP) | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 2021-01-26 | No se presento evidencias | 4 | 1 | 100% | OK | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior 1.) Se evidencia acta de reunión del 17-09-2020 revisión tablas de retención de las Oficina Asesora Jurídica y Gestión documental en la UAECOB. 2) Acta de reunión del 13-09-2020 con la Subdireccion Gestión del Riego acompañamiento y organización del contrat0n 335 de 2019. 3) actas de reunión asi: OA Planeación (reuniones en fechas 15, 23 y 30 de septiembre, 6, 14 de octubre de 2020)S G Corporativa (reuniones en fechas 18 agosto, 09, 23, 30 de septiembre y 06 de octubre de 2020) S G Humana (reuniones en 09 15,23, 30 de septiembre, 6,14 de octubre de 2020), S G Riesgos (reuniones en fechas 09, 15, 23 de septiembre, 6,14 de octubre de 2020), S Logística (reuniones en fechas 18 agosto, 08,24 septiembre de 2020 y 14 de octubre de 2020), S Operativa (reuniones en fechas 15 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) y acta de reunión del comité DOSSIER del 18 de agosto con la Subdirecciones Corporativa, Logística y Operativa. 4). Se evidencia memorando Radicado I-00643-2020017063-UAECOB Id: 53794 del Fecha: 2020-09-14 Directrices para Supervisores y Apoyo a la Supervisión sobre entrega de Informes de Ejecución – Contratos de Proveedores. | Camilo Caicedo
345 | 2018-10-05 | Origen Externo |  | Auditoría de desempeño Cod. 173 PAD 2018 | 2018-10-05 | 3.1.1.7 | Gestión Administrativa | Hallazgo administrativo por cuanto varios elementos devolutivos no cuentan con la debida identificación de placa, lo que genera riesgo en su control y ubicación de los bienes inventariados. Como resultado de la visita de control fiscal realizada el 29 de agosto de 2018 a la Estación B-12 SUBA, se evidenció que varios elementos devolutivos que figuran en su inventario estaban paqueteados con marcador, con materiales ilegibles o desgastados, que no permiten una adecuada identificación o control de los mismos... Leer el resto del hallazgo en el informe. | Deficiencia en el sistema para la identificación de los elementos por a causa que los materiales de plaqueteo utilizados son de baja calidad. | 1. Realizar mesas de trabajo para gestionar alternativas de mejora en la identificación de los bienes y/o elementos | 2 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Gestión Administrativa | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | 1- Numero de mesas realizadas | 1 | 1- Mesas de trabajo programadas/mesas de trabajo realizadas*100 | 2018-10-22 | 2019-10-04 | 2021-02-01 | No se presento evidencias | 2 | 1 | 100% | OK | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior | Camilo Caicedo
345 | 2018-10-05 | Origen Externo |  | Auditoría de desempeño Cod. 173 PAD 2018 | 2018-10-05 | 3.1.1.7 | Gestión Administrativa | Hallazgo administrativo por cuanto varios elementos devolutivos no cuentan con la debida identificación de placa, lo que genera riesgo en su control y ubicación de los bienes inventariados. Como resultado de la visita de control fiscal realizada el 29 de agosto de 2018 a la Estación B-12 SUBA, se evidenció que varios elementos devolutivos que figuran en su inventario estaban paqueteados con marcador, con materiales ilegibles o desgastados, que no permiten una adecuada identificación o control de los mismos... Leer el resto del hallazgo en el informe. | Deficiencia en el sistema para la identificación de los elementos por a causa que los materiales de plaqueteo utilizados son de baja calidad. | 2- Gestión para la adquisición de un nuevo sistema de Plaqueteo que permita durabilidad y resistencia los usos sometidos a los elementos por la operatividad de los funcionarios | 1 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Gestión Administrativa | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | 2-Nuevo sistema de plaqueteo adquirido | 1 | 2-Un nuevo sistema adquirido | 2018-10-22 | 2019-10-04 | 2021-02-01 | No se presento evidencias | 0.5 | 0.5 | 50% | ROJO | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior No se observaron evidencias para el cumplimiento del hallazgo. Con lo anterior se mantiene el porcentaje de avance del seguimiento anterior en el 50% respecto a la meta establecida. Es importante mencionar que éste hallazgo fue formulado desde la vigencia 2018 por el Ente de Control Externo y a la fecha no ha sido posible su cumplimiento siendo un tema importante para la Entidad. | Camilo Caicedo
345 | 2018-10-05 | Origen Externo |  | Auditoría de desempeño Cod. 173 PAD 2018 | 2018-10-05 | 3.1.1.7 | Gestión Administrativa | Hallazgo administrativo por cuanto varios elementos devolutivos no cuentan con la debida identificación de placa, lo que genera riesgo en su control y ubicación de los bienes inventariados. Como resultado de la visita de control fiscal realizada el 29 de agosto de 2018 a la Estación B-12 SUBA, se evidenció que varios elementos devolutivos que figuran en su inventario estaban paqueteados con marcador, con materiales ilegibles o desgastados, que no permiten una adecuada identificación o control de los mismos... Leer el resto del hallazgo en el informe. | Deficiencia en el sistema para la identificación de los elementos por a causa que los materiales de plaqueteo utilizados son de baja calidad. | 3. Realizar replaqueteo a los bienes a cargo de la Subdirección de Logística en articulación con el funcionario del Almacén Alexander Espitia, a los elementos que perdieron la placa. | 1 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Gestión Administrativa | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | 3-Replaqueteo realizado | 0.9 | 3-elementos identificados sin plaquetas/Elemtos total la paqueteado | 2018-10-22 | 2019-10-04 | 2021-02-01 | No se presento evidencias | 0.3 | 0.3 | 33.33% | ROJO | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior Se evidencia 3 constancias de entrega de placas, las cuales fueron entregas y pegadas en la estaciòn de Suba B12, el 17 de julio de 2020 correspondiente a 9 bienes. Labor realizada por el contratista de inventarios. Asímismo a la fecha se han realizado 10 constancias con 51 bienes en la Estación de Suba para replaquetear, los cuales hacen parte de la toma física del 2019 según lo evidenciado. Con lo anterior se observa un avance del 36% respecto la meta establecida. Es importante mencionar que el hallazgo menciona los bienes de la estación de Suba y la acción del área de logística, donde para ésta última área no se observaron evidencias. | Camilo Caicedo
345 | 2018-10-05 | Origen Externo |  | Auditoría de desempeño Cod. 173 PAD 2018 | 2018-10-05 | 3.1.1.8 | Gestión Administrativa | Hallazgo administrativo por deficiencia sistémica en el control y actualización de los inventarios de bienes devolutivos y de consumo controlado. Efectuada la verificación del inventario a cargo del área de Logística, se estableció que el sistema de información no refleja en tiempo real el estado de los inventarios de la entidad, por la no adhesión a los procesos y al procedimiento del sistema integrado de gestión, por parte del personal que tiene a cargo elementos devolutivos y de consumo controlado; Leer el resto del hallazgo en el informe. | No se coteja las bases de datos de los inventarios de bienes de devolutivos y de consumo controlado en el sistema de información | 1. Conciliar la información de la toma física con el PCT y realizar los trámites pertinentes en caso de inconsistencias | 2 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Subdirección de Gestión Corporativa | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | 1. Conciliaciones realizadas | 0.8 | 1. Numero de datos conciliados | 2018-10-22 | 2019-06-28 | 2021-02-01 | No se presento evidencias | 1.2 | 0.6 | 75% | ROJO | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior Se evidencia el memorando con el requerimiento de la actualización en PCT de los bienes al área encargada. Dicha verificación se realizará en el próximo seguimiento por parte de ésta oficina, con el fin de que se encuentre conciliados en su totalidad. Con lo anterior, se observa un avance del 77% respecto a la meta establecida. | Camilo Caicedo
345 | 2018-10-05 | Origen Externo |  | Auditoría de desempeño Cod. 173 PAD 2018 | 2018-10-05 | 3.1.1.8 | Gestión Administrativa | Hallazgo administrativo por deficiencia sistémica en el control y actualización de los inventarios de bienes devolutivos y de consumo controlado. Efectuada la verificación del inventario a cargo del área de Logística, se estableció que el sistema de información no refleja en tiempo real el estado de los inventarios de la entidad, por la no adhesión a los procesos y al procedimiento del sistema integrado de gestión, por parte del personal que tiene a cargo elementos devolutivos y de consumo controlado; Leer el resto del hallazgo en el informe. | No se coteja las bases de datos de los inventarios de bienes de devolutivos y de consumo controlado en el sistema de información | 2. Revisar, identificar y establecer puntos de control a los procedimientos de Ingreso de Bienes y Salida de Bienes | 2 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Subdirección de Gestión Corporativa | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | 2. Controles establecidos | 1 | 2. Numero de controles establecidos | 2018-10-22 | 2019-06-28 | 2021-02-01 | No se presento evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior No se observaron evidencias para el cumplimiento del hallazgo. Con lo anterior, a la fecha del presente seguimiento no se observan avances para la acción establecida y el hallazgo se encuentra vencido. | Camilo Caicedo
348 | 2018-12-12 | Origen Externo | Por recomendación del Ente de Control esta acción se vinculó con la del hallazgo 3.1.3.7 PAD 2020 Cod. 214 | Auditoria de desempeño Cod. 519 PAD 2018 | 2018-12-12 | 3.1.1 | Gestión Administrativa | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS INCONSISTENCIAS EN LOS REGISTROS EN LA ENTREGA DE 852 PANTALONES; 854 CAMISAS MANGA LARGA; 958 CAMIBUSOS MANGA LARGA; 506 CACHUCHAS; 359 REATAS;114 SUDADERAS DEPORTIVAS; 4 UNIFORMES DEPORTIVOS Y 141 CHAQUETAS IMPERMEABLES EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UAECOB, POR LA OMISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS | (Se mantiene el análisis de causas por tratarse de la corrección de una acción inefectiva) | Capacitar a servidores y socializar a contratistas los procedimientos relacionados con entradas y salidas de almacén y evaluar la efectividad del evento. | 1 | Corrección | Diana Mireya Parra Cardona | Compras de consumo | Diana Mireya Parra Cardona | Humanos-tecnológicos | Realizar un control efectivo en la entrada y salida de insumos y suministros del almacén | 1 | Capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-02-01 | No se presento evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior No se evidencia la capacitación a servidores y socialización a contratistas del procedimiento relacionado con entrada y salidas de almacén y evaluar la efectividad del evento, ya que el mismo se encuentra en actualización de acuerdo a lo evidenciado. | Camilo Caicedo
348 | 2018-12-12 | Origen Externo | Por recomendación del Ente de Control esta acción se vinculó con la del hallazgo 3.1.3.7 PAD 2020 Cod. 214 | Auditoria de desempeño Cod. 519 PAD 2018 | 2018-12-12 | 3.2.1 | Gestión Administrativa | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SALIDAS DE ALMACÉN Y DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA SUPERVISIÓN DE LA UAECOB, SOBRE LA CALIDAD EN LA DOTACIÓN DE LOS UNIFORMES DE FATIGA Y DEPORTIVOS SUMINISTRADOS A LOS FUNCIONARIOS DURANTE EL 2018 | (Se mantiene el análisis de causas por tratarse de la corrección de una acción inefectiva) | Capacitar a servidores y socializar a contratistas los procedimientos relacionados con entradas y salidas de almacén y evaluar la efectividad del evento. | 1 | Corrección | Diana Mireya Parra Cardona | Compras de consumo | Diana Mireya Parra Cardona | Humanos-tecnológicos | Realizar un control efectivo en la entrada y salida de insumos y suministros del almacén | 1 | Capacitaciones programadas/capacitaciones realizadas | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-02-01 | No se presento evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior No se evidencia la capacitación a servidores y socialización a contratistas del procedimiento relacionado con entrada y salidas de almacén y evaluar la efectividad del evento, ya que el mismo se encuentra en actualización de acuerdo a lo evidenciado. | Camilo Caicedo
352 | 2019-04-23 | Origen Externo |  | Auditoria de regularidad PAD 2019 Cod. 160 | 2019-04-23 | 3.1.2.1 | Gestión Integral de Incendios | Hallazgo administrativo por inefectividad de las acciones encaminadas a eliminar la causa de la no utilización de las 65 tablet Motorola et1 con 3G y WLAN, memoria 32GB, adquiridas en virtud del contrato 443 del 17 octubre 2014. | Falta planeación en la ejecución contractual de la Entidad. | 1. Elaborar oficio a la Oficina Asesora de Planeación, solicitando concepto capacidad y usabilidad de las Tablets. 2. Realizar consulta al equipo directivo para poder establecer la usabilidad de las tables. De esta manera se tomará acción de la usabilidad de las mismas. | 2 | Corrección | Cdte.Gerardo Alonso Martínez Riveros | Gestión Integral de Incendios | Cdte. Gerardo Alonso Martínez Riveros | N/A | Consulta equipo directivo y Concepto de usabilidad de las tablets | 0.95 | Concepto de usabilidad | 2020-07-15 | 2021-03-30 | 2021-01-28 | 1. memorando I-00643-2020018748-UAECOB Id: 56200 asunto: solicitud para dar de bajas a la tabletas Motorola. 2. anexo concepto técnico y registro fotográfico. 3. memorando Radicado I-00643-2020016119-UAECOB Id: 52427 asunto: remisión concepto técnico sobre las tabletas Motorola ET 1 N2.. 4. Memorando I-00643-2020018851-UAECOB Id: 56353 asunto: solicitud trámite para dar de baja a las tabletas 5. memorando I-00643-2020016118-UAECOB Id: 52425 asunto: remisión concepto técnico sobre las tabletas Motorola... 6. memorando I-00643-2020016169-UAECOB Id: 52494 asunto: remisión concepto técnico sobre las tabletas Motorola... 7. memorando I-00643-2020015849-UAECOB Id: 52015 asunto: solicitud urgente entrega tableta Motorola.. 8. memorando 2020I011598 Id: 46204 asunto: seguimiento hallazgo 3.1.2.1 tabletas Motorola.. 9. correos de seguimiento 10. concepto técnico Tabletas cto 443 11. memorando I-00643-2020019577-UAECOB Id: 57477 asunto: concepto técnico tabletas Motorola.. Jefes de estación | 2 | 1 | 100% | OK | Se evidencia el radicado I-00643-2020016169-UAECOB Id: 52494 de la OAP ara la OAJ en donde se remite el concepto técnico de las Tablet y se solcita que se informe a los Entes de control, se observa oficio en donde se da incio al proceso de baja delas mismas. | Camilo Caicedo
352 | 2019-04-23 | Origen Externo | ESTE HALLAZGO SE SUBSANA CON LA ACCION DE MEJORA DE DEL HALLAZGO 3.3.3.1 PAD 2020 Cod. 214 | Auditoria de regularidad PAD 2019 Cod. 160 | 2019-04-23 | 3.1.4.1 | Gestión financiera | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria, por castigo presupuestal sobre el presupuesto apropiado para la vigencia fiscal de 2018, al haberse superado el porcentaje autorizado para la constitución de reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2017, que conllevó la aplicación de lo normado en el artículo 1 del acuerdo 5 de 1998. | No haber acatado la normatividad y directrices presupuestales , relacionada con la constitución de las reservas a diciembre 31 de 2018, esto conllevó a que el presupuesto de inversión de la vigencia fiscal 2019 fuera castigado en cuantía de $1.608.0000.000 | Establecer compromisos por áreas de conformidad al análisis del Informe de Seguimiento Trimestral a la Ejecución Presupuestal. Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | 2 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Gestión financiera | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | Establecer y dar seguimiento a los compromisos generados desde cada area | 0.8 | N° compromisos establecidos/N° de compromisos programados N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 2021-02-01 | No se presento evidencias | 1.3 | 0.65 | 81.25% | ROJO | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior Con las evidencias observadas correspondientes a los correos electrónicos enviados por parte del área financiera, a cada una de las dependencias de la Entidad se está informando de la situación mensual de las reservas presupuestales, igualmente, los informes sobre el reporte de las reservas presupuestales y presentación ante el Comité Directivo. Con lo anterior, se observa un avance del 81% respecto a la meta establecida, ya que no se evidencia el seguimiento a los compromisos establecidos por las dependencias. | Camilo Caicedo
352 | 2019-04-23 | Origen Externo | ESTE HALLAZGO SE SUBSANA CON LA ACCION DE MEJORA DE DEL HALLAZGO 3.3.3.2 PAD 2020 Cod. 214 | Auditoria de regularidad PAD 2019 Cod. 160 | 2019-04-23 | 3.1.4.2 | Gestión financiera | Hallazgo Administrativo, por Pasivos Exigibles pagados en la vigencia fiscal de 2018, en cuantía de $449,6 millones | Ausencia de controles al momento de pagar y liquidar los contratos suscritos durante la vigencia inoportunamente, y ocasionó que se castigará el presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 en esta suma. | Establecer compromisos por áreas de conformidad al análisis del Informe de Seguimiento Trimestral a la Ejecución Presupuestal. Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | 2 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Gestión financiera | Diana Mireya Parra Cardona | N/A | Establecer y dar seguimiento a los compromisos generados desde cada area | 0.8 | N° compromisos establecidos/N° de compromisos programados N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 2021-02-01 | No se presento evidencias | 1.3 | 0.65 | 81.25% | ROJO | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior Con las evidencias observadas correspondientes a los correos electrónicos enviados por parte del área financiera, a cada una de las dependencias de la Entidad se está informando de la situación mensual de los pasivos exigibles, igualmente, los informes sobre el reporte de los pasivos y la presentación ante el Comité Directivo. Con lo anterior, se observa un avance del 81% respecto a la meta establecida, ya que no se evidencia el seguimiento a los compromisos establecidos por las dependencias. | Camilo Caicedo
352 | 2019-04-23 | Origen Externo | ESTE HALLAZGO SE SUBSANA CON LA ACCION DE MEJORA DE DEL HALLAZGO 3.3.3.3 | Auditoria de regularidad PAD 2019 Cod. 160 | 2019-04-23 | 3.1.4.3 | Dirección | Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria, por alto monto de reservas constituidas a diciembre 31 de 2018, en cuantía de $24.381,7 millones | Reincidencia e incumplimiento de la normatividad por parte de la UAECOB conllevará a que el presupuesto aprobado para la Entidad de la vigencia fiscal 2020; al igual que sucedió con el presupuesto de la vigencia fiscal 2019, sea castigado y reducido en el porcentaje que le corresponda en cumplimiento del Acuerdo 5 de 1998. | Establecer compromisos por áreas de conformidad al análisis del Informe de Seguimiento Trimestral a la Ejecución Presupuestal. Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | 2 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección | Diego Andrés Moreno Bedoya | N/A | Establecer y dar seguimiento a los compromisos generados desde cada area | 0.8 | N° compromisos establecidos/N° de compromisos programados N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 2021-01-26 | No se presento evidencias | 2 | 1 | 100% | OK | No se evidenció evidencias o avances nuevos por lo cual de deja el mismo avance y porcentaje de cumpimiento del seguimiento anterior 1. Se evidencia actas de reunión seguimiento al plan anual de adquisiciones de cada Subdirección y/Oficina así Oficina Asesora de Planeación (reuniones en fechas 9, 15, 23 y 30 de septiembre de 2020), Subdirección Gestión Corporativa (reuniones en fechas 30, 15, 09, 03 de septiembre de 2020 y Agosto 25 y 18) Subdirección Gestión Humana (reuniones en fechas 18 y 25 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) Subdirección Gestión Riesgos (reuniones en fechas 18 y 25 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) Subdirección Logística (reuniones en fechas 30, 15, 09, 03 de septiembre de 2020 y Agosto 25 y 18) Subdirección Operativa (reuniones en fechas 15 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) 2. Citaciones programados desde Dirección denominados COMITÉS DOSSIER, allí se establecen compromisos por subdirección para cumplir con la ejecución del PAA comités dossier para seguimiento a la ejecución presupuestal así: 9.11,15,17,17,23,24,30 septiembre, 1,6,14, octubre de 2020. 3. Se evidencia archivo en Excel por Subdirección y/ 0ficina por cada reunión realizada), cuadro de seguimiento o compromisos donde se detallan los seguimientos al PAA que apunta al cumplimiento de metas y de ejecución presupuestal. 4. Se evidencia grabaciones de reuniones por meet por Subdirección y/Oficina por fecha así: OA Planeación (reuniones en fechas 23 y 30 de septiembre de 2020, y 06 y 14 de octubre),S G Corporativa (reunión fecha 14 de octubre de 2020) S G Riesgos (reuniones en fechas 15, 23 y 30 de septiembre de 2020, y 06 de octubre) S Logística (reuniones en fechas 24 y 30 de septiembre de 2020 y 14 de octubre) S Operativa (reuniones en fechas 09, 30 de septiembre de 2020 y 06 y 14 de octubre) | Camilo Caicedo
352 | 2019-04-23 | Origen Externo | ESTE HALLAZGO SE SUBSANA CON LA ACCION DE MEJORA DE DEL HALLAZGO 3.2.1.1 | Auditoria de regularidad PAD 2019 Cod. 160 | 2019-04-23 | 3.2.1.1 | Dirección | Hallazgo Administrativo. Baja ejecución de metas. | esta debe ponerse de responsable igual que los nuevos, es decir dirección, planeación y corporativa | ESTE HALLAZGO SE SUBSANA CON LA ACCION DE MEJORA DE DEL HALLAZGO 3.2.1.1 | 2 | correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección | Diego Andrés Moreno Bedoya | N/A | Establecer y dar seguimiento a los compromisos generados desde cada area | 0.8 | N° compromisos establecidos/N° de compromisos programados N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 2021-01-26 | No se presento evidencias | 2 | 1 | 100% | OK | No se evidencio evidencias o avances nuevos por lo cual de deja el mismo avance y porcentaje de cumpimiento del seguimiento anterior 1. Se evidencia actas de reunión seguimiento al plan anual de adquisiciones de cada Subdirección y/Oficina así Oficina Asesora de Planeación (reuniones en fechas 9, 15, 23 y 30 de septiembre de 2020), Subdirección Gestión Corporativa (reuniones en fechas 30, 15, 09, 03 de septiembre de 2020 y Agosto 25 y 18) Subdirección Gestión Humana (reuniones en fechas 18 y 25 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) Subdirección Gestión Riesgos (reuniones en fechas 18 y 25 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) Subdirección Logística (reuniones en fechas 30, 15, 09, 03 de septiembre de 2020 y Agosto 25 y 18) Subdirección Operativa (reuniones en fechas 15 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) 2. Citaciones programados desde Dirección denominados COMITÉS DOSSIER, allí se establecen compromisos por subdirección para cumplir con la ejecución del PAA comités dossier para seguimiento a la ejecución presupuestal así: 9.11,15,17,17,23,24,30 septiembre, 1,6,14, octubre de 2020. 3. Se evidencia archivo en Excel por Subdirección y/ 0ficina por cada reunión realizada), cuadro de seguimiento o compromisos donde se detallan los seguimientos al PAA que apunta al cumplimiento de metas y de ejecución presupuestal. 4. Se evidencia grabaciones de reuniones por meet por Subdirección y/Oficina por fecha así: OA Planeación (reuniones en fechas 23 y 30 de septiembre de 2020, y 06 y 14 de octubre),S G Corporativa (reunión fecha 14 de octubre de 2020) S G Riesgos (reuniones en fechas 15, 23 y 30 de septiembre de 2020, y 06 de octubre) S Logística (reuniones en fechas 24 y 30 de septiembre de 2020 y 14 de octubre) S Operativa (reuniones en fechas 09, 30 de septiembre de 2020 y 06 y 14 de octubre) | Camilo Caicedo
344 | 2019-07-25 | Origen Externo |  | Auditoría de Gestión PAD 2019- COD. 164 | 2019-07-25 | 3.1.1 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con Presunta incidencia Disciplinaria e Incidencia Fiscal en cuantía de $245.153.755,46. Deficiencias en la supervisión del Contrato 394 de 2017 | No se evidencia la gestión de seguimiento y control para el tramite contractual del mantenimiento efectuado al Parque Automotor. | 1. Diligenciar Archivo plano con las casillas adicionadas, para aclarar que componente, insumo o repuesto se trata en la orden de trabajo que se esta facturando. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Subdirección Logística | Paula Ximena Henao Escobar | N/A | Archivo plano | 0.9 | Numero de actividades realizadas/número de actividades propuestas. | 2019-08-15 | 2020-06-15 | 2021-02-01 | No se presento evidencias | 1 | 1 | 100% | OK | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior Se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas junto con la meta establecida | Camilo Caicedo
344 | 2019-07-25 | Origen Externo |  | Auditoría de Gestión PAD 2019- COD. 164 | 2019-07-25 | 3.1.1 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con Presunta incidencia Disciplinaria e Incidencia Fiscal en cuantía de $245.153.755,46. Deficiencias en la supervisión del Contrato 394 de 2017 | Falta evidenciar los seguimientos, control y verificacion que se realizo a la facturacion, en cuanto a garantias y mantenimientos | 2. Realizar verificación control y seguimiento de las ordenes de trabajo objeto de facturación vs archivo plano con fecha de garantías y descripción detallada de las actividades e insumos ejecutadas en los mantenimientos. | 3 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Subdirección Logística | Paula Ximena Henao Escobar | N/A | Verificación ordenes de trabajo | 0.9 | Numero de actividades realizadas/número de actividades propuestas. | 2019-08-15 | 2020-06-15 | 2021-02-01 | No se presento evidencias | 3 | 1 | 100% | OK | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior Se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas junto con la meta establecida | Camilo Caicedo
344 | 2019-07-25 | Origen Externo |  | Auditoría de Gestión PAD 2019- COD. 164 | 2019-07-25 | 3.1.1 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con Presunta incidencia Disciplinaria e Incidencia Fiscal en cuantía de $245.153.755,46. Deficiencias en la supervisión del Contrato 394 de 2017 | Especificar la descripcion detallada de los trabajos adelantados en cuanto a los mantenimientos de mano de obra, insumos y repuestos .Justificarcar el diagnostico del mantenimiento y actividades de las garantias de forma especifica si el Caso o orden de trabajo por si corresponde a una garantia o a un caso nuevo. | 3. Verificar la base de datos única de precios de oferta económica e históricos con el fin de garantizar que los precios de facturación coincidan con los pactados. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Subdirección Logística | Paula Ximena Henao Escobar | N/A | Verificación BD | 0.9 | Numero de actividades realizadas/número de actividades propuestas. | 2019-08-15 | 2020-06-15 | 2021-02-01 | No se presento evidencias | 1 | 1 | 100% | OK | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior Se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas junto con la meta establecida | Camilo Caicedo
344 | 2019-07-25 | Origen Externo |  | Auditoría de Gestión PAD 2019- COD. 164 | 2019-07-25 | 3.1.3 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por falta de diligencia y fallas en la planeación en la fase precontractual teniendo en cuenta que la UAECOB pago más del 90% del valor del contrato sobre ítems que no estaban contemplados en la oferta económica inicial del contrato 394 de 2017. | No se consolido una base de datos mas amplia que cuente con los items historicos de mano de obra, repuestos e insumos generados en contratos de mantenimiento del parque automotor desarrollados en los ultimos años para ser incluida en la oferta economica. | 1. Alimentar base de datos de los items de precios conforme se desarrolle el contrato de mantenimiento del parque automotor vigente y en ejecucion. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Subdirección Logística | Paula Ximena Henao Escobar | N/A | Alimentación BD | 1 | Numero de actividades realizadas/número de actividades propuestas. | 2019-09-01 | 2020-06-15 | 2021-02-01 | No se presento evidencias | 1 | 1 | 100% | OK | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior Se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas junto con la meta establecida | Camilo Caicedo
344 | 2019-07-25 | Origen Externo |  | Auditoría de Gestión PAD 2019- COD. 164 | 2019-07-25 | 3.1.3 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por falta de diligencia y fallas en la planeación en la fase precontractual teniendo en cuenta que la UAECOB pago más del 90% del valor del contrato sobre ítems que no estaban contemplados en la oferta económica inicial del contrato 394 de 2017. | No se consolido una base de datos mas amplia que cuente con los items historicos de mano de obra, repuestos e insumos generados en contratos de mantenimiento del parque automotor desarrollados en los ultimos años para ser incluida en la oferta economica. | 2. Unificar base de datos de items mas resentativos realizados en el desarrollo de los mantenimientos de los diferentes contratos realizados incluyendo el contrato en ejecucion. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Subdirección Logística | Paula Ximena Henao Escobar | N/A | BD unificada | 1 | Numero de actividades realizadas/número de actividades propuestas. | 2019-09-01 | 2020-06-15 | 2021-02-01 | No se presento evidencias | 1 | 1 | 100% | OK | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior Se evidencia el cumplimiento de las acciones propuestas junto con la meta establecida | Camilo Caicedo
350 | 2019-10-15 | Origen Externo |  | Auditoria de Desempeño PAD 2019 Cod. 162 | 2019-10-15 | 3.1.2 | Gestión de Infraestructura | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Por fallas en la planeación al momento de la suscripción y ejecución de la contratación. | Falta de articulación con otros procesos que hacen parte del desarrollo de la formulación y ejecución de contratos de obra e interventoría. | Convocar una mesa de trabajo entre las áreas Jurídica, Planeación e infraestructura, con el fin unificar los lineamientos existentes en materia de estructuración y ejecución de los contratos de obra e interventoría externa. | 1 | Correctva | Diana Mireya Parra Cardona | Infraestructura | Diana Mireya Parra Cardona | Humanos | Garantizar que todo Contrato de obra que requiera Interventoría Externa, sea estructurado en el marco legal, con el fin de que el inicio de los contratos sean en el menor tiempo posible. | 1 | Actividades ejecutadas/ actividades planeadas | 2019-11-15 | 2020-10-01 | 2021-02-01 | No se presento evidencias | 1 | 1 | 100% | OK | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior Se observa un cumplimiento del 100% respecto a la meta establecida. | Camilo Caicedo
350 | 2019-10-15 | Origen Externo |  | Auditoria de Desempeño PAD 2019 Cod. 162 | 2019-10-15 | 3.1.2 | Gestión de Infraestructura | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Por fallas en la planeación al momento de la suscripción y ejecución de la contratación. | Falta de articulación con otros procesos que hacen parte del desarrollo de la formulación y ejecución de contratos de obra e interventoría. | Adelantar las gestiones pertinentes con el fin de contar con una capacitación en materia de contratación estatal en las etapas Precontractual, contractual y pos contractual para el personal estructurador de proyectos de obra e interventoría ( jurídico, técnico y financiero) o cualquier otro medio que permita medir el aprendizaje. | 1 | Correctva | Diana Mireya Parra Cardona | Infraestructura | Diana Mireya Parra Cardona | Humanos | Garantizar que todo Contrato de obra que requiera Interventoría Externa, sea estructurado en el marco legal, con el fin de que el inicio de los contratos sean en el menor tiempo posible. | 1 | Actividades ejecutadas/ actividades planeadas | 2019-11-15 | 2020-10-01 | 2021-02-01 | No se presento evidencias | 1 | 1 | 100% | OK | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior Se evidencia el cumplimiento del 100% respecto a las acciones establecidas. | Camilo Caicedo
350 | 2019-10-15 | Origen Externo |  | Auditoria de Desempeño PAD 2019 Cod. 162 | 2019-10-15 | 3.1.3 | Gestión Administrativa | Hallazgo Administrativo. Irregularidades presentadas en la salida de los bienes del Almacén de la UAECOB. | La apertura tardía en el aplicativo PCT por parte de contabilidad, genera retrasos en las operaciones propias del almacén. | Efectuar el cierre de almacén, máximo el tercer día hábil. Adicionalmente, después del segundo día de cierre, solicitar mediante correo institucional al área de contabilidad la apertura del siguiente mes. | 2 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Almacén | Diana Mireya Parra Cardona | Humanos - Tecnológicos | Generar el comprobante de salida en el menor tiempo posible | 1 | solictudes de salida efectuadas en el mes/ comprobantes efectuados de las mismas | 2019-11-15 | 2020-06-01 | 2021-02-01 | No se presento evidencias | 1.2 | 0.6 | 60% | ROJO | No se presento un nuevo avance por lo cual se deja el mismo avance del seguimiento anterior Con las evidencias observadas, se presenta un avance del 60% respecto al cumplimiento de las acciones establecidas. Una vez se legalice el instructivo donde se evidencie los parámetros establecidos para el cierre mensual se dará por cumplida la acción. | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.1 | Gestión de las comunicaciones | Hallazgo Administrativo por irregularidades presentadas en los estudios del sector, por información inexacta del Contrato 357 de 2019. | Error involuntario al momento de realizar los estudios previos | Ordenar a la Oficina Asesora Jurídica realizar una capacitación dirigida a la Dirección sobre la correcta elaboración de los estudios previos y demás documentos precontractuales, con la respectiva evaluación que permita medir el aprendizaje. | 1 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección (prensa) y Oficina Asesora Jurídica | Diego Andrés Moreno Bedoya | Humanos | Conocimiento sobre la elaboración de estudios previos y demás documentos precontractuales | 0.8 | Capacitación realizada y evaluada (a través de un taller, una encuesta o cualquier otro medio que permita medir el aprendizaje) | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-01-26 | No se presento evidencias | 1 | 1 | 100% | OK | No se evidencio evidencias o avances nuevos por lo cual de deja el mismo avance y porcentaje de cumpimiento del seguimiento anterior Se evidencia memorando ID: 53488 del 09-09-2020 capacitación contratación estatal, y jornada de capacitación el día 16-09-2020 listado de asistentes presenciales y virtuales. | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.2. | Gestión de las comunicaciones | Hallazgo Administrativo por centralizar las responsabilidades de supervisión del contrato 357 de 2019, así como la parte técnica, en un solo funcionario. | Debilidad en la supervisión de los contratos | Ordenar a la Oficina Asesora Jurídica realizar una capacitación referente al manual de supervisión de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, asi como de convenios de asociación y/o interadministrativos, en la cual se mida el aprendizaje. | 1 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección (prensa) y Oficina Asesora Jurídica | Diego Andrés Moreno Bedoya | Humanos | Conocimiento del manual de supervisión por parte de los supervisores de contratos. | 0.8 | Capacitación realizada y evaluada | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-01-26 | No se presento evidencias | 2 | 2 | 100% | OK | No se evidencio evidencias o avances nuevos por lo cual de deja el mismo avance y porcentaje de cumpimiento del seguimiento anterior Se evidencia memorando ID: 53488 del 09-09-2020 capacitación contratación estatal, y jornada de capacitación el día 16-09-2020 listado de asistentes presenciales y virtuales. | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.3 | Gestión de las comunicaciones | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por entregar al Ente de Control información no oficial del Contrato 357 de 2019. | Se entregaron a los entes de control documentos que no reposaban en el expediente contractual y no cumplían con la identificación oficial de la entidad | Seguimiento trimestral de manera aleatoria de los contratos interadministrativos y/o convenios que suscriba la Dirección en asuntos relacionados con comunicaciones y prensa respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales, forma de pago establecidas y documentación contractual. | 4 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección (prensa) | Diego Andrés Moreno Bedoya | Humanos | Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales | 0.8 | Verificación contractual/ nro de actas de verificación | 2020-07-01 | 2021-05-31 | 2021-01-26 | No se presento evidencias | 2 | 0.5 | 62.5% | AMARILLO | No se evidencio evidencias o avances nuevos por lo cual de deja el mismo avance y porcentaje de cumpimiento del seguimiento anterior Se evidencia acta de reunión del 03-12-2020, verificación aleatoria de la ejecución contractual de 3 contratos de prestación de servicios Nos 439, 487,683 de 2020 y 1 contrato interadministrativo de la Dirección No. 691 de 2020, asuntos de comunicaciones y prensa, correspondiente al 2do trimestre (septiembre-noviembre). | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.4 | Gestión de las comunicaciones | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumpliendo de la Cláusula 4 del contrato 357 de 2019, sin que se realizaran los informes correspondientes al incumplimiento. | Debilidad en la supervisión de los contratos | Seguimiento trimestral de manera aleatoria de los contratos interadministrativos y/o convenios que suscriba la Dirección en asuntos relacionados con comunicaciones y prensa respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales, forma de pago establecidas y documentación contractual. | 4 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección (prensa) | Diego Andrés Moreno Bedoya | Humanos | Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales | 0.8 | Verificación contractual/ nro de actas de verificación | 2020-07-01 | 2021-05-31 | 2021-01-26 | No se presento evidencias | 2 | 0.5 | 62.5% | AMARILLO | No se evidencio evidencias o avances nuevos por lo cual de deja el mismo avance y porcentaje de cumpimiento del seguimiento anterior Se evidencia acta de reunión del 03-12-2020, verificación aleatoria de la ejecución contractual de 3 contratos de prestación de servicios Nos 439, 487,683 de 2020 y 1 contrato interadministrativo de la Dirección No. 691 de 2020, asuntos de comunicaciones y prensa, correspondiente al 2do trimestre (septiembre-noviembre). | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.5 | Gestión de las comunicaciones | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto el supervisor del contrato 357 de 2019 salió de la entidad el día 10 de enero del 2020, sin que a la fecha se haya efectuado el cambio de supervisor del contrato, ni se entregara informe del estado de este y empalme por dicho cambio. | Debilidad en la supervisión de los contratos | Ordenar a la Oficina Asesora Jurídica realizar una capacitación referente al manual de supervisión de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, asi como de convenios de asociación y/o interadministrativos, en la cual se mida el aprendizaje. | 1 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección (prensa) | Diego Andrés Moreno Bedoya | Humanos | Conocimiento del manual de supervisión por parte de los supervisores de contratos. | 0.8 | Capacitación realizada y evaluada | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2021-01-26 | No se presento evidencias | 2 | 2 | 100% | OK | No se evidencio evidencias o avances nuevos por lo cual de deja el mismo avance y porcentaje de cumpimiento del seguimiento anterior Se evidencia memorando ID: 53488 del 09-09-2020 capacitación contratación estatal, y jornada de capacitación el día 16-09-2020 listado de asistentes presenciales y virtuales. | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.6 | Gestión para la búsqueda y rescate | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de planeación en la etapa precontractual del contrato 392 de 2019. | Falta de planeación y diligencia en la justificaicón de las necesidades y poco experiencia contractual del "profesional" asigando para este proceso contractual. . | 1. Establecer una mesa de trabajo durante la etapa precontractaul con la participación del personal operativo de acuerdo con la especialidad de las compras y así mismo con los profesionales del área encargados de los procesos de adquisiciones de la subdirección, con el fin de establecer las necesidades de la entidad y los presupuestos asignados. 2. Establecer mesa de trabajo con los mismos profesionales y operativos de la acción uno; esta mesa se llevará a cabo si hay lugar a modificaciones en el contrato para verificar la justificación de la necesidad y la viabilidad de la misma. | 2 | Correctiva | Cdte.Gerardo Alonso Martínez Riveros | Gestión de la Busqueda y el rescate | Gerardo Martinez. | Humanos | establecer mesa de trabajo en la etapa precontractual. | 0.95 | Mesa de trabajo etapa precontractual contratos compreventa./modificaciones en el contrato para verificar la justificación de la necesidad y la viabilidad de la misma. | 2020-07-01 | 2021-03-30 | 2021-01-28 | 1. correos soporte mesa de trabajo. Motobombas forestaes 2. actas Definición fichas técnica heas incedios forestales 3. correos invitación definición fichas técnicas. 4. correo: envio cotización para crear evento de cotización secoop II 5. Correos : ducomentos contorl doc solicitudes de cotizaciones 6. correos ficha técnica 7. correos proceso para ser iniciada cotización en secoop II 8. Actas soporte de evidencia hallazgo. 9. acta fichas técnicas incendios forestales. 10. acta fichas técnicas procesos contractuales -etapa precontractual 2020. 11. Acta fichas técnicas ... 12.Grabaciones procesos compraventa año 2021 ( avance ) ( ver drive-determinar proceso de adqueisión trajes de combate incendios forestales, elaboración de fichas técnica trajes de combate incednios forestales, elaboración fichas técnicas botas línea de fuego, botas de estación y forestal, vehículos operativos) | 1.5 | 0.75 | 78.95% | AMARILLO | No se evidenció avance en este seguimiento, por lo tanto se deja el seguimiento anterior. Se evidenia que se han venido realizando mesas de trabajo para la construcción de fichas técnicas con la participaciónde uniformados y profesionles de administrativos de la SO. Se evidencia acta del mes de julio en donde se da Alcance al acta de fichas técnicas procesos contractuales – etapa precontractual 2020, han venido cumpliendo con la acción propuesta, en el próximo seguimiento se hara verificación si hay lugar a ello de los ajustes realizados y concertados con los equipos técnicos correspondientes. | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo | 3.1.1 y 3.2.1 Cod 519 PAD 2018 | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.7 | Contratación | Hallazgo Administrativo por irregularidades en el cumplimiento de las funciones de supervisión de los contratos 365, 002 y 412 de 2019. | 1 Falta de control por parte del Supervisor (Contratos Nos 365 y 002 de 2019), y error involuntario administrativo de la OAJ en la fecha de aprobación de la garantía 2 Falta de verificación en la consistencia de la información reportada por el Supervisor (Contrato Nº 412-2019) | 1 OAJ - Realizar capacitaciones para supervisores y apoyo a la supervisión de manera directa a todo el personal de la Entidad (Incluye Evaluación) 2 Mesas de Trabajo - Subdirección de Logística, Subdirección Corporativa y OAJ | 3 | Correctiva | Vanessa Gíl Gómez | Oficina Asesora Jurídica | Vanessa Gil Gómez OAJ Paula Gimena Henao Escobar Diana Mireya Parra Cardona | Humano | Aprobación de garantías de acuerdos a las fechas pertinentes Reporte de Información de manera consistente por parte de los supervisores | 0.8 | 1 Fichas capacitación / Evaluación 2 Actas de Reunión / Documento Aprobación de Garantías (Aleatorio Mensual a Contratos del Período) 3 Acta de Reunión / documento de respuesta CT. 412-2019 | 2020-07-01 | 2021-03-30 | 2021-01-26 | No se presento evidencias nuevas | 3 | 1 | 100% | OK | En el mes de enero del 2021 la OAJ planeó realizar una serie de capacitaciones a los funcionarios de la entidad sobre la supervisión correcta a los contratos que suscriba la entidad. Todo con el fin de seguir la linea de capacitaciones que la OAJ realizó en el 2020. | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo | 3.1.1 y 3.2.1 Cod 519 PAD 2018 | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.7 | Gestión Administrativa | Hallazgo Administrativo por irregularidades en el cumplimiento de las funciones de supervisión del contrato 412 de 2019. | La justificación de la solicitud para la modificación contractual tomó como porcentaje de avance los bienes que habían sido recibidos y que estaban en custodia plena de la entidad y no el valor de la causación financiera. | Enviar comunicación exponiendo el caso a la Oficina Asesora Jurídica para que en las solicitudes de modificación contractual se considere evaluar el "avance presupuestal" con base en la causación financiera y no solamente en en los bienes/servicios recibidos. | 1 | Correctiva | Diana Mireya Parra Cardona | Subdirección Corporativa | Diana Mireya Parra Cardona | Humanos Tecnologícos | Informar a la Oficina Asesora Jurídica que tenga en cuenta el porcentaje de causación financiera de los contratos para las modificaciones contractuales. | 1 | Comunicaciones enviadas/Comunicaciones programadas | 2020-07-07 | 2020-12-30 | 2021-02-01 | acta de terminacion 412-2019 | 0 | 0 | 0% | ROJO | Desde la SGC se expresa que la observacion realizada en el proceso auditor fue al contrato en ejecución. Sin embargo, considerando que el contrato fue terminado anticipadamente, la acción correctiva relacionada con la ejecución presupuestal vrs la ejecución fisica y finananciera fue considerada en el proceso de terminación anticipada. Se adjunta acta de terminación del contrato de fecha 23 de Diciembre de 2020. Sin embargo y teniendo en cuenta la acción y el hallazgo identificado lo anterior no asegura que la misma situación pueda presentarse para otros contratos por lo cual no se evidencia avnce a la acción y es necesario que se evalue al interior de la SGC las actividades pertinentes para el cumplimiento de la acción | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo | 3.1.1 y 3.2.1 Cod 519 PAD 2018 | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.7 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo por irregularidades en el cumplimiento de las funciones de supervisión del contrato 412 de 2019. | No se verifican las fechas de las aprobaciones de las polizas de los contratos y no se realiza control y seguimiento a este tema. Error involuntario de digitación por parte de la OAJ en la fecha de aprobación de la poliza.Falta de adecuado control de las polizas de los contratos. Fallas en el seguimiento y verificacion de las polizas. Desconocimiento del proceso que se debe realizar frente a la verificaciòn de las fechas de aprobacion de las polizas. | *Una vez haya sido aprobada la póliza por parte de la Oficina Asesora Jurídica, la supervisión verificará la fecha de aprobación de la garantía y la confrontará con el acta de inicio que se suscriba por las partes, en el evento que se exija, con el propósito de verificar la vigencia de los amparos. *Socializar a quienes prestan apoyo a la supervisión, el proceso que debe desarrollarse para efectos de ejercer un adecuado control a las garantías constituidas por los contratistas y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica. *Elaborar y alimentar base de datos que contenga información pertinente sobre garantías constituidas por los contratistas. | 3 | correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Subdirección Logistica | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos Tecnologicos | Control de las garantias | 0.9 | Número de actividades realizadas / Número de actividades propuestas | 2020-07-01 | 2021-03-31 | 2021-02-01 | Matriz seguimiento Financiero Logistica Pantallaso programación reuniones OAP y SGL | 2 | 0.66667 | 74.07% | ROJO | *Se alimenta matriz de seguimiento por parte de los apoyos a la supervisión a continuación se presenta el link correspondiente de esta matriz https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vky9XeYuKHIgjixs42A9NRbPgpFFl9kGAEHOA2c9xU0/edit?usp=sharing. *Por medio de reunión presencial, se recuerda a los líderes las obligaciones que deben ejercer como apoyo a la supervisión. | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.8 | Contratación | Hallazgo Administrativo por fallas en el archivo documental que hace parte de los contratos 021 y 259 de 2019. | 1 Falta de capacitación del personal de archivo en el recibo de la documentación 2 Falta de capacitación a los supervisores y apoyos a la supervisión | 1 Diligenciar una plantilla en Excel (Información del Contrato), Tabla de Retención Documental para la entrega de información por parte de los supervisores y apoyos a la supervisión 2 Mesas de Trabajo con Calidad - Planeación 3 Mesas de Trabajo - Subdirección de Lógística y Subdirección de Riesgo 4 Solicitar a la supervisión el ajuste de la información que reposa en el expediente contractual | 4 | Correctiva | Vanessa Gíl Gómez | Oficina Asesora Jurídica | Vanessa Gil Gómez OAJ Paula Gimena Henao Escobar Diana Mireya Parra Cardona | Humano | Los supervisores presenten la información y documentación soporte de acuerdo al formato de calidad para radicación de documentos OAJ Los responsables de archivo verifiquen integralmente la documentación aportada | 0.8 | 1 Actas de Reunión / Proyecto Formato (Borrador) 2 Actas de Reunión / Formato de Calidad 3 Actas de Reunión / Formato diligenciado supervisor 4 Actas de Reunión / Expediente Contractual (Información consistente - Publicaciones SECOP) | 2020-07-01 | 2021-03-30 | 2021-01-26 | No se presento evidencias nuevas | 4 | 1 | 100% | OK | Se continuaran las las mesas de trabajo realizadas en la vigencia 2020 con las diferentes áreas de la entidad con el fin de hacer procesos de mejora para el tema del archivo de los expedientes contractuales de la OAJ. | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.8 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo por fallas en el archivo documental que hace parte de los contratos 021 y 259 de 2019. | Falencia por parte del apoyo a la supervision al no enviar de forma oportuna y en orden cronologico los informes de ejecucion a la dependencia que corresponde. Deficiencia en los tramites de seguimiento de los informes de ejecuciòn. | * Enviar oportunamente los informes de ejecución a la dependencia que corresponda, con el propósito que sean incorporados en el expediente contractual. | 1 | correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Subdirección Logistica | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos Tecnologicos | Envio de Informes de Ejecuciòn | 0.9 | Número de actividades realizadas / Número de actividades propuestas | 2020-08-03 | 2021-04-30 | 2021-02-01 | matriz de control es el siguiente: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vky9XeYuKHIgjixs42A9NRbPgpFFl9kGAEHOA2c9xU0/edit?usp=sharing | 0.6 | 0.6 | 65% | ROJO | A pesar de que se alimenta una matriz de control y seguimiento por parte de los apoyos a la supervisión, donde se verifica la ejecución de los contratos. y segun se indica por la SGL la información es diligenciada una vez haya sido enviado los documentos al expediente contractual lo que permite su seguimiento y control, sin embargo no se identifica soporte del envio de los documentos de ejecución a la dependencia correspondiente como lo indica la acción en los tiempos indicados. | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.8 | Conocimiento del riesgo | Hallazgo Administrativo por fallas en el archivo documental que hace parte de los contratos 021 y 259 de 2019. | CAUSA: Error humano al numerar los documentos soportes del contrato Falta de Seguimiento No cumplimiento a las actividades 27 y 28 del procedimiento PROD-CON-04, Contratación Directa EFECTO: Saltos en la numeración de los documentos soportes del contrato 021 | Se realizará conjuntamente con la Oficina asesora Jurídica, el seguimiento, respecto a la actualización en la numeración de los documentos que hacen parte integral del contrato 021 de 2019 | 1 | Corrección | William Alfonso Tovar Segura | Oficina Asesora Jurídica Subdirección gestión del riesgo Subdirección Logística | Subdirección Gestión del Riesgo | Humanos | Numero de folios | 1 | (Nº de actividades planificadas para el seguimiento/ Nº de actividades realizadas para el seguimiento)*100 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 2021-02-08 | No se presento evidencias nuevas | 1 | 1 | 100% | OK | No se evidencio evidencias o avances nuevos por lo cual de deja el mismo avance y porcentaje de cumpimiento del seguimiento anterior * Si bien es cierto el contrato 259 pertenece a la Subdirección Logística, se presenta la subsanación del hallazgo en el mismo, con el fin de dejar la acción completa Se evidencia la actualizacion en la numeracion de los contratos 259-2019 y 021-2019 por lo anterior se da por cumplida la accion
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.1.3.9 | Gestión para la búsqueda y rescate | Hallazgo Administrativo por falta de información en los expedientes contractuales 391, 411, 414, 413 y 407 de 2019. | La oficiana asesora juridica no genera una acción para archivas la documentación de las carpetas a tiempo. Los apoyos a la supervisión y/o personal de apoyo no revisan las carpetas de los contratos de compraventas para saber si han sido archivada la documentación en las respectivas carpetas. | 1. Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica los lineamientos para la revisión de las carpetas. 2. Revisión del profesional de apoyo y/o apoyo a la supervisión con relación de las carpetas de los contratos de compraventa, una vez cada dos meses, realizando los requerimientos al proveedor o al área correspondiente para repose la documentación idonea en las carpetas. | 5 | Corrección | Cdte.Gerardo Alonso Martínez Riveros | Subdirección Operativa Oficina Asesora Jurídica | Gerardo Martinez. | Humanos | Carpetas con documentación al día. | 0.95 | Contratos de compraventa / documentos contractuales al dia. | 2020-07-01 | 2021-03-30 | 2021-01-28 | 1. acta resión contrato compraventa 2. Acta revisión contratos Sub operativa 3. Acta seguimiento contratos compraventa meses agosto/ septiembre. 4. Solicitud a la OAJ para la revisión de las carpetas compraventa 5. Solicitud a la OAJ para la revisión de las carpetas | 1.5 | 0.3 | 31.58% | ROJO | No se evidencia avance en este seguimiento, por lo tanto se deja el mismo seguimiento del mes de diciembre. Se evidencian actas que soportan las revisiones de las carpetas de contratos de compraventa 2020 , realizadas durante los meses de septiembre y noviembre. | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.2.1.1 | Dirección | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Baja ejecución de metas Proyectos de Inversión 1133 “Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos” y 1135 “Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB”. | Deficiencias de gestión por parte de la Entidad, evidenciada en la falta de celeridad en las etapas contractuales y en los seguimientos a los procesos administrativos, falencias en los controles por parte del Gerente o encargado y de la Alta Dirección | Establecer compromisos por áreas de conformidad al análisis del Informe de Seguimiento Trimestral a la Ejecución Presupuestal. Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | 2 | Corrección | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección Oficina Asesora de Planeación Subdirección Corporativa- Financiera | Diego Andrés Moreno Bedoya | humanos y tecnológicos | Establecer y dar seguimiento a los compromisos generados desde cada area | 0.8 | N° compromisos establecidos/N° de compromisos programados N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 2021-01-26 | No se presento evidencias nuevas | 2 | 1 | 100% | OK | No se evidencio evidencias o avances nuevos por lo cual de deja el mismo avance y porcentaje de cumpimiento del seguimiento anterior 1. Se evidencia actas de reunión seguimiento al plan anual de adquisiciones de cada Subdirección y/Oficina así Oficina Asesora de Planeación (reuniones en fechas 9, 15, 23 y 30 de septiembre de 2020), Subdirección Gestión Corporativa (reuniones en fechas 30, 15, 09, 03 de septiembre de 2020 y Agosto 25 y 18) Subdirección Gestión Humana (reuniones en fechas 18 y 25 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) Subdirección Gestión Riesgos (reuniones en fechas 18 y 25 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) Subdirección Logística (reuniones en fechas 30, 15, 09, 03 de septiembre de 2020 y Agosto 25 y 18) Subdirección Operativa (reuniones en fechas 15 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) 2. Citaciones programados desde Dirección denominados COMITÉS DOSSIER, allí se establecen compromisos por subdirección para cumplir con la ejecución del PAA comités dossier para seguimiento a la ejecución presupuestal así: 9.11,15,17,17,23,24,30 septiembre, 1,6,14, octubre de 2020. 3. Se evidencia archivo en Excel por Subdirección y/ 0ficina por cada reunión realizada), cuadro de seguimiento o compromisos donde se detallan los seguimientos al PAA que apunta al cumplimiento de metas y de ejecución presupuestal. 4. Se evidencia grabaciones de reuniones por meet por Subdirección y/Oficina por fecha así: OA Planeación (reuniones en fechas 23 y 30 de septiembre de 2020, y 06 y 14 de octubre),S G Corporativa (reunión fecha 14 de octubre de 2020) S G Riesgos (reuniones en fechas 15, 23 y 30 de septiembre de 2020, y 06 de octubre) S Logística (reuniones en fechas 24 y 30 de septiembre de 2020 y 14 de octubre) S Operativa (reuniones en fechas 09, 30 de septiembre de 2020 y 06 y 14 de octubre) | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.2.1.1 | Gestión Estratégica | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Baja ejecución de metas Proyectos de Inversión 1133 “Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos” y 1135 “Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB”. | Falló la implementación de los controles establecidos en los procedimientos de la UAECOB | Implementar de manera efectiva los controles establecidos en los procedimientos de planificación y ejecución de la inversión de la entidad: 1) Análisis (informe) del estado de las metas de los proyectos 1133 y 1135. (20%) con corte a 31 de mayo de 2020. 2) Plan de acción mensual de los avances de cada meta durante la vigencia 2020 (20%) 3) Aplicar los controles relacionados con el seguimiento a la inversión y ejecutar las acciones a que haya lugar para el cumplimiento de las metas.(6 seguimientos mensuales 60%) | 3 | Correctiva | Norma Cecilia Sánchez Sandino | Dirección Oficina Asesora de Planeación Subdirección Corporativa- Financiera | Diego Andrés Moreno Bedoya Norma Cecilia Sánchez Sandino Diana Mireya Parra | Humanos y tecnológicos | Implementación de los controles efectivos de seguimiento de la inversión | 1 | Porcentaje de cumplimiento de las actividaes/Peso porcentual total | 2020-07-01 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | Copia de seguimiento PDD-NCSA-2020 con ultima modificación de diciembre de 2020 Copia Informe PDD Mayo 2020 V3 con ultima modificación del 2 de diciembre de 2020 Copia Informe PDD Mayo 2020 con ultima modificación del 2 de diciembre de 2020 Copia de acta No. 3 Reporte Seguimiento SPI-DNP Julio con ultima modificación del 11 de diciembre de 2020 | 3 | 1 | 100% | OK | Se identifico la matriz PDD-NCSA-V2 la cual cuenta con los sguimientos realizados mes a mes desde julio a Diciembre para un total de 6 seguimientos como se indica en la acción, dandola asi por cumplida | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.3.3.1 | Dirección | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el castigo presupuestal sobre el valor apropiado para la vigencia fiscal 2019, que conllevo la aplicación de no normado en el artículo 1 del Acuerdo 5 de 1998. | No haber acatado la normatividad y directrices presupuestales , relacionada con la constitución de las reservas a diciembre 31 de 2018, esto conllevó a que el presupuesto de inversión de la vigencia fiscal 2019 fuera castigado en cuantía de $1.608.0000.000 | Establecer compromisos por áreas de conformidad al análisis del Informe de Seguimiento Trimestral a la Ejecución Presupuestal. Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | 2 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección Oficina Asesora de Planeación Subdirección Corporativa- Financiera | Diego Andrés Moreno Bedoya | humanos y tecnológicos | Establecer y dar seguimiento a los compromisos generados desde cada area | 0.8 | N° compromisos establecidos/N° de compromisos programados N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 2021-01-26 | No se presento evidencias nuevas | 2 | 1 | 100% | OK | No se evidencio evidencias o avances nuevos por lo cual de deja el mismo avance y porcentaje de cumpimiento del seguimiento anterior 1. Se evidencia actas de reunión seguimiento al plan anual de adquisiciones de cada Subdirección y/Oficina así Oficina Asesora de Planeación (reuniones en fechas 9, 15, 23 y 30 de septiembre de 2020), Subdirección Gestión Corporativa (reuniones en fechas 30, 15, 09, 03 de septiembre de 2020 y Agosto 25 y 18) Subdirección Gestión Humana (reuniones en fechas 18 y 25 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) Subdirección Gestión Riesgos (reuniones en fechas 18 y 25 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) Subdirección Logística (reuniones en fechas 30, 15, 09, 03 de septiembre de 2020 y Agosto 25 y 18) Subdirección Operativa (reuniones en fechas 15 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) 2. Citaciones programados desde Dirección denominados COMITÉS DOSSIER, allí se establecen compromisos por subdirección para cumplir con la ejecución del PAA comités dossier para seguimiento a la ejecución presupuestal así: 9.11,15,17,17,23,24,30 septiembre, 1,6,14, octubre de 2020. 3. Se evidencia archivo en Excel por Subdirección y/ 0ficina por cada reunión realizada), cuadro de seguimiento o compromisos donde se detallan los seguimientos al PAA que apunta al cumplimiento de metas y de ejecución presupuestal. 4. Se evidencia grabaciones de reuniones por meet por Subdirección y/Oficina por fecha así: OA Planeación (reuniones en fechas 23 y 30 de septiembre de 2020, y 06 y 14 de octubre),S G Corporativa (reunión fecha 14 de octubre de 2020) S G Riesgos (reuniones en fechas 15, 23 y 30 de septiembre de 2020, y 06 de octubre) S Logística (reuniones en fechas 24 y 30 de septiembre de 2020 y 14 de octubre) S Operativa (reuniones en fechas 09, 30 de septiembre de 2020 y 06 y 14 de octubre) | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.3.3.1 | Gestión Estratégica | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el castigo presupuestal sobre el valor apropiado para la vigencia fiscal 2019, que conllevo la aplicación de no normado en el artículo 1 del Acuerdo 5 de 1998. | Falta de planeacuón contractual y control a la ejecución aplicara para 3.3.3.2, 3.3.3.3, 3.1.4.1 , 3.1.4.2 y 3.1.4.3 | 1. Implementar matriz de seguimiento y mesas de trabajo quincenal para aplicar controles sobre la ejecución (12 seguimientos, cada uno de 8,33%) | 12 | Preventiva | Norma Cecilia Sánchez Sandino | Dirección Oficina Asesora de Planeación Gestión Financiera | Diego Andrés Moreno Bedoya Norma Cecilia Sanchéz Sandino Diana Mireya Parra Cardona | Humanos y tecnólogicos | Disminuir las reservas presupuestales al nivel indicado por la norma | 1 | Porcentaje de cumplimiento de las actividaes/Peso porcentual total | 2020-05-27 | 2020-12-31 | 2021-01-29 | Se adjunta presentación seguimiento a saldos presupuesto de inversión y comparativa presupuesto de inversión (1 de diciembre) | 10.5 | 0.875 | 87.5% | ROJO | Se observa archivo en power point en el cual se detalla la ejecución de los proyectos de inversión, sin embargo no se adjunta coopia del acta de reunión que soporte la presentación adjuntada | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.3.3.1 | Gestión Estratégica | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el castigo presupuestal sobre el valor apropiado para la vigencia fiscal 2019, que conllevo la aplicación de no normado en el artículo 1 del Acuerdo 5 de 1998. | Falta de planeacuón contractual y control a la ejecución | 2. Implementar una estrategia de control (Tablero de control) al presupuesto para la segunda vigencia 2020 tendiente a reducir reservas presupuestales y pasivos exigibles. (6 seguimientos cada uno de 16,66%) | 6 | Preventiva | Norma Cecilia Sánchez Sandino | Dirección Oficina Asesora de Planeación Gestión Financiera | Diego Andrés Moreno Bedoya Norma Cecilia Sanchéz Sandino Diana Mireya Parra Cardona | Humanos y tecnólogicos | Disminuir las reservas presupuestales al nivel indicado por la norma | 1 | Porcentaje de cumplimiento de las actividaes/Peso porcentual total | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-01-29 | Se incluye en el drive https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ben_psToeFDEenMmKKyA-adoZwN6o9F9, archivo reporte presupuestal mensual diciembre final | 6 | 1 | 100% | OK | Se observa matriz de seguimiento con el reporte presupuestal mensual a diciembre dando cumplimiento a lo establecido en la acción | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.3.3.2 | Dirección | Hallazgo Administrativo por tener que reconocer y pagar con recursos del presupuesto apropiado para la vigencia 2019, compromisos adquiridos en vigencias fiscales anteriores al año 2018, considerados como pasivos exigibles. | Ausencia de controles al momento de pagar y liquidar los contratos suscritos durante la vigencia inoportunamente, y ocasionó que se castigará el presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2019 en esta suma. | Establecer compromisos por áreas de conformidad al análisis del Informe de Seguimiento Trimestral a la Ejecución Presupuestal. Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | 2 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección Subdirección Corporativa- Financiera | Diego Andrés Moreno Bedoya | humanos y tecnológicos | Establecer y dar seguimiento a los compromisos generados desde cada area | 0.8 | N° compromisos establecidos/N° de compromisos programados N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 2021-01-26 | No se presento evidencias nuevas | 2 | 1 | 100% | OK | No se evidencio evidencias o avances nuevos por lo cual de deja el mismo avance y porcentaje de cumpimiento del seguimiento anterior 1. Se evidencia actas de reunión seguimiento al plan anual de adquisiciones de cada Subdirección y/Oficina así Oficina Asesora de Planeación (reuniones en fechas 9, 15, 23 y 30 de septiembre de 2020), Subdirección Gestión Corporativa (reuniones en fechas 30, 15, 09, 03 de septiembre de 2020 y Agosto 25 y 18) Subdirección Gestión Humana (reuniones en fechas 18 y 25 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) Subdirección Gestión Riesgos (reuniones en fechas 18 y 25 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) Subdirección Logística (reuniones en fechas 30, 15, 09, 03 de septiembre de 2020 y Agosto 25 y 18) Subdirección Operativa (reuniones en fechas 15 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) 2. Citaciones programados desde Dirección denominados COMITÉS DOSSIER, allí se establecen compromisos por subdirección para cumplir con la ejecución del PAA comités dossier para seguimiento a la ejecución presupuestal así: 9.11,15,17,17,23,24,30 septiembre, 1,6,14, octubre de 2020. 3. Se evidencia archivo en Excel por Subdirección y/ 0ficina por cada reunión realizada), cuadro de seguimiento o compromisos donde se detallan los seguimientos al PAA que apunta al cumplimiento de metas y de ejecución presupuestal. 4. Se evidencia grabaciones de reuniones por meet por Subdirección y/Oficina por fecha así: OA Planeación (reuniones en fechas 23 y 30 de septiembre de 2020, y 06 y 14 de octubre),S G Corporativa (reunión fecha 14 de octubre de 2020) S G Riesgos (reuniones en fechas 15, 23 y 30 de septiembre de 2020, y 06 de octubre) S Logística (reuniones en fechas 24 y 30 de septiembre de 2020 y 14 de octubre) S Operativa (reuniones en fechas 09, 30 de septiembre de 2020 y 06 y 14 de octubre) | Camilo Caicedo
354 | 2020-06-10 | Origen Externo |  | Audioria de Regularidad PAD 2020 Cod. 214 | 2020-06-10 | 3.3.3.3 | Dirección | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por alto monto de reservas constituidas a diciembre 31 de 2019 por valor de $23.272.011.846. | reincidencia e incumplimiento de la normatividad por parte de la UAECOB conllevará a que el presupuesto aprobado para la Entidad de la vigencia fiscal 2020; al igual que sucedió con el presupuesto de la vigencia fiscal 2019, sea castigado y reducido en el porcentaje que le corresponda en cumplimiento del Acuerdo 5 de 1998. | Establecer compromisos por áreas de conformidad al análisis del Informe de Seguimiento Trimestral a la Ejecución Presupuestal. Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de los compromisos adquiridos. | 2 | Correctiva | Diego Andrés Moreno Bedoya | Dirección Subdirección Corporativa- Financiera | Diego Andrés Moreno Bedoya | humanos y tecnológicos | Establecer y dar seguimiento a los compromisos generados desde cada area | 0.8 | N° compromisos establecidos/N° de compromisos programados N° de seguimientos realizados/ N° de seguimientos programados | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 2021-01-26 | No se presento evidencias nuevas | 2 | 1 | 100% | OK | No se evidencio evidencias o avances nuevos por lo cual de deja el mismo avance y porcentaje de cumpimiento del seguimiento anterior 1. Se evidencia actas de reunión seguimiento al plan anual de adquisiciones de cada Subdirección y/Oficina así Oficina Asesora de Planeación (reuniones en fechas 9, 15, 23 y 30 de septiembre de 2020), Subdirección Gestión Corporativa (reuniones en fechas 30, 15, 09, 03 de septiembre de 2020 y Agosto 25 y 18) Subdirección Gestión Humana (reuniones en fechas 18 y 25 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) Subdirección Gestión Riesgos (reuniones en fechas 18 y 25 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) Subdirección Logística (reuniones en fechas 30, 15, 09, 03 de septiembre de 2020 y Agosto 25 y 18) Subdirección Operativa (reuniones en fechas 15 de Agosto y 03, 09 15 y 30 de septiembre de 2020) 2. Citaciones programados desde Dirección denominados COMITÉS DOSSIER, allí se establecen compromisos por subdirección para cumplir con la ejecución del PAA comités dossier para seguimiento a la ejecución presupuestal así: 9.11,15,17,17,23,24,30 septiembre, 1,6,14, octubre de 2020. 3. Se evidencia archivo en Excel por Subdirección y/ 0ficina por cada reunión realizada), cuadro de seguimiento o compromisos donde se detallan los seguimientos al PAA que apunta al cumplimiento de metas y de ejecución presupuestal. 4. Se evidencia grabaciones de reuniones por meet por Subdirección y/Oficina por fecha así: OA Planeación (reuniones en fechas 23 y 30 de septiembre de 2020, y 06 y 14 de octubre),S G Corporativa (reunión fecha 14 de octubre de 2020) S G Riesgos (reuniones en fechas 15, 23 y 30 de septiembre de 2020, y 06 de octubre) S Logística (reuniones en fechas 24 y 30 de septiembre de 2020 y 14 de octubre) S Operativa (reuniones en fechas 09, 30 de septiembre de 2020 y 06 y 14 de octubre) | Camilo Caicedo
357 | 2020-09-29 | Origen Externo |  | Auditoria de desempeño Cod. 216 PAD 2020 | 2020-09-21 | 3.2.1.3. | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo por desorganización en las carpetas del contrato No. 377 de 2019. (ver el hallazgo completo en el informe de auditoria) | *Porque hay desorganización en los archivos contractuales donde se encuentran contratos de la Subdirección Logística. *Por que no se sigue el manual de funciones establecido en la entidad *Por que la oficina asesora juridica no verifica el orden cronologico. *Por que el apoyo a la supervisión de los contratos no realiza seguimiento o control del contenido del mismo. | Actuar de conformidad con lo regulado con el numeral 8.2 del manual de contratación de la entidad, según el cual la custodia de los expedientes contractuales la ejerce la Oficina Asesora Jurídica, quién tiene la responsabilidad de organizar los documentos que están contenidos en el expediente contractual en estricto orden cronológico. Según lo dispuesto en el numeral referido del manual de contratación, a los supervisores les corresponde remitir los informes de ejecución a la Oficina Asesora Jurídica para que esta dependencia los archive en el expediente contractual, de acuerdo con lo señalado en la tablas de retención documental de la Oficina Asesora Jurídica. Asi mismo deberá adelantarse las acciones necesarias, con el propocito que una vez liquidados los contratos, el acta correspondiente sea archivada en el expediente y este se conserve en el archivo de gestión de la Oficina Asesora Jurídica, por el termino de un (1) año | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Tecnologicos - Logisticos. | Obtimización de las supervisión de expedientes contractuales. | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 2021-02-01 | Memorando sin radicado dirigido a la OAJ | 0.5 | 0.5 | 55.56% | ROJO | Se evidencia un memorando el cual se encuentra sin sello de radicación dirigido a la OAJ con el asunto "Remisión de documentación financiera - contrato 377 de 2019" sin embargo teniendo en cuenta la acción es importante verificar que otros contratos han sido liquidados con el fin de que el acta correspondiente sea archivada en el expediente y este se conserve en el archivo de gestión de la Oficina Asesora Jurídica, por el termino de un (1) año | Camilo Caicedo
357 | 2020-09-28 | Origen Externo |  | Auditoria de desempeño Cod. 216 PAD 2020 | 2020-09-21 | 3.2.1.1. | Compras de consumo | Hallazgo Administrativo por incumplimiento de las obligaciones de la orden de compra No. 376 de 2019. (ver el hallazgo completo en el informe de auditoria) | No se llevó a cabo un acompañamiento adecuado a la falta de ejecución | Socializar las obligaciones con respecto a la supervisión de contratos para los apoyos de a supervisión de la subdirección de gestión corporativa. | 1 | Preventiva | Diana Mireya Parra Cardona | Gestión Administrativa | Diana Mireya Parra Cardona | Humanos y tecnológicos | Colaboradores que atiendan la socialización de las obligaciones en la supervisión de contratos | 0.8 | Apoyos a la supervisión capacitados/Apoyos a la supervisión de la SGC | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 2021-02-01 | ACTA DE REUNION 28 DE DICIEMBRE DE 2020 ACTA DE REUNION 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | 1 | 1 | 100% | OK | Se remiten actas de socialización de obligaciones de supervision a los apoyos de supervisión de fechas 1 y 28 de Diciembre de 2020. | Camilo Caicedo
357 | 2020-09-28 | Origen Externo |  | Auditoria de desempeño Cod. 216 PAD 2020 | 2020-09-21 | 3.2.1.2 | Gestión de Infraestructura | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por la falta de una adecuada supervisión en la ejecución del contrato No. 245 de 2019. (ver el hallazgo completo en el informe de auditoria) | No se llevó a cabo una revisión minuciosa por parte del apoyo a la supervisión del contrato. | Socializar las obligaciones con respecto a la supervisión de contratos para los apoyos de a supervisión de la subdirección de gestión corporativa. | 1 | Preventiva | Diana Mireya Parra Cardona | Gestión Administrativa | Diana Mireya Parra Cardona | Humanos y tecnológicos | Colaboradores que atiendan la socialización de las obligaciones en la supervisión de contratos | 0.8 | Apoyos a la supervisión capacitados/Apoyos a la supervisión de la SGC | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 2021-02-01 | ACTA DE REUNION 28 DE DICIEMBRE DE 2020 ACTA DE REUNION 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | 1 | 1 | 100% | OK | Se remiten actas de socialización de obligaciones de supervision a los apoyos de supervisión de fechas 1 y 28 de Diciembre de 2020. | Camilo Caicedo
365 | 2020-12-21 | Origen Externo |  | Auditoria de Desempeño Operación actual de las máquinas con que cuenta la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB. Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 2020-12-18 | 3.2.1.1 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por falencias en la planeación del Contrato de Prestación de Servicios No. 377 de 2019. Evaluadas las carpetas que dan cuenta de la ejecución del Contrato de Prestación de servicios de mantenimiento No. 377 de 2019, suscrito por la UAECOB con REIMPODIESEL S.A.S., así como realizadas las visitas administrativas a las empresas responsables de la prestación del servicio de mantenimiento al parque automotor de la entidad conforme lo determinado en el contrato mencionado, cuyos parámetros fueron los establecidos en los estudios previos, y la minuta contractual, a continuación se describen los casos que evidencian las falencias en la planeación del contrato No. 377 de 2019, así: LEER LOS CASOS EN EL INFORME FINAL | Fallas en la planeación y supervisión del contrato respecto a la verificación de las obligaciones del contrato | *Ejercer riguroso control al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato número 749 de 2020, a cargo del contratista, especialmente la que le impone la obligación de garantizar que los repuestos e insumos utilizados en las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos son NUEVOS Y ORIGINALES. Así mismo, la que obliga al contratista a entregar mensualmente a la supervisión del contrato, una relación de los repuestos ya sean nuevos u homologados, utilizados en el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los vehículos de la UAECOB, discriminando el nombre del repuesto, cantidad, valor, orden de trabajo, sigla, especificaciones técnicas, tipo de mantenimiento (Correctivo o Preventivo) y sistema. | 5 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-02-01 | No se presentan evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | Para el presente hallazgo, se estan verificando las acciones propuestas para iniciar con los procesos que lleven a su cierre. | Camilo Caicedo
365 | 2020-12-21 | Origen Externo |  | Auditoria de Desempeño Operación actual de las máquinas con que cuenta la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB. Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 2020-12-18 | 3.2.1.1 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por falencias en la planeación del Contrato de Prestación de Servicios No. 377 de 2019. Evaluadas las carpetas que dan cuenta de la ejecución del Contrato de Prestación de servicios de mantenimiento No. 377 de 2019, suscrito por la UAECOB con REIMPODIESEL S.A.S., así como realizadas las visitas administrativas a las empresas responsables de la prestación del servicio de mantenimiento al parque automotor de la entidad conforme lo determinado en el contrato mencionado, cuyos parámetros fueron los establecidos en los estudios previos, y la minuta contractual, a continuación se describen los casos que evidencian las falencias en la planeación del contrato No. 377 de 2019, así: LEER LOS CASOS EN EL INFORME FINAL | Fallas en la planeación y supervisión del contrato respecto a la verificación de las obligaciones del contrato | *Ejercer riguroso control al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato número 749 de 2020, a cargo del contratista, especialmente aquella que lo conmina a cumplir con todas y cada una de las condiciones y especificaciones establecidas en el Anexo Técnico, el cual obliga al contratista a garantizar que durante la ejecución contractual contará con un software de mantenimiento que le permita al supervisor, acceder como usuario a consultar cotizaciones, historial de mantenimientos realizados por vehículo, órdenes, reportes y estadísticas y costos de los trabajos de mantenimiento realizados a los vehículos de la UAECOB. | 5 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-02-01 | No se presentan evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | Para el presente hallazgo, se estan verificando las acciones propuestas para iniciar con los procesos que lleven a su cierre. | Camilo Caicedo
365 | 2020-12-21 | Origen Externo |  | Auditoria de Desempeño Operación actual de las máquinas con que cuenta la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB. Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 2020-12-18 | 3.2.1.1 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por falencias en la planeación del Contrato de Prestación de Servicios No. 377 de 2019. Evaluadas las carpetas que dan cuenta de la ejecución del Contrato de Prestación de servicios de mantenimiento No. 377 de 2019, suscrito por la UAECOB con REIMPODIESEL S.A.S., así como realizadas las visitas administrativas a las empresas responsables de la prestación del servicio de mantenimiento al parque automotor de la entidad conforme lo determinado en el contrato mencionado, cuyos parámetros fueron los establecidos en los estudios previos, y la minuta contractual, a continuación se describen los casos que evidencian las falencias en la planeación del contrato No. 377 de 2019, así: LEER LOS CASOS EN EL INFORME FINAL | Fallas en la planeación y supervisión del contrato respecto a la verificación de las obligaciones del contrato | *Ejercer riguroso control al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato número 749 de 2020, a cargo del contratista, especialmente aquella que lo conmina a cumplir con todas y cada una de las condiciones y especificaciones establecidas en el Anexo Técnico, incluidas aquellas que tratan sobre i) garantía de repuestos y mano de obra, ii) garantía de aceite y filtros, iii) garantía para el sistema de extinción, iv) garantía por arreglos y mano de obra de sistemas eléctricos, en los terminos allí establecidos. | 5 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-02-01 | No se presentan evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | Para el presente hallazgo, se estan verificando las acciones propuestas para iniciar con los procesos que lleven a su cierre. | Camilo Caicedo
365 | 2020-12-21 | Origen Externo |  | Auditoria de Desempeño Operación actual de las máquinas con que cuenta la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB. Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 2020-12-18 | 3.2.1.1 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por falencias en la planeación del Contrato de Prestación de Servicios No. 377 de 2019. Evaluadas las carpetas que dan cuenta de la ejecución del Contrato de Prestación de servicios de mantenimiento No. 377 de 2019, suscrito por la UAECOB con REIMPODIESEL S.A.S., así como realizadas las visitas administrativas a las empresas responsables de la prestación del servicio de mantenimiento al parque automotor de la entidad conforme lo determinado en el contrato mencionado, cuyos parámetros fueron los establecidos en los estudios previos, y la minuta contractual, a continuación se describen los casos que evidencian las falencias en la planeación del contrato No. 377 de 2019, así: LEER LOS CASOS EN EL INFORME FINAL | Fallas en la planeación y supervisión del contrato respecto a la verificación de las obligaciones del contrato | Verificar que la información referente a garantías sea cargada a la herramienta LOG+. | 5 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-02-01 | No se presentan evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | Para el presente hallazgo, se estan verificando las acciones propuestas para iniciar con los procesos que lleven a su cierre. | Camilo Caicedo
365 | 2020-12-21 | Origen Externo |  | Auditoria de Desempeño Operación actual de las máquinas con que cuenta la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB. Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 2020-12-18 | 3.2.1.1 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por falencias en la planeación del Contrato de Prestación de Servicios No. 377 de 2019. Evaluadas las carpetas que dan cuenta de la ejecución del Contrato de Prestación de servicios de mantenimiento No. 377 de 2019, suscrito por la UAECOB con REIMPODIESEL S.A.S., así como realizadas las visitas administrativas a las empresas responsables de la prestación del servicio de mantenimiento al parque automotor de la entidad conforme lo determinado en el contrato mencionado, cuyos parámetros fueron los establecidos en los estudios previos, y la minuta contractual, a continuación se describen los casos que evidencian las falencias en la planeación del contrato No. 377 de 2019, así: LEER LOS CASOS EN EL INFORME FINAL | Fallas en la planeación y supervisión del contrato respecto a la verificación de las obligaciones del contrato | *Ejercer riguroso control, cada trimestre, a las condiciones de infraestructura del proveedor que le prestará a la entidad el servicio de mantenimiento al parque automotor, las cuales fueron descritas en el desarrollo del proceso de contratación, con el propósito que aquellas no se desmejoren y que las obligaciones a cargo del contratista se cumplan efectivamente. | 5 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-02-01 | No se presentan evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | Para el presente hallazgo, se estan verificando las acciones propuestas para iniciar con los procesos que lleven a su cierre. | Camilo Caicedo
365 | 2020-12-21 | Origen Externo |  | Auditoria de Desempeño Operación actual de las máquinas con que cuenta la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB. Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 2020-12-18 | 3.2.1.2 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria, por falencias en la publicación de la información en SECOP II. Al realizar la evaluación del contrato No. 377 de 2019, en lo que tiene que ver con la publicación en el SECOP, el cual tiene la siguiente dirección web: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?no ticeUID=CO1.NTC.836814&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView =true, se evidenció que no hay actualización en la página, máxime cuando el SECOP es una de las herramientas que utiliza la administración pública para fortalecer los principios de transparencia, publicidad, eficiencia y eficacia con el fin de proteger los recursos públicos; en la actualidad es una plataforma transaccional que permite visualizar en tiempo real los procesos que se están adelantando en las diferentes etapas (precontractual, contractual y de liquidación) con el fin de poder hacer seguimiento a la ejecución de los contratos. | Falla en la supervisión del contrato y la verificación de la información publicada en el SECOP II | *Realizar control riguroso, con el proposito de requerir al contratista, el cargue oportuno de las facturas pagadas, en la palataforma SECOP II. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-02-01 | No se presentan evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | Para el presente hallazgo, se estan verificando las acciones propuestas para iniciar con los procesos que lleven a su cierre. | Camilo Caicedo
365 | 2020-12-21 | Origen Externo |  | Auditoria de Desempeño Operación actual de las máquinas con que cuenta la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB. Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 2020-12-18 | 3.2.1.3 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo por incumplimiento y deficiencias en el procedimiento de mantenimiento de parque automotor de la entidad. CASO 1 Deficiencias del Procedimiento de mantenimiento de la entidad. CASO 2. Incumplimiento del procedimiento de Mantenimiento.LEER LOS CASOS EN EL INFORME FINAL | Falencia en la creación del procedimiento de mantenimiento preventivo y predictivo del Parque Automotor en la UAECOB. | *Ejercer riguroso control al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato número 749 de 2020, a cargo del contratista, especialmente aquella que lo conmina a cumplir con todas y cada una de las condiciones y especificaciones establecidas en el Anexo Técnico, el cual obliga al contratista a garantizar que durante la ejecución contractual contará con un software de mantenimiento que le permita al supervisor, acceder como usuario a consultar cotizaciones, historial de mantenimientos realizados por vehículo, órdenes, reportes y estadísticas y costos de los trabajos de mantenimiento realizados a los vehículos de la UAECOB. | 4 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-02-01 | No se presentan evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | Para el presente hallazgo, se estan verificando las acciones propuestas para iniciar con los procesos que lleven a su cierre. | Camilo Caicedo
365 | 2020-12-21 | Origen Externo |  | Auditoria de Desempeño Operación actual de las máquinas con que cuenta la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB. Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 2020-12-18 | 3.2.1.3 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo por incumplimiento y deficiencias en el procedimiento de mantenimiento de parque automotor de la entidad. CASO 1 Deficiencias del Procedimiento de mantenimiento de la entidad. CASO 2. Incumplimiento del procedimiento de Mantenimiento.LEER LOS CASOS EN EL INFORME FINAL | Falencia en la creación del procedimiento de mantenimiento preventivo y predictivo del Parque Automotor en la UAECOB. | *Adelantar mesas de trabajo, con el propósito de construir el procedimiento de mantenimiento predictivo y preventivo. *Reenviar la información y documentación remitida al organismo de control, contentiva de las hojas de vida de cada uno de los vehículos que conforman el parque automotor de la entidad. *Mantener actualizadas las hojas de vida de cada uno de los vehículos que conforman el parque automotor de la entidad. | 4 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-02-01 | No se presentan evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | Para el presente hallazgo, se estan verificando las acciones propuestas para iniciar con los procesos que lleven a su cierre. | Camilo Caicedo
365 | 2020-12-21 | Origen Externo |  | Auditoria de Desempeño Operación actual de las máquinas con que cuenta la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB. Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 2020-12-18 | 3.2.1.4 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por falencias en la supervisión del contrato No. 377 de 2019. En desarrollo de la auditoría de Desempeño y como resultado de las visitas administrativas adelantadas, se evidenció lo siguiente: LEER EL RESTO EN EL INFORME FINAL | Falta de conocimiento respecto a las necesidades para el correcto funcionamiento al parque automotor de la UAECOB | *Ejercer riguroso control al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato número 749 de 2020, a cargo del contratista, en especial a aquellas relacionadas especificamente con el mantenimiento de los vehículos que conforman el parque automotor de la entidad, cuya materialización efectiva se verá reflejada en los reportes que arroje el software, cuya implementación deberá realizar el contratista. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-02-01 | No se presentan evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | Para el presente hallazgo, se estan verificando las acciones propuestas para iniciar con los procesos que lleven a su cierre. | Camilo Caicedo
365 | 2020-12-21 | Origen Externo |  | Auditoria de Desempeño Operación actual de las máquinas con que cuenta la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB. Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 2020-12-18 | 3.2.1.6 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con alcance fiscal y Presunta Incidencia Disciplinaria por incumplimiento de obligaciones establecidas en el contrato No. 377 de 2019, por valor de $21.893.205. En la evaluación realizada al Contrato No. 377 de 2019 se evidenció que, durante la ejecución de éste, se incluyó el pago de facturas a talleres diferentes a REIMPODIESEL S.A.S., contratista a quien se adjudicó el presente contrato, máxime cuando en la cláusula séptima del contrato en la obligación 41 se estableció: “En caso de que se remita para mantenimiento un vehículo de la UAECOB que se encuentre en período de Garantía por su reciente adquisición, el mismo podrá ser remitido e intervenido en los talleres autorizados por la marca y proveedor del automotor, con el fin de que dicho vehículo no pierda la garantía, en cuyo caso no afectara el presupuesto del presente contrato” (subrayado fuera de texto) | fallas en la supervisión del contrato respecto a la verificación de las obligaciones del contrato | *Ejercer riguroso control al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato número 749 de 2020, a cargo del contratista, especialmente la que le impone la obligación de remitir cuando se requiera el mantenimiento para un vehículo de la UAECOB, que se encuentre en periodo de garantía por su reciente adquisición, a los talleres autorizados por la marca y proveedor del automotor, con el fin de que dicho vehículo no pierda la garantía. En estos eventos el contratista deberá pagar los costos generados por el mantenimiento al taller autorizado y estos valores serán compensados por la entidad, sin costo adicional, al momento de pagar la factura del periodo correspondiente. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-02-01 | No se presentan evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | Para el presente hallazgo, se estan verificando las acciones propuestas para iniciar con los procesos que lleven a su cierre. | Camilo Caicedo
365 | 2020-12-21 | Origen Externo |  | Auditoria de Desempeño Operación actual de las máquinas con que cuenta la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB. Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 2020-12-18 | 3.2.1.7 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo por ausencia de indicadores técnicos que permitan el seguimiento de los vehículos adquiridos del Contrato de Compra Venta No. 587 de 2016. Evaluada la información suministrada por la UAECOB y el contrato de compra venta No. 587 de 2016, se determinó la necesidad de realizar unas visitas administrativas a las estaciones de bomberos donde estaban asignadas las máquinas extintoras adquiridas a través del contrato en mención, con el fin de observar el funcionamiento y operatividad de éstas en lo relacionado con el estado, cómo se realiza el mantenimiento, quiénes estaban a cargo del mismo y la consolidación de la información, con el fin de identificar el comportamiento de las máquinas en el tiempo. En las visitas administrativas se evidenció el desarrollo de una rutina diaria a las máquinas y se solicitó información detallada de los registros tenidos en cuenta para conocer el comportamiento de las mismas, como la cantidad de mantenimientos efectuados a las máquinas desde el momento de su adquisición, sin embargo, llama poderosamente la atención que siendo máquinas tan nuevas, más de la mitad al momento de la visita se encontraban en mantenimiento, desconociendo si el mismo era preventivo o correctivo, porque la información es incompleta. | Falta de información a las areas pertinentes para la implementación de las acciones correctivas. | *Realizar inspecciones técnicas a las maquinas adquiridas a través del contrato 587 de 2016, con el propósito de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el estado de cada una de las máquinas, en aras de contar con información que le permita a la entidad adelantar acciones preventivas y/o correctivas desde el punto de vista técnico. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-02-01 | No se presentan evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | Para el presente hallazgo, se estan verificando las acciones propuestas para iniciar con los procesos que lleven a su cierre. | Camilo Caicedo
365 | 2020-12-21 | Origen Externo |  | Auditoria de Desempeño Operación actual de las máquinas con que cuenta la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB. Codigo: 218 Priodo Auditado: 2016-2020 | 2020-12-18 | 3.2.1.8 | Gestión del parque automotor y HEA | Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria por no contar con contrato de mantenimiento del parque automotor de la UAECOB. Al revisar la información registrada en SIVICOF de la vigencia 2016 a noviembre de 2020 y la solicitada a la entidad en el marco de la auditoría, relacionada con los contratos de prestación de servicios de mantenimiento al parque automotor suscritos por la UAECOB, se encontró que hubo un lapso en el cual la entidad no tuvo un contrato vigente para la prestación del servicio de mantenimiento como se muestra a continuación: LEER EL RESTO EN EL INFORME FINAL | Fallas en la planeación y supervisión del contrato respecto a la verificación de las obligaciones del contrato | *Ejercer riguroso control al plazo de ejecución del contrato 749 de 2020, con el propósito de estructurar de manera oportuna el nuevo proceso de contratación para el manetenimiento de los vehículos que conforman el parque automotor de la entidad, de tal manera que entre la finalización del contrato actual y el inicio del nuevo, no medie un lapso prolongado sin contar con proveedor que preste el servicio de mantenimiento. | 1 | Correctiva | Paula Ximena Henao Escobar | Gestión del parque automotor y HEA | Paula Ximena Henao Escobar | Humanos- Logísticos -Técnologicos. | Supervisión Contractual | 0.9 | Número actividades realizadas / Número actividades propuestas | 2021-01-18 | 2021-12-18 | 2021-02-01 | No se presentan evidencias | 0 | 0 | 0% | ROJO | Para el presente hallazgo, se estan verificando las acciones propuestas para iniciar con los procesos que lleven a su cierre. | Camilo Caicedo