## formato y seguimiento PAA
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA | [8 empty] | Vigencia | 2018
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | RUBÉN ANTONIO MORA GARCÉS | [8 empty] | Cargo | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo del PAA: |  | Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos a valorar.
Alcance del PAA: |  | Se realizarán actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías integrales a los procesos seleccionados, asistencia a comités de la entidad en calidad de invitada, asistencia a capacitaciones cuando sea convidada, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, actividades de fomento de la cultura del control, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
Criterios: |  | Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad |  |  |  |  | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° de Técnico(s) |  | N° Profesional(es) | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)
| En planta a fecha 31 de diciembre 2017 eran 649 funcionarios y 261 contratos de prestación de servicios aprox., según información reportada por la Subdirección de Gestión Humana, remitida al DASCD - SIDEAP. |  |  |  |  | 7: 2 de planta (1 Jefe Oficina y 1 Provisional) y 5 contratistas | 1 (Contratista) | 1 (Contratista) |  | 4 (1 Planta provisional y 3 contratistas)
Recursos Financieros | [6 empty] | Recursos Tecnológicos
La oficina no administra recursos financieros, obtiene los recursos necesarios para la contratación del equipo humano y demás recursos necesarios, a través de los Gerentes de los proyectos que tienen asignados recursos. El valor presupuesta es: Para personal de planta se tiene un estimado de $249.000.000 y para contratistas $280,000,000 aproximadamente. | [6 empty] | Se cuenta con 6 puestos de trabajo, dotados cada uno con equipos de computo, se tiene acceso a los sistemas de información, así como una carpeta virtual donde se almacena toda la información allegada y/o producida por la Oficina.
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada |  | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones de las modificaciones al PAA
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
Auditorías Internas a los Procesos | [12 empty] | ejecución
Auditoria Integral Contratación alcance los 10 contratos para las modalidades de contratción de procesos públicos (Procesos Públicos) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-03-01 | 2018-04-30 | Informe de Auditoría
Auditoria Integral Contratación alcance los 20 contratos para la vigencia 2017de Prestación de Servicios persona natural y jurídica. |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-07-03 | 2018-08-30 | Informe de Auditoría
Auditoría Integral al Proceso de atención de incendios. |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno con apoyo técnico. | 2018-07-01 | 2018-07-31 | Informe de resultados
Auditoría Integral al Proceso Parque Automotor |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno con apoyo técnico. | 2018-10-01 | 2018-11-30 | Informe de resultados
Auditoria al Proceso de Administración de Recursos Físicos-procedimientos almacén |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-05-02 | 2018-07-30 | Informe de resultados
Auditorías Especiales o Eventuales
Cierre Caja Menor vigencia 2017 y Constitución Caja Menor 2018 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-02-15 | 2018-02-28 | Informe de resultados
Seguimiento a la migración y funcionamiento de la página web de la Entidad y al cumplimiento de la Ley 1712/2014 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno con apoyo técnico. | 2018-06-05 | 2018-07-27 | Informe de resultados
Control y seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712/2014 | [6 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-30 | Informe de resultados
Seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1072/2015 y Resolución 1111/2017 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-02-05 | 2018-04-30 | Informe de resultados
Asesoría y acompañamiento
Seguimiento al procedimiento Atención al ciudadano Y Participación ciudadana y control social (Decreto 371 de 2010) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-06-08 | 2018-06-30 | Informe de resultados
Seguimiento a la Implementación y uso Herramienta de Autoevaluación definida por la Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-05-02 | 2018-06-15 | Informe de resultados
Seguimiento a derechos de petición (contestación de éstos dentro de los tiempos, por el área responsable). |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | Permanente | Permanente | Suscripción acta de seguimiento Correos Electrónicos
Seguimiento al comité de conciliación (Ley 678 de 2001 Resolución Interna No. 297/2013) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-04-06 | 2018-04-17 | Informe de resultados
[7 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-18
Seguimiento e informe Arqueo caja menor con fecha a discrecionalidad de la OCI. |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | Actividad que se ejecutará sin previa programación | Actividad que se ejecutará sin previa programación | Arqueo Caja Menor
Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014- tres al año |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2018-01-02 | 2018-01-31 | Acta de Comité |  |  |  | 2018-01-29 | √
[7 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-31
[7 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-30
Seguimiento al comité de sostenibilidad contable (Resolución interna 587 de 2010) Cuando se presente. |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-09-01 | 2018-09-30 | Informe de resultado
Informes de Ley
Sistema Integrado de Gestión(Decreto 652 de 2011 NTD 001-SIG 001:2011) Auditoria interna, la cual es realizada por la Subdirección de Gestión Corporativa, quien es la dependencia responsable del SIG en la Unidad. |  |  |  |  | Subdirector (a) de Gestión Corporativa | Auditores internos de la Unidad capacitados en auditorias integrales o en los temas propios de cada subsistema y/o auditores de otras entidades distritales. | 2018-09-03 | 2018-11-30 | Informe de resultados
Reporte del Seguimiento al Plan de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá formatos 70, para la Rendición de la cuenta anual 2017 a través del SIVICOF |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-02-15 | Reporte
Elaboración y Reporte del Informe de gestión de la OCI vigencia 2017, para la Rendición de la Cuenta Anual 2017 a la Contraloría de Bogotá a través del SIVICOF |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-01-02 | 2018-02-15 | Email remitiendo informe a Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 2018-01-15 | √
Informe seguimiento al Control Interno Contable (resolución 357 de 2008), vigencia 2016 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-01-25 | Informe de resultados
[7 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-28 | Reporte Chip Certificado recepción cuenta anual - SIVICOF
Seguimiento a SIPROJ (artículo 12 del Decreto Distrital 655 de 2011 y Decreto Distrital 654 de 2011) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-11-01 | 2018-12-15 | Informe de resultados
Informe trimestral de seguimiento Austeridad del Gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor) Cuarto trimestre 2017 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-01-23 | 2018-02-10 | Informe de resultados
Informe Trimestral de seguimiento austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor) vigencia 2018 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-04-17 | 2018-05-05 | Informe de resultados
[7 empty] | 2018-07-17 | 2018-08-04
[7 empty] | 2018-10-20 | 2018-11-03
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012, reglamenta el art 73 y 76 de la ley 1474, Decreto 124 de 2016), publicar en la web |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-01-02 | 2018-01-16 | Informe de resultados
[7 empty] | 2018-04-16 | 2018-05-15
[7 empty] | 2018-08-21 | 2018-09-14
Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas plan de Desarrollo ( Decreto 215 del 28/04/2017) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-01-15 | 2018-01-31 | Informe de resultados
[7 empty] | 2018-04-10 | 2018-04-30
[7 empty] | 2018-01-10 | 2018-07-31
[7 empty] | 2018-10-10 | 2018-10-31
Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión - SIG (Decreto 215 del 28/04/2017) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-07-01 | 2018-07-31 | Informe de resultados
[7 empty] | 2018-12-01 | 31/012/2018
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de control Interno. (Decreto 1027 de 2007 y circular 100-009 de 2013 del DAFP ) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-02-24 | Informe de resultados, certificado reporte DAFP
Diligenciamiento encuesta Derechos de Autor. (circular 17 de 2011)-CIRCULAR No. 04 DE 2006 DNDA |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-03-16 | Certificado de reporte
Informe de Gestión por Dependencias. (Ley 909 de 2004, art. 39, Decreto 1227 de2005, articulo 52, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno, Acuerdo CNSC 137 de 2010), vigencia 2017 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-01-26 | Informe de resultados
Informe pormenorizado de control interno (Ley 1474 de 2011) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-02-12 | 2018-03-10 | Informe de resultados
[7 empty] | 2018-06-25 | 2018-07-11
[7 empty] | 2018-10-29 | 2018-11-09
Informe Quejas, sugerencias y reclamos (art 76 ley 1474), segundo semestre de 2016 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-03-01 | 2018-03-08 | Informe de resultados
[7 empty] | 2018-07-24 | 2018-07-31
Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 (Alcaldía mayor de Bogotá), 15 mayo |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-04-02 | 2018-05-11 | Informe de resultados
[7 empty] | 2018-10-01 | 2018-11-10
Publicación seguimiento mapa de riesgos de corrupción y el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Decreto 124 de 2016), corte 30 de abril |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-01-29 | 2018-02-28 | Cuadro de seguimiento publicado en la web institucional
Seguimiento al Mapa de riesgos e Implementación de la Política de Administración del Riesgo. (Ley 87/93), Resolución interna 738 de 2015. Riesgos administrativos y de corrupción con corte a agosto |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-05-02 | 2018-06-30 | Email envío de reportes e Informe de resultados
[7 empty] | 2018-11-01 | 2018-12-15
Seguimiento semestral Plan Anual de Auditoria II semestre 2017 y I Semestre 2018 (Decreto 215/2017) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-01-02 | 2018-01-31 | Email envío de reportes Excel
[7 empty] | 2018-07-01 | 2018-07-27
Seguimiento Mensual a la información contenida en el SIDEAP (Circular Conjunta 001-2008 DAFP - PGN y Circular DASC 034 de 2014) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Ingeniero Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-01-02 | 2018-01-31 | Informe de resultados
[7 empty] | 2018-02-12 | 2018-02-24
[7 empty] | 2018-03-06 | 2018-03-23
[7 empty] | 2018-04-02 | 2018-04-20
[7 empty] | 2018-05-02 | 2018-05-18
[7 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-09
[7 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-17
[7 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-08
[7 empty] | 2018-09-01 | 2018-09-14
[7 empty] | 2018-10-02 | 2018-10-13
[7 empty] | 2018-11-01 | 2018-11-10
[7 empty] | 2018-12-01 | 2018-12-07
Seguimiento Directiva 007 de 2016 Lineamientos implementación nuevo marco normativo regulación contable pública. Carta circular 53 del 02 enero 2017 de la Contaduría General de Bogotá - SHD, segunda encuesta SDH - Avance proceso de implementación nuevo marco normativo contable. |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-01-02 | 2018-01-31 | Encuesta de resultados Informe de resultado
[6 empty] | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-04-24 | 2018-04-28
[6 empty] | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-07-17 | 2018-07-21
[6 empty] | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-10-23 | 2018-10-31
Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2018 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-01-02 | 2018-01-11 | Email remitiendo reporte a Oficina Asesora de Planeación
[7 empty] | 2018-04-03 | 2018-04-28
[7 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-28
[7 empty] | 2018-10-02 | 2018-10-27
Fomento de una cultura de Autocontrol
Realizar al interior de la Oficina ejercicios de Autoevaluación, autocontrol y autogestión, diligenciando la herramienta de autoevaluación definida por la Unidad |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-02-28 | Herramienta diligenciada
[7 empty] | 2018-04-03 | 2018-04-28
[7 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-31
[7 empty] | 2018-12-02 | 2018-12-15
Sensibilización en el uso de la herramienta plan de mejoramiento institucional en la Unidad y herramienta formulación de acciones de la Contraloría |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-03-17 | 2018-03-31 | Suscripción de actas
Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-04-17 | 2018-04-28 | Email de publicación tips
[7 empty] | 2018-08-14 | 2018-08-31
[7 empty] | 2018-12-05 | 2018-12-30
Realizar Charlas sobre herramientas de Autoevaluación |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2018-08-01 | 2018-09-30 | Suscripción de actas
Realizar Grupo Focal de OCI con las áreas de la Unidad |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2018-05-02 | 2018-05-31 | Suscripción de actas
Relación con entes de control externos
Respuesta a los requerimientos de información solicitados por los órganos de control (Contraloría, Personería, Veeduría, Procuraduría, Archivo Distrital, Concejo) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | Cuando se presente | Cuando se presente | Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta
Respuesta a los DP y/o solicitudes realizadas por la alta dirección de la Unidad allegadas por las partes interesadas, asignados o bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | Cuando se presente | Cuando se presente | Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta
Atención a la Contraloría de Bogotá y/o demás órganos de control en el marco de las diferentes auditorías y visitas que adelanten en la Unidad |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | Cuando se presente | Cuando se presente | Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta
Respuesta a las diferentes solicitudes tanto físicas, electrónicas y verbales, realizadas por la Contraloría de Bogotá y/o demás órganos de control en el marco de las diferentes auditorías y visitas que adelanten en la Unidad |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | Cuando se presente | Cuando se presente | Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta
Consolidación de las respuestas a las observaciones descritas en el Informe preliminar entregado por la Contraloría de Bogotá y/o demás órganos de control en el marco de las diferentes auditorías y visitas que adelanten en la Unidad |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | Cuando se presente | Cuando se presente | Oficio, memorando o correo electrónico de respuesta
Acompañamiento metodológico para la formulación de las acciones de mejora del plan de mejoramiento y validación del mismo. Producto de las auditorias de los órganos de control externos e internos |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | Cuando se presente | Cuando se presente | Suscripción de actas
Seguimiento a Planes de Mejoramiento
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento Institucional. (Procedimiento ACPM). |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-01-02 | 2018-01-31 | Suscripción de actas Informe de Seguimiento
[6 empty] | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-04-03 | 2018-04-07
[6 empty] | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-07-04 | 2018-07-11
[6 empty] | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2018-10-02 | 2018-10-06
RUBEN ANTONIO MORA GARCES JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | Fecha de Aprobación del PAA: Acta de comité de Coordinación de Control Interno No. 1 del 29 de enero de 2018
Note on H120: OCI: Describa la fecha de aprobación del PAA, el medio utilizado para dicha aprobación (Comité, memorando de aprobación, etc.) y la evidencia que soporta dicha aprobación

## auditores x areas
ÍTEM | AUDITORES | OFICINA/ SUBDIRECCION
1 | MARIA DEL CARMEN | OFICINA ASESORA DE PLANEACION DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN
2 | DIANA | OFICINA ASESORA JURIDICA COMUNICACIONES SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - BIENESTAR
3 | ANA SOFÍA | SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - NÓMINA
4 | BIBIANA | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - SALUD LABORAL SUBDIRECCIÓN DE RIESGOS SUBDIRECCIÓN OPERATIVA
ÍTEM | AUDITORES | OFICINA/ SUBDIRECCION
1 | DIANA (BIBIANA) | Auditoria Integral Contratación alcance los 15 contratos de mayor valor en la vigencia 2017 (Procesos Públicos)
2 | DIANA (BIBIANA) | Auditoria Integral Contratación alcance los 20 contratos de mayor valor en la vigencia 2017 (Prestación de Servicios)
3 | BIBIANA | Auditoría Integral al Proceso de atención de incendios.
4 | BIBIANA | Auditoría Integral al Proceso Parque Automotor
5 | ANA SOFÍA | Auditoria al Proceso de Administración de Recursos Físicos / Seguimiento al procedimiento de almacén del área de recursos físicos
6 | ANA SOFÍA | Cierre Caja Menor vigencia 2017 y Constitución Caja Menor 2018
7 | CAMILO | Seguimiento a la migración y funcionamiento de la página web de la Entidad y al cumplimiento de la Ley 1712/2014 Control y seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712/2014
8 | BIBIANA | Seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1072/2015 y Resolución 1111/2017
9 | MARIA DEL CARMEN | Seguimiento al procedimiento Atención al ciudadano Y Participación ciudadana y control social (Decreto 371 de 2010)
10 | MARIA DEL CARMEN | Seguimiento a la Implementación y uso Herramienta de Autoevaluación definida por la Oficina Asesora de Planeación
12 | TODOS | Seguimiento a derechos de petición (contestación de éstos dentro de los tiempos, por el área responsable).
13 | DIANA | Seguimiento al comité de conciliación (Ley 678 de 2001 Resolución Interna No. 297/2013)
14 | ANA SOFÍA | Seguimiento e informe Arqueo caja menor con fecha a discrecionalidad de la OCI.
15 | MARIA DEL CARMEN | Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014- tres al año
16 | ANA SOFÍA | Seguimiento al comité de sostenibilidad contable (Resolución interna 587 de 2010) Cuando se presente.
17 | MARIA DEL CARMEN | Sistema Integrado de Gestión(Decreto 652 de 2011 NTD 001-SIG 001:2011) Auditoria interna, la cual es realizada por la Subdirección de Gestión Corporativa, quien es la dependencia responsable del SIG en la Unidad.
18 | MARIA DEL CARMEN | Reporte del Seguimiento al Plan de Mejoramiento con la Contraloría de Bogotá formatos 70, para la Rendición de la cuenta anual 2017 a través del SIVICOF
19 | MARIA DEL CARMEN | Elaboración y Reporte del Informe de gestión de la OCI vigencia 2017, para la Rendición de la Cuenta Anual 2017 a la Contraloría de Bogotá a través del SIVICOF
20 | ANA SOFÍA | Informe seguimiento al Control Interno Contable (resolución 357 de 2008), vigencia 2016
21 | DIANA | Seguimiento a SIPROJ (artículo 12 del Decreto Distrital 655 de 2011 y Decreto Distrital 654 de 2011)
22 | CAMILO / ANA SOFIA | Informe trimestral de seguimiento Austeridad del Gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor) Cuarto trimestre 2017
23 | CAMILO / ANA SOFIA | Informe Trimestral de seguimiento austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor) vigencia 2018
24 | CAMILO / TODOS | Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012, reglamenta el art 73 y 76 de la ley 1474, Decreto 124 de 2016), publicar en la web
25 | CAMILO | Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas plan de Desarrollo ( Decreto 215 del 28/04/2017)
26 | MARIA DEL CARMEN | Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión - SIG (Decreto 215 del 28/04/2017)
27 | CAMILO | Informe Ejecutivo Anual del Sistema de control Interno. (Decreto 1027 de 2007 y circular 100-009 de 2013 del DAFP )
28 | MARIA DEL CARMEN | Diligenciamiento encuesta Derechos de Autor. (circular 17 de 2011)
29 | CAMILO / TODOS | Informe de Gestión por Dependencias. (Ley 909 de 2004, art. 39, Decreto 1227 de2005, articulo 52, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno, Acuerdo CNSC 137 de 2010), vigencia 2017
30 | CAMILO | Informe pormenorizado de control interno (Ley 1474 de 2011)
31 | CAMILO | Informe Quejas, sugerencias y reclamos (art 76 ley 1474), segundo semestre de 2016
32 | CAMILO / MARIA DEL CARMEN | Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 (Alcaldía mayor de Bogotá), 15 mayo
33 | CAMILO | Publicación seguimiento mapa de riesgos de corrupción y el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Decreto 124 de 2016), corte 30 de abril
34 | CAMILO / TODOS | Seguimiento al Mapa de riesgos e Implementación de la Política de Administración del Riesgo. (Ley 87/93), Resolución interna 738 de 2015. Riesgos administrativos y de corrupción con corte a agosto
35 | MARIA DEL CARMEN | Seguimiento semestral Plan Anual de Auditoria II semestre 2017 y I Semestre 2018 (Decreto 215/2017)
36 | DIANA / TODOS | Seguimiento Mensual a la información contenida en el SIDEAP (Circular Conjunta 001-2008 DAFP - PGN y Circular DASC 034 de 2014)
37 | ANA SOFÍA | Seguimiento Directiva 007 de 2016 Lineamientos implementación nuevo marco normativo regulación contable pública. Carta circular 53 del 02 enero 2017 de la Contaduría General de Bogotá - SHD, segunda encuesta SDH - Avance proceso de implementación nuevo marco normativo contable.
38 | MARIA DEL CARMEN | Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2018
39 | RUBÉN | Realizar al interior de la Oficina ejercicios de Autoevaluación, autocontrol y autogestión, diligenciando la herramienta de autoevaluación definida por la Unidad
40 | MARIA DEL CARMEN | Sensibilización en el uso de la herramienta plan de mejoramiento institucional en la Unidad y herramienta formulación de acciones de la Contraloría
41 | ROCIO | Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad
42 | RUBÉN | Realizar Charlas sobre herramientas de Autoevaluación
43 | RUBÉN / EXTERNO | Realizar Grupo Focal de OCI con las áreas de la Unidad
44 | TODOS | Respuesta a los requerimientos de información solicitados por los órganos de control (Contraloría, Personería, Veeduría, Procuraduría, Archivo Distrital, Concejo)
45 | TODOS | Respuesta a los DP y/o solicitudes realizadas por la alta dirección de la Unidad allegadas por las partes interesadas, asignados o bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno
46 | TODOS | Atención a la Contraloría de Bogotá y/o demás órganos de control en el marco de las diferentes auditorías y visitas que adelanten en la Unidad
47 | TODOS | Respuesta a las diferentes solicitudes tanto físicas, electrónicas y verbales, realizadas por la Contraloría de Bogotá y/o demás órganos de control en el marco de las diferentes auditorías y visitas que adelanten en la Unidad
48 | TODOS | Consolidación de las respuestas a las observaciones descritas en el Informe preliminar entregado por la Contraloría de Bogotá y/o demás órganos de control en el marco de las diferentes auditorías y visitas que adelanten en la Unidad
49 | TODOS | Acompañamiento metodológico para la formulación de las acciones de mejora del plan de mejoramiento y validación del mismo. Producto de las auditorias de los órganos de control externos e internos
50 | TODOS | Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento Institucional. (Procedimiento ACPM).