## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 131
| Fecha | 2017-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.3.3 | 1 | N° COTIZACIÓN REALIZADAS CON TIEMPOS DE ENTREGA / TOTAL DE COTIZACIONES RECIBIDAS | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.3.3 | 2 | DOCUMENTO (MEMORANDO O ACTA) RADICADO O APROBADO /DOCUMENTO PLANEADO | 0 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 0 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.3.3 | 3 | DOCUMENTO (MEMORANDO O ACTA) RADICADO O APROBADO /DOCUMENTO PLANEADO | 0 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 0 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.3.1 | 1 | N°°DE PLANES DE SUPERVISIÓN ELEBORADOS/ N° DE CONTRATOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN. | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. | 0 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.3.1 | 2 | DOCUMENTO (MEMORANDO O ACTA) RADICADO O APROBADO /DOCUMENTO PLANEADO | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. | 0 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.3.1 | 3 | DOCUMENTO (MEMORANDO O ACTA) RADICADO O APROBADO /DOCUMENTO PLANEADO | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. | 0 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.3.4 | 1 | El 50% del personal vinculado mediante prestación de servicios a la Subdirección Operativa tenga las competencias en la elaboración de estudios previos y procesos contractuales | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.3.4 | 2 | El 50% del personal vinculado mediante prestación de servicios a la Subdirección Operativa tenga las competencias en la elaboración de estudios previos y procesos contractuales | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.4.2 | 1 | NO. ACTIVIDADES REALIZADAS/ NO. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. | 0 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.4.2 | 2 | NO. ACTIVIDADES REALIZADAS/ NO. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. | 0 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.4.1 | 1 | No. actividades realizadas/ No. de actividades programadas | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.4.1 | 2 | No. actividades realizadas/ No. de actividades programadas | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 53 | 3.1.7 | 1 | N°°DE PLANES DE SUPERVISIÓN ELEBORADOS/ N° DE CONTRATOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN. | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. Se reformuló con la acción 2.1.3.14 | 0 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 53 | 3.1.8 | 1 | El 50% del personal vinculado mediante prestacion de servicios a la Subdirección Operativa tenga las competencias en la elaboración de estudios previos y procesos contractuales | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 53 | 3.1.8 | 2 | El 50% del personal vinculado mediante prestacion de servicios a la Subdirección Operativa tenga las competencias en la elaboración de estudios previos y procesos contractuales | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 53 | 3.2.1 | 1 | El 50% del personal vinculado mediante prestacion de servicios a la Subdirección Operativa tenga las competencias en la elaboración de estudios previos y procesos contractuales | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 53 | 3.2.1 | 2 | El 50% del personal vinculado mediante prestacion de servicios a la Subdirección Operativa tenga las competencias en la elaboración de estudios previos y procesos contractuales | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 53 | 3.2.1 | 3 | El 50% del personal vinculado mediante prestacion de servicios a la Subdirección Operativa tenga las competencias en la elaboración de estudios previos y procesos contractuales | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 53 | 3.2.2 | 1 | EL 50% DEL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE PRESTACION DE SERVICIOS A LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA TENGA LAS COMPETENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y PROCESOS CONTRACTUALES | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 53 | 3.2.2 | 2 | DOCUMENTO (MEMORANDO O ACTA) RADICADO O APROBADO /DOCUMENTO PLANEADO | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 53 | 3.2.3 | 1 | N°°DE PLANES DE SUPERVISIÓN ELEBORADOS/ N° DE CONTRATOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN. | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 53 | 3.2.3 | 2 | DOCUMENTO (MEMORANDO O ACTA) RADICADO O APROBADO /DOCUMENTO PLANEADO | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 53 | 3.2.4 | 1 | N°°DE PLANES DE SUPERVISIÓN ELEBORADOS/ N° DE CONTRATOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN. | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 58 | 3.3 | 1 | (Nº de solicitudes con formato diligenciado / Nº de recorridos realizados ) *100 | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 58 | 3.4 | 1 | # Estudios previos Proveedores revisados y aprobados / # estudios previos Proveedores emitidos por la Oficina Asesora de Planeación * 100 | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 58 | 3.5 | 1 | Numero de acciones realizadas / Numero de acciones programadas * 100 | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 58 | 3.6 | 1 | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 58 | 3.6 | 2 | No. De contratos suscritos | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 58 | 3.6 | 3 | Formato ajustado | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 58 | 3.8 | 1 | 3 contratos de prestación de servicios suscritos | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 59 | 3.2 | 1 | 1 formato ajustado | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 59 | 3.2 | 2 | 1 memorando emitido | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 59 | 3.3 | 1 | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 59 | 3.4 | 1 | 1 capacitqción realizada | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 59 | 3.5 | 1 | numero de actividades propuestas /numero de actividades desarrolladas | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 59 | 3.5 | 2 | numero de actividades propuestas /numero de actividades desarrolladas | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 59 | 3.6 | 1 | 3 contratos de prestación de servicios suscritos | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 59 | 3.7 | 1 | Numero de acciones realizadas / Numero de acciones programadas * 100 | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 59 | 3.8 | 1 | (Número de Acciones realizadas/Acciones programadas)*100 | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2014 2014 | 131 | 2.2.3.2.1 | 1 | 1 módulo implementado/modulo contratado | 88 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora fue incumplida y ordeno dar observancia a lo establecido en la resolución 069/2015 parágrafo 1. | 88 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2014 2014 | 566 | 3.9 | 1 | Cuentas pagadas por la entidad/ cuentas radicadas | 100 | A pesar de encontrarsen cumplidas las acciones. están no han sido eficaces en el sentido de que el procedimiento del expediente único no ha sido publicado y no está funcionado. en la medida que aun se presentan debilidades en el archivo de contratación | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2014 2014 | 566 | 3.9 | 2 | Instructivo dirigido a todas las áreas de la Unidad Actas de seguimiento trimestral realizada por los auditores. | 100 | La OCI elaboro instructivo INS_EMC-04-01 y se publicó en la ruta de la calidad el 05/02/2016. En el seguimiento realizado por la oficina para el primer trimestre 2016 alos planes de mejoraminto se han dejado las anotaciones correspondientes frente a cada acción de mejora. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2014 2014 | 566 | 3.10 | 1 | Número de contratos celebrados/estudios previos con la determinación del tiempo que demandará el contrato | 100 | Se evidencia acta de reunión del 8/05/2017 en la sala de juntas de la Dirección con el equipo Directivo capacitación del principio de planeación en la elaboración de los estudios previos y fortalecimiento del proceso contractual | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2014 2014 | 566 | 3.11 | 1 | Proyecto de Manual de Funciones/ presentación del proyecto ante el DASC | 95 | Con relación al corte de novienbre 30 de 2017. no se videncia avance. recomendandose la elaboracion del cronocrama para el "Estudio de alternativas de estructuración de la planta del personal administrativo de la UAECOB" | 95 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2014 2014 | 566 | 3.12 | 1 | Cuentas pagadas por la entidad/ cuentas radicadas | 100 | A pesar de encontrarsen cumplidas las acciones. están no han sido eficaces en el sentido de que el procedimiento del expediente único no ha sido publicado y no está funcionado. en la medida que aun se presentan debilidades en el archivo de contratación | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2014 2014 | 566 | 3.12 | 2 | Instructivo dirigido a todas las áreas de la Unidad Actas de seguimiento trimestral realizada por los auditores. | 100 | La OCI elaboro instructivo INS_EMC-04-01 y se publicó en la ruta de la calidad el 05/02/2016. En el seguimiento realizado por la oficina para el primer trimestre 2016 alos planes de mejoraminto se han dejado las anotaciones correspondientes frente a cada acción de mejora. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2014 2014 | 570 | 3.1.1 | 1 | No. de mesas de trabajo programadas/No. de mesas de trabajo realizadas | 100 | Esta acción se cumplio ya que se observa en las diferentes modalidades contractuales que establece la ley. todos los procedimientos contractuales actualizados como son: mínima cuantía. selección abreviada de menor cuantía. licitación pública. concurso de méritos. es de anotar que se observa en los procedimientos enunciados la primera actividad mesas de trabajo con el profesional de la oficina asesora jurídica | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2014 2014 | 570 | 3.2.1 | 1 | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | 100 | Esta acción se cumplio ya que se observa en las diferentes modalidades contractuales que establece la ley. todos los procedimientos contractuales actualizados como son: mínima cuantía. selección abreviada de menor cuantía. licitación pública. concurso de méritos. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2014 2014 | 570 | 3.3.1 | 1 | No de actividades realizadas/No. de actividades programadas | 100 | Se evidenciaron oficios por parte de la OAJ a las áreas en donde se les asesora para ajustar los estudios previos. Ej. 2016IE15201 del 12-10-2016 (SGC) y correo electrónico del 14/20/2016 (SGH). | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 60 | 3.1.1 | 1 | 1-No. de contratos con documentos completos /No. total de contratos cdel área | 100 | La subdireccion. cuenta con carpetas por cada uno de los contratos. y para cada contrato con un plan de supervision. en el quedan registradas todas las novedades relacionadas con el contrato. toda la informacion se digitaliza. Las carpetas estan mas orientadas al control de la ejecucion y registros de supervision del contrato. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 60 | 3.1.1 | 2 | No actividades realizadas para el diseño e implementación del procedimiento/ No actividades propuestas para el diseño e implementación del procedimiento | 0 | Se deja el avance del anterior seguimiento. No hay avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 60 | 3.1.2 | 1 | 1-No. de contratos con documentos completos /No. total de contratos cdel área | 100 | La subdireccion. cuenta con carpetas por cada uno de los contratos. y para cada contrato con un plan de supervision. en el quedan registradas todas las novedades relacionadas con el contrato. toda la informacion se digitaliza. Las carpetas estan mas orientadas al control de la ejecucion y registros de supervision del contrato. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 60 | 3.1.3 | 1 | No. de contratos sin liquidar/total contratos que requieren ampliación de poliza | 100 | Se evidencia memorando 2017IE8158 del 8/06/2017 suscrito por el Director para los Subdirectores y Jefes de Oficina en el que solicita informe de liquidaciones pendientes por tramitar a cargo de las dependencias anexando formato | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 60 | 3.1.8 | 1 | 1-Acta de reunion / una (1) reunión programada 2-No de procesos conforme a la modalidad del contrato /Total de procesos que cumplieron requisitos de selección | 100 | La OCI. mantendra el seguimiento sobre los resultados que se obtengan en el desarrollo de las etapas de proceso contractual. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 60 | 3.1.9 | 1 | No de consultas atendidas/No de consultas previas requeridas | 100 | La OCI. mantendra el seguimiento sobre los resultados que se obtengan en el desarrollo de las etapas de proceso contractual. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 60 | 3.1.10 | 1 | (nº DE ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS BAJO VARIAS COTIZACIONES / nº DE CONTRATOS SUSCRITOS BAJO LA SUPERVICION DE LA SGR)*100 | 100 | De acuerdo con las actividades programadas. en el periodo dentro los procesos de contratación adelantados se han suscrito 2 contratatos: proceso de transporte y proceso de logística- eventos día del niño. Ingresando al SECOP a través del link https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5096402 | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 60 | 3.1.11 | 1 | No de contratos de Apoyo a la Gestin Logistica con las condiciones determinadas / Total de contratos de apoyo a la gestion logistica suscritos por la Entidad en un periodo determinado | 100 | La OCI. mantendra el seguimiento sobre los resultados que se obtengan en el desarrollo de las etapas de proceso contractual. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 60 | 3.1.12 | 1 | No actividades realizadas para el diseño e implementación del procedimiento/ No actividades propuestas para el diseño e implementación del procedimiento | 0 | Se deja el avance del anterior seguimiento. No hay avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 60 | 3.1.13 | 1 | (nº DE ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS BAJO VARIAS COTIZACIONES / nº DE CONTRATOS SUSCRITOS BAJO LA SUPERVICION DE LA SGR)*100 | 100 | De acuerdo con las actividades programadas. en el periodo dentro los procesos de contratación adelantados se han suscrito 2 contratatos: proceso de transporte y proceso de logística- eventos día del niño. Ingresando al SECOP a través del link https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5096402 | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 60 | 3.1.14 | 1 | (nº DE ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS CON JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION DETALLADO / nº DE CONTRATOS SUSCRITOS BAJO LA SUPERVICION DE LA SGR)*100 | 100 | De acuerdo con las actividades programadas. en el periodo dentro los procesos de contratación adelantados se han suscrito 2 contratatos: proceso de transporte y proceso de logística- eventos día del niño. Ingresando al SECOP a través del link https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5096402 | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 60 | 3.2.2 | 1 | No de contratos liquidados de acuerdo al procedimiento / No de solicitudes de liquidacion de contratos por mutuo acuerdo | 100 | La OCI. mantendra el seguimiento sobre los resultados que se obtengan en el desarrollo de las etapas de proceso contractual. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 60 | 3.2.3 | 1 | proyecto modificación formato/formato modificado | 100 | Se evidencia solicitud de la Subdirección de Gestión Humana radicado 2016IE921. para Oficina Asesora jurídica y Oficina de Planeación. solicitando modificación del formato de estudios previo numeral 7 "criterios para satisfacer la oferta mas favorable. se observa la publicación en la ruta de la calidad de las modificadciones de formato FOR-24-05. V9 27/01/2016. se da cumplimiento de la acción en un 100%. no se cierra el hallazgo hasta que sea verificado por la Contraloria. ya que es facultad de ellos el cierre definitivo. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 60 | 3.2.4 | 1 | Base de datos elaborada/ Base de datos requerida | 100 | Se evidencia la verificar de los objetos contractuales y perfiles de los contratos de prestación de servicios de la SGH. asi mismo la elaboración de base de datos con los perfiles y objeto contractuales que requiere esta subdirección. bases de datos Vigencia 2015 y 2016. Avance 100%. se cumple la acción mas no se cierra el hallazgo hasta la verificación de la Contratoria. ya que es facultad de ellos el cierre de este hallazgo. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 60 | 3.3.2 | 1 | procedimiento planteado/procdedimiento aprobado | 100 | Se evidencio en la ruta de la calidad el procedimiento " Elaboración. revisión y aprobación de resoluciones internas" PROD_DE-19 el 29/01/2016 V4. cumple con la meta propuesta. Esta hallazgo se cierra una vez el ente de Control verifique su efetividad..El Ente de control no ha observado esta acción de mejora por lo tanto continua cumplida pero abierta | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 285 | 3.1 | 1 | No. De planes estratégicos de infraestructura realizados/No. de planes estratpegicos de infraestructura programados | 100 | Se verifica documento de Plan | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 285 | 3.3 | 1 | No. De planes estratégicos de infraestructura realizados/No. de planes estratpegicos de infraestructura programados | 100 | Se verifica documento de Plan | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 285 | 3.4 | 1 | No. De planes semanales de trabajo realizados/No. De planes semanales de trabajo solicitados | 100 | En el informe del Plan Semanal elaborado por el arquitecto residente. se registran el ingreso de materiales y elementos de consumo. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 284 | 3.1.1 | 1 | No. De acciones realizadas/No. De acciones planteadas | 100 | Mediante los contratos referidos. se definieron los perfiles y el numero requerido de personal para adelantar las tareas relacionadas con Inventarios. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 284 | 3.1.2 | 1 | No. De capacitaciones realizadas/ No. De capacitaciones programadas | 100 | Se adelantan las jornadas de capacitación al personal incorporado para el área de inventarios | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 284 | 3.2.1 | 1 | capacitación programada/capacitación impartida | 100 | La OCI. mantendra el seguimiento sobre los resultados que se obtengan en el desarrollo de las etapas de proceso contractual. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 284 | 3.2.3 | 1 | capacitación programada/capacitación impartida | 100 | La OCI. mantendra el seguimiento sobre los resultados que se obtengan en el desarrollo de las etapas de proceso contractual. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 284 | 3.3.1 | 1 | Término de entrega de la póliza establecido. | 100 | Se evidencio en el formato FOR-CON-04-09 V10 16/06/2015. que amplio el plazo para los contratos de prestación de servicios a 5 dias para presentar la poliza por parte de los contratista. la OAJ advierte a los supervisores mediante correo electrónico la obligatoriedad de vigilar por el cumplimiento de este plazo. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 284 | 3.3.2 | 1 | Mecanismos de validación y autocontrol establecidos | 100 | No obstante observar que la Subdirección ha vendio relizando la labor de verificación de los expedientes contractuales. la OCI realizó un muestreo de los contratos de la dependencia y se evidencia que se siguen presentando deficiencias en el tema documental. por lo que se concluye que el mecaniso de validación implementado no ha sido efectivo. Se recomienda mejorar el control existente e implementar una ueva acción de mejora. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 486 | 3.1 | 1 | Número de capacitaciones recibidas/ total de capacitaciones programadas | 100 | Se evidenció solicitud hacia la Oficina Asesora Jurídica. con radicado No. 2016IE928 de fecha 27 de enero del 2016. solicitando capacitación en el proceso contractual. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 486 | 3.2 | 1 | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas*100 | 100 | Consulta el 28 de octubre de 2016. en SECOP Proceso # Licitación Pública LIC 006 2016 "SUMINISTRO DE MATERIALES. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS". En los estudios previos y pliegos de condiciones se verifica que no se solicitan Elementos de Protección Personal para éstos. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 486 | 3.3 | 1 | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas*100 | 100 | Aleatoriamente se verifico el contrato 086 de 2016. pudiendose establecer que no existe obligación por parte de la UAECOB de suministrar al contratistas este tipo de elementos. no obstante se contemplará en reunion con salud ocupacional aboraar el tema de la corresponsabilidad en materia de seguridad con el fin de tonar desciciones. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 486 | 3.4 | 1 | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas*100 | 100 | Aleatoriamente se verifico el contrato 086 de 2016. pudiendose establecer que no existe obligación por parte de la UAECOB de suministrar al contratistas este tipo de elementos. no obstante se contemplará en reunion con salud ocupacional aboraar el tema de la corresponsabilidad en materia de seguridad con el fin de tonar desciciones. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2015 2015 | 486 | 3.5 | 1 | No. De actividades realizadas/No. De actividades programadas*100 | 100 | Se imparten instrucciones en relación con la supervisión y apoyo a la supervisión de contratos. Cumplida la acción la OCI verificara los ajustes al manual de contratación. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 43 | 2.1.1.2 | 1 | No Actividades Programadas/No de Actividades realizadas | 100 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora fue incumplida y ordeno dar observancia a lo establecido en la resolución 069/2015 parágrafo 1 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 30 | 2.1.3.14 | 1 | # actividades rezalizadas/No actividades programadas | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 2 | Requerimientos contractuales que requieran publicación efectuados a través de supervisión / publicaciones efectivamente realizadas en el término de ley. | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 3 | 2. Verificación del cumplimiento de los términos de ley en las publicaciones objeto del muestreo. | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 4 | # Estudios Previos emitidos desde el área solicitante/# Estudios previos aprobados por la OAJ | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 5 | # garantias entregadas para aprobación/# garantias entregadas dentro del término exigido contractualmente para aprobación. | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 6 | # Estudios Previos emitidos desde el área solicitante/# Estudios previos aprobados por la OAJ | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 7 | Contratos con cumplimiento de formalidades/contratos realizados | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 8 | Contratos con cumplimiento de formalidades/contratos realizados | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 9 | Contratos con cumplimiento de formalidades/contratos realizados | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 10 | inclusion de Politica de Operación procesos contractuales | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 11 | Jornadas realizadas/3*100 | 0 | A la fecha del seguimiento no ha iniciado la ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 12 | 2. No. de expedientes contractuales/ No. de expediente contractuales conformados durante la ejecución del convenio y/o contrato interadministrativo. | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 13 | Pasivos depurados/Total de pasivos * 100 | 0 | A la fecha del seguimiento no ha iniciado la ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 14 | Pasivos depurados/Total de pasivos * 100 | 0 | A la fecha del seguimiento no ha iniciado la ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 15 | Pasivos depurados/Total de pasivos * 100 | 0 | A la fecha del seguimiento no ha iniciado la ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 16 | un informe del estado del contrato | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 17 | contratacion de personal idoneo | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 18 | #Actividades realizadas/#actividades programadas | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 19 | Solicitud radicada a la Oficina Asesora Jurídica | 0 | A la fecha del seguimiento no ha iniciado la ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 43 | 2.2.1.1 | 1 | N° de Procesos Radicados Oportunamente en la OAJ / N° de Procesos del PAA - N° de Informes presentados /No. De informes programados | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora fue incumplida y ordeno dar observancia a lo establecido en la resolución 069/2015 parágrafo 1 | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.1.1 | 1 | 1 socialización al grupo de contratación y constancia de capacitación al contratista que ingrese a apoyar el grupo de contratos | 100 | Se evidencia en el aviso de convocatoria y pliego de condiciones definitivo de los contratos No. 251/17. 269/17 revisión de aspectos jurídicos por parte del jefe OAJ y elaboro abogado contratista de la OAJ. igualmente se observa en la ruta de la calidad el formato FOR-CON-01-12 aviso de convocatoria pública en el ítem 5 El plazo estimado del contrato. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.2.1 | 1 | Numero de formatos modificados/número de formatos a modificar | 100 | Se evidencia en la ruta de la calidad minuta del contrato licitación FOR-CON-01-18. minuta comunicación de aceptación FOR-CON-05-01. que contiene el plazo de cinco (5) días. Con respecto a la contratación directa se observa el procedimiento PROD-DE-24 Versión: 07 Vigente desde: 10/01/2017 Página 12 de 14 y formato FOR-DE-24-12 En el que la garantía deberá constituirse. a más tardar. dentro de los dos (2) días siguientes a la firma del contrato. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.2.2 | 1 | (Jornadas de Sensibilizaciones realizadas/4)*100 | 100 | Se realizaron actas de reunion con el personal de Infraestructura que maneja el tema de locativas con el fin de sensibilizarlos sobre el procedimiento de supervision - reposan en al archivo de Infraestructura. Estas reuniones se llevan a cabo los lunes 7:00 o martes en su defecto. asiste el Responable de Infraestrucria . los profesionales y el personal . se evidencias actas del 6 abril / 28 de marzo/ 31 de marzo/ 23 de marzo / 14 de marzo de 2017 . | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 20 | #Actividades realizadas/#actividades programadas | 0 | No se evidencia Avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 21 | N° de contratos con matriz de riesgos/ N° de contratos celebrados en el área. | 0 | No se evidencia Avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.3.2 | 1 | DOCUMENTO (MEMORANDO O ACTA) RADICADO O APROBADO /DOCUMENTO PLANEADO | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. | 0 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.3.2 | 2 | EL 50% DEL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA TENGA LAS COMPETENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y PROCESOS CONTRACTUALES | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. | 0 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.3.2 | 3 | DOCUMENTO (MEMORANDO O ACTA) RADICADO O APROBADO /DOCUMENTO PLANEADO | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. | 0 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.3.6 | 1 | 1-CONTRATOS CON CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES/CONTRATOS REALIZADOS | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. | 0 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.3.6 | 2 | N° DE PLANES DE SUPERVISIÓN ELEBORADOS/ N°DE CONTRATOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN. | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. | 0 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.3.5 | 1 | un formato modificado | 100 | Se evidencia acta de reunión de mesas de trabajo actualización mapa de riesgos del proceso contractual con mejora continua de los días 096/06/2017 y 13/06/2017. Se evidencia en la minuta del contrato 251/17 revisión de aspectos jurídicos la jefe de la OAJ y elaboro abogado de la OAJ. | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 22 | N° deverificaciones de informes de supervisión /N°de contratos a cargo de la subdirección. | 0 | No se evidencia vance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 23 | Contratos con cumplimiento de formalidades/contratos realizados | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 24 | mesas de trabajo realizadas/mesas de trabajo programadas | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 25 | modificacion realizada/modificación programada | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 26 | #Actividades realizadas/#actividades programadas | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 51 | 3.3.7 | 1 | Personal contratado para esta actividad | 100 | Se evidencia en el contrato 014/17 cuyo objeto “Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Oficina Asesora Jurídica en la publicación de las actuaciones contractuales en los distintos aplicativos dispuestos para ello | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 27 | No. actividades realizadas/ No. de actividades programadas | 0 | No reportan avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 28 | No. actividades realizadas/ No. de actividades programadas | 0 | No reportan avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.14 | 29 | N° deverificaciones de informes de supervisión /N°de contratos a cargo de la subdirección. | 0 | No se evidencia vance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 53 | 3.2.4 | 2 | DOCUMENTO (MEMORANDO O ACTA) RADICADO O APROBADO /DOCUMENTO PLANEADO | 100 | Este hallazgo fue cerrado por el Ente de control tal como quedo cosignado en el informe de auditoria regular COD 30 PAD 2017 del 13/12/2017 | 100 |  | 2017-12-13
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 53 | 3.2.5 | 1 | Personal contratado para esta labor | 100 | 1) Se evidencia en el contrato 014/17 cuyo objeto “Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Oficina Asesora Jurídica en la publicación de las actuaciones contractuales en los distintos aplicativos dispuestos para ello | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 53 | 3.3.1 | 1 | PROCESOS CONTRACTUALES DE LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA/ PROCESOS PRESENTADOS AL COMITÉ DE CONTRATACIÓN PARA SU APROBACIÓN. | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. Se reformuló con la acción 2.1.3.14 | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 53 | 3.3.1 | 2 | DOCUMENTO (MEMORANDO O ACTA) RADICADO O APROBADO /DOCUMENTO PLANEADO | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. Se reformuló con la acción 2.1.3.14 | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 53 | 3.3.1 | 3 | DOCUMENTO (MEMORANDO O ACTA) RADICADO O APROBADO /DOCUMENTO PLANEADO | 0 | El ente de control en informe de auditoria regular PAD 2017 cod. 30 establecio que esta acción de mejora no elimino la causa raiz del hallazgo y ordeno la reformular una nueva acción. Se reformuló con la acción 2.1.3.14 | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 53 | 3.3.2 | 1 | Personal contratado para esta labor | 100 | 1) Se evidencia en el contrato 014/17 cuyo objeto “Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Oficina Asesora Jurídica en la publicación de las actuaciones contractuales en los distintos aplicativos dispuestos para ello | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2016 2016 | 58 | 3.2 | 1 | numero de actividades propuestas/ numero de actividades desarrolladas | 100 | Se evidencia el cumplimiento de las acciones de mejoramiento propuestas por la Subdireccion Logistica. La oficina Control Interno efectuara el seguimiento de verificacion del resultado de las herramientas elaboradas | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 215 | 3.1.1 | 1 | No. De actividades propuestas / No. De actividades desarrolladas | 100 | Se verifica "Base de Datos del Parque Automotor" de la Subdireccion Logistica. Base para efectuar el cruce de informacion con la base de inventarios de Parque Automotor de la Subdireccion Corporativa. (Se anexa base) | 100 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 215 | 3.1.3 | 1 | Un informe técnico sustentado Oficio de designación de un funcionario de carrera de la Subdirección Logística encargado de la custodia y manejo del archivo de Hojas de Vida del parque Automotor. | 30 | Se verifica memorando 2017IE12769 del 14 de septiembre de 2017. Denuncia ante la Fiscalia con el radicado 26522 de 14 de septiembre de 2017. Se evidencian documentos copias de reconstruccion del expediente del vehiculo. pendiente de completarse en su totalidad | 30 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 215 | 3.1.4 | 1 | No. Hojas de vida del Parque Automotor organizadas / total de vehículos que constituyen el inventario del Parque Automor de la Entidad | 83 | Se verifica el acta referida de capacitacion. Contratos 219 y 327 de 2017 de prestacion de servicios del personal a cargo de la tarea del manejo y archivo de hojas de vida del parque automotor. Se avanza en la tarea de revision del archivo de expedientes de las hojas de vida. Culminada la labor de revision de los expedientes la oficina de Control Interno efectuara la verificacion del cumplimiento total de esta tarea. | 83 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 215 | 3.2.1 | 1 | # de registros implementados/# de registros generados # de Compras en CCE sin Errores/ # total de Compras realizadas | 0 | La ejecución inicia en marzo/2016 | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 215 | 3.3.1 | 1 | 1. No. de controles realizados/ No. Facturas radicadas para pago | 75 | Los nuevos formatos en excel diseñados para el seguimiento y control para la ejecucion de las actividades de mantenimiento y reparacion del parque automotor se encuentran en desarrollo para su perfeccionamiento. se observaron resultados que muestran un buen nivel de confiabilidad. La Oficina de Control Interno continuara el seguimiento de la aplicacion de los instrumentos desarrollados. | 75 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 215 | 3.3.2 | 1 | No. de controles realizados/ No. Facturas radicadas para pago | 75 | Se realizó reunión el 21 de diciembre de 2017 con los apoyos de supervisón de la Subdirección. En dicha reunión se asignaron los apoyos a la contratación de los contratos suscritos nuevos y/o que inician ejecución. adignando el apoyo a la supervisión. Así mismo se dan directrices para las etapas de ejecución contractual y liquidación. Se cumple la actividad No. 1 al realizarse la reunión de revisión y verificación de ordenes de trabajo | 75 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 215 | 3.3.3 | 1 | 1. No. de controles realizados/ No. Facturas radicadas para pago 2. Descuento de mayor valor girado en la liquidación del contrato. 3. No. De reuniones propuestas / No. De reuniones desarrolladas | 75 | Se realizó reunión el 21 de diciembre de 2017 con los apoyos de supervisón de la Subdirección. En dicha reunión se asignaron los apoyos a la contratación de los contratos suscritos nuevos y/o que inician ejecución. adignando el apoyo a la supervisión. Así mismo se dan directrices para las etapas de ejecución contractual y liquidación. Se cumple la actividad No. 1 al realizarse la reunión de revisión y verificación de ordenes de trabajo | 75 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 215 | 3.3.4 | 1 | No. De actividades propuestas / No. De actividades desarrolladas | 0 | No reportan avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 215 | 3.3.5 | 1 | No. De actividades propuestas / No. De actividades desarrolladas | 33 | Se realizó reunión el 21 de diciembre de 2017 con los apoyos de supervisón de la Subdirección. En dicha reunión se asignaron los apoyos a la contratación de los contratos suscritos nuevos y/o que inician ejecución. adignando el apoyo a la supervisión. Así mismo se dan directrices para las etapas de ejecución contractual y liquidación. Se cumple con 1 reunión de las 3 que se pueden adelantar en el periodo de ejecución de la acción (1/3=0.33) | 33 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 215 | 3.4.1 | 1 | 1. CANTIDAD DE COMITÉS DE SINIESTROS / CANTIDAD DE MESES TRANSCURRIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 25 | Se deja el avance del anterior seguimiento. No hay avance | 25 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 215 | 3.4.2 | 1 | 1. CANTIDAD DE INFORMES ENTREGADOS CON LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DÍAS DEL MES / CANTIDAD TOTAL DE INFORMES ENTREGADOS | 20 | Se deja el avance del anterior seguimiento. No hay avance | 20 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 215 | 3.4.4 | 1 | 1. NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS AL CONTRATO DE SEGUROS/4 | 20 | Se deja el avance del anterior seguimiento. No hay avance | 20 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 215 | 3.5.1 | 1 | # de estudios predios contemplados/# actas de verificación | 0 | La ejecución inicia en marzo/2016 | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 215 | 3.5.2 | 1 | Una base de datos actualizada. | 62 | Se cuenta con la base de datos de los vehículos y relaciona las fechas de las revisiones tecnomecánicas así como una hoja para el seguimiento que realiza el profesional contratista designado para dicha labor. Se recomendó conservar las solicitudes de realización de las revisiones enviadas a proveedores y estaciones de la Unidad | 62 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.1 | 1 | contratacion de personal idoneo | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.2 | 1 | un informe del estado del contrato | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.2 | 2 | un informe del estado del contrato | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.3 | 1 | No informes enviados /No informes Programados*100 | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.4 | 1 | Mesas de trabajo realizadas/Numero de estudios previos exceptuando los contratos de prestación de servicios radicados en Jurídica*100 | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.4 | 1 | Capacitaciones realizadas/3*100 | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.5 | 1 | Solicitudes realizadas al àrea financiera/solicitudes realizadas por entes de control | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.6 | 1 | No. De actividades propuestas / No. De actividades desarrolladas | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.6 | 2 | No. De actividades propuestas / No. De actividades desarrolladas | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.6 | 3 | No. De actividades propuestas / No. De actividades desarrolladas | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.6 | 4 | No. De actividades propuestas / No. De actividades desarrolladas | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.7 | 1 | No. De actividades propuestas / No. De actividades desarrolladas | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.7 | 2 | No. De actividades propuestas / No. De actividades desarrolladas | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.7 | 3 | No. De actividades propuestas / No. De actividades desarrolladas | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.7 | 4 | No. De actividades propuestas / No. De actividades desarrolladas | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.8 | 1 | No. De actividades propuestas / No. De actividades desarrolladas | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.8 | 2 | No. De actividades propuestas / No. De actividades desarrolladas | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.8 | 3 | No. De actividades propuestas / No. De actividades desarrolladas | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.8 | 4 | No. De actividades propuestas / No. De actividades desarrolladas | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.8 | 5 | No. De actividades propuestas / No. De actividades desarrolladas | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.9 | 1 | Capacitaciones realizadas/3*100 | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.11 | 1 | 1. Caracterizacíon del proceso/ implementación | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.11 | 2 | 2. No. de expedientes contractuales/ No. de expediente contractuales conformados durante la ejecución del convenio y/o contrato interadministrativo | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.12 | 1 | Estudios de sector realizados conforme los formatos establecidos/ No de contratos realizados | 0 | No se evidencia vance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.15 | 1 | Número de reportes a SIVICOF / Número de reportes revisados previamente por la OAJ | 0 | Le ejecución inicia en el mes de febrero | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.16 | 1 | 1. Expediente contractual organizado mediabte lista de chequeo. | 0 | La OCI . estara pendiente de que se produzca la revisión planteada a fin de evaluar si esta apunta efectivamnete a resolver el hallazgo formulado. | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.16 | 2 | 2.(N° de sensibilizaciones realizadas/ 4) *100 | 0 | La OCI . estara pendiente de que se produzca la revisión planteada a fin de evaluar si esta apunta efectivamnete a resolver el hallazgo formulado. | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.3.16 | 3 | 3. (N° de sensibilizaciones realizadas/ 4) *100 | 0 | La OCI . estara pendiente de que se produzca la revisión planteada a fin de evaluar si esta apunta efectivamnete a resolver el hallazgo formulado. | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.1.4.1 | 1 | No. De procedimientos actualizados/No. De procedimientos programados | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.2.1.1 | 1 | N° de reuniones realizadas con las subdirecciones y oficinas asesoras/N° de reuniones programadas por la direccion | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.2.1.2 | 1 | N° de reuniones realizadas con las subdirecciones y oficinas asesoras/N° de reuniones programadas por la direccion | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.2.1.2 | 2 | N° de reuniones realizadas con las subdirecciones y oficinas asesoras/N° de reuniones programadas por la direccion | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.2.1.2 | 3 | Nº de comites de contratacion ordinarios realizados /Nº de comites de contratacion ordinarios programados. | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.2.1.5 | 1 | Número de requerimientos del ente de control/número de información revisada y aprobada por el designado de la Oficina Asesora Jurídica | 0 | No ha iniciado ejecución | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.3.1.1 | 1 | Número de contratos Tramitados/Número de contratos por tramitar*100 | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.3.1.2 | 1 | Número de contratos Tramitados/Número de contratos por tramitar*100 | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.3.1.3 | 1 | Numero de comités realizados/número de solicitudes de realización de comités*100 | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.3.1.4 | 1 | Numero de comités realizados/número de solicitudes de realización de comités*100 | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.3.1.5 | 1 | Número de conciliaciones realizadas/3*100 | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.3.1.6 | 1 | Comité de sostenibilidad contable realizado/1*100 | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.3.1.7 | 1 | Circular de programación de pagos atendida/ circular de programación de pagos expedida por la DDT*100 | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 2.3.1.8 | 1 | Número de conciliaciones realizadas/2*100 | 0 | No se evidencia avance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 3.1.1.1 | 1 | N° de actividades realizadas en cumpliento del cronograma del plan de infraestructura/ N° de actividades programadas en el cronograma del plan de infraestructura. | 0 | No ha iniciado ejecucicón | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 3.1.1.2 | 1 | N° de equipos recargados / cantidad de equipos de autocontenidos Drager. | 0 | No se evidencia vance | 0 |  | 2017-12-29
1 | FILA_1 | 131 | 2017 2017 | 30 | 3.1.1.4 | 1 | N° de mascaras que se adquieren mediante el contrato 583 de 2016. que establece comunicación bidireccional con los radios marca Motorola./ Total de mascaras adquiridas en el Cto 583 de 2016. | 0 | No se evidencia vance | 0 |  | 2017-12-29
2006 2006 | 0
2007 2007 | 1 Cierre por vencimiento de términos
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017