## CONTEXTO RIESGOS (hidden)
|  | Nombre del Procedimiento | [5 empty] | Código: GE-GA01-FT04
|  |  | ADMINISTRACIÓN DE RIESGO |  |  |  |  | Versión:01
|  | Nombre del Formato | [5 empty] | Vigencia:12/11/2024
|  |  | ANÁLISIS DE CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  | Página 1 de 1
Fuentes para identificar riesgos: 1. Análisis del contexto externo/ interno del proceso ( Eventos adversos que inciden en el cumplimiento de los objetivos del proceso) 2. Actividades de la cadena de valor del proceso en las cuales se pueden llegar a presentar situaciones que afectan la gestión del proceso y por consiguiente su objetivo CADENA DE VALOR: Interelacion de procesos ( entradas - flujo - salidas ) 3. Evaluaciones realizadas por entes externos de control / Resultados de las auditorias/evaluaciones de control interno 4. Análisis de PQRS
| MISION DE LA ENTIDAD |  | Proteger la vida, el ambiente y el patrimonio, a través de la gestión integral de riesgos de incendios, atención de rescates en todas sus modalidades e incidentes con materiales peligrosos en Bogotá y su entorno
| NOMBRE DEL PROCESO |  | GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
| OBJETIVO DEL PROCESO (Caracterización de Proceso) |  | Generar e implementar soluciones estratégicas y proyectos de optimización, para el cumplimiento de los fines misionales de la UAECOB,apoyados en los lineamientos,estándares y mejores practicas deTecnologías de la Información y las comunicaciones de acuerdo con el modelo de arquitectura definido por MINTIC y demás organismos, comunicando la información pertinente y relevante para la entidad Fortalecer la comunicación organizacional y misional apuntándole a mejorar la cultura interna y seguridad humana y protección de incendios a través de diferentes campañas
| ALCANCE |  | El proceso inicia con la identificación de oportunidades y necesidades de: tecnología, información y comunicación y finaliza con la comunicación y seguimiento de los planes y proyectos.
| ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR/ FACTORES CLAVES DE ÉXITO |  | 1. Diagnostico , identificacion de necesidades e implementacion de soluciones tecnologicas de informacion alineados con la politica de gobierno digital para el cumplimiento de la mision de la entidad
2. Aplicación de buenas practicas en materia de seguridad digital y ciberseguridad
3. Soportar y mantener la disponibilidad de infraestructura tecnologica de la entidad
4. Adopción de tecnologias emergentes para mejorar la gestion de los procesos de la entidad alineados con la politica de gobierno digital
5. Elaboración y ejecución de un plan institucional de comunicaciones
6. Elaboracion, revisión y aprobación de Piezas, comunicados, publicaciones y campañas institucionales internas y externas
| FACTOR |  | SELECCIONADO |  |  | ASPECTOS POSITIVOS (Describa cómo el factor seleccionado beneficia al proceso) | ASPECTOS NEGATIVOS (Describa cómo el factor seleccionado afecta al proceso) | RIESGOS: (Sugiera solo riesgo (s) asociado (s) al aspecto negativo cuyos controles dependan del proceso)
| (Seleccione el o los factores que impactan el proceso) |  | SI | NO | N.A.
FACTORES EXTERNOS | POLÍTICOS | 1. Cambio de administracion | X x |  |  |  | No poder cumplir a cabalidad con los proyectos que se encuentran en proceso de implementación Desinteres de la administracion por el fortalecimiento en los temas de seguridad digital, ciberseguridad y adopción de tecnologias emergentes Interrupcion de las comunicaciones mientras se dan nuevos lineamientos por parte de la Alcaldia Mayor de Bogota | Posibilidad de afectacion economica y reputacional por la no ejecución de las iniciativas y proyectos establecidos en el PETI
|  | 2. Aspectos políticos nacionales | X | X |  | Creación de nuevas entidades que directa o indirectamente que tengan un impacto en procesos de tecnologias de la informacion y de las comunicaciones
Otros:
| FINANCIERO | 1. Presupuesto | X X |  |  |  | Asignación presupuestal no suficiente con las necesidades de la entidad en materiaTIC Asignación presupuestal no suficiente con las necesidades del proceso de comunicaciones
|  | 2. Recortes presupuestales | X X |  |  |  | Recortes presupuestales que afectan el cumplimiento de las metas en materia TIC Recortes presupuestales que afectan el cumplimiento de los objetivos del proceso de comunicaciones
|  | 3. Cambios en la política fiscal | x |  |  |  | Recortes presupuestales que afectan el cumplimiento de las metas en materia TIC
Otros:
| SOCIAL | 1. Participación de la comunidad |  |  | X X
|  | 2. Educación y cultura ciudadana |  |  | X X
|  | 3. Ofrecimiento de dádivas a los servidores públicos / contratistas para que propicien posibles actos de corrupcion, fraude, lavado de activos y financiacion del terrorismo | x |  | X | Desde el proceso de comunicaciones no se presentan oportunidades de recibir dinero con el fin de propiciar actos de corrupción | Ofrecimiento de dádivas a los servidores públicos / contratistas para que propicien posibles actos de corrupcion en materia seguridad digital y ciberseguridad | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular y adulterar la información contenida en los sistemas de informacion de la entidad por uso del poder desviando asi la gestión de lo público
Otros:
| TECNOLÓGICOS | 1. Avances en tecnologías de la información. | x x |  |  | Adopción de tecnologias emergentes Innovación en los productos audiovisuales | Tecnologia nueva no compatible con la existente en la entidad
|  | 2. Acceso a sistemas de información externos relacionados con el objeto misional y con actividades de soporte. |  |  | X x
|  | 3. Ataques informáticos | x x |  |  |  | perdida de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacion y / o de los servicios tecnologicos perdida de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la informacion y / o de los servicios tecnologicos | posibilidad de afectacion economica y reputacional por perdida de la seguridad de la informacion ( confidencialidad , integridad )
Otros:
| AMBIENTALES | 1. Condiciones climatológicas que inciden en la prestación del servicio | X |  | x |  | Afectacion de los servicios tecnologicos de la entidad | posibilidad de afectacion economica y reputacional por la indisponibilidad de los servicios tecnologicos de la entidad
|  | 2. Requerimientos de sostenibilidad ambiental exigidos tanto a nivel nacional como distrital. | X |  | x | Aplicación de buenas practicas ambientales en la implementacion de tecnologias que aporten a la sostenibilidad ambiental
|  | 3. Capacidad para atender emergencias ocasionadas por desastres naturales (sismos, deslizamientos, terrenos inestables, inundaciones, incendios, entre otros). |  |  | x x
Otros:
| LEGALES | 1. Expedición de normatividad que incidan en la institucionalidad | x x |  |  | normatividad que fortalece el avance tecnologico | Expedición de normatividad que afecta la planeación presupuestal del proceso TIC Expedición de normatividad que afecta el cumplimiento del plan de comunicaciones por cambio de imagen
Otros:
FACTORES INTERNOS | PERSONAL | 1. Competencias del talento humano | x x |  |  | contar con personal idoneo para ejecutar las actividades del proceso TIC contar con personal idoneo para ejecutar las actividades del proceso de comunicaciones
|  | 2. Disponibilidad del talento humano | x x |  |  |  | No contar con los profesionales / expertos para el desarrollo de las actividades del proceso TIC No contar con los profesionales suficientes para el desarrollo de las actividades del proceso de comunicaciones
|  | 3. Influencia para propiciar posibles actos de corrupcion, fraude, lavado de activos y financiacion del terrorismo | x x |  |  |  | Ofrecimiento de dádivas a los servidores públicos / contratistas para que propicien posibles actos de corrupcion en materia seguridad digital y ciberseguridad Ofrecimiento de dádivas a los servidores públicos / contratistas para que propicien posibles actos de corrupcion en la entrega de informacion confidencial de la entidad | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular y adulterar la información contenida en los sistemas de informacion de la entidad por uso del poder desviando asi la gestión de lo público Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de manipular, adulterar y entregar la información confidencial de la entidad por uso del poder desviando asi la gestión de lo público
|  | 4. Integridad publica (conflicto de interes) |  |  | X x
|  | 5. Retiro de personal (fuga de conocimiento) en forma voluntaria o involuntaria | x x |  |  |  | Rotación de profesionales Reprocesos en el diseño de piezas audiovisuales
Otros:
| INFRAESTRUCTURA | 1. Infraestructura física de la sede (Ambiente para la operación de los procesos relacionado con condiciones físicas como temperatura, iluminación, ventilación y ruido) | X |  | x | el centro de datos cumple con las condiciones minimas requeridas para el funcionamiento de la plataforma tecnológica
Otros:
| TECNOLOGÍA | 1. Condiciones tecnológicas (software , hardware e infraestructura ) que atendiendan las necesidades de la entidad. | x x |  |  |  | Desactualización u obsolescencia de la plataforma tecnológica Ausencia de equipos / herramientas de comunicación que generan demoras en la entrega de piezas comunicacionales
|  | 2. Confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. | x x |  |  |  | perdida de la confidencialidad , integridad y disponibilidad de la información perdida de la confidencialidad , integridad y disponibilidad de la información | posibilidad de afectacion economica y reputacional por perdida de la seguridad de la informacion ( confidencialidad , integridad ) posibilidad de afectacion economica y reputacional por la indisponibilidad de los servicios tecnologicos de la entidad
Otros:
| PROCESOS | 1. Desempeño de los procesos (Indicadores, resultados de seguimiento, etc ) | x x |  |  | el proceso se ha fortalecido en el uso y apropiacion de las herramientas con que cuenta la entidad | Tiempos de aprobación de piezas por parte de la Dirección
|  | 2. Falta de procedimientos ( fuga de conocimiento) / falta de controles efectivos en los procedimientos, necesarios para el desarrollo de la gestión | x x |  |  | Actualización y mejora de los procedimientos que hacen parte del proceso TIC | No documentacion de los controles del proceso en el procedimiento | posibilidad de afectacion reputacional por difusión de información inoportuna e incorrecta de la gestion relacionada con la misionalidad de la entidad
|  | 3. Interacción entre procesos. | x x |  |  |  | Indisponibilidad en el acceso a la informacion seguimiento a los controles de soluciones tecnologicas de terceros Inoportunidad y no calidad de la información suministrada por las diferentes areas para la elaboración de las piezas comunicacionales e informacion a los públicos de interes | posibilidad de afectacion economica y reputacional por la indisponibilidad de los servicios tecnologicos de la entidad
|  | 4. Circunstancias asociadas a temas fiscales como la administración, gestión, ordenación, custodia, adquisición de bienes o recursos públicos. |  |  | x X
|  | 5 Hallazgos fiscales y/o fallos con responsabilidad fiscal originados por la Contraloria |  |  | x X
Otros:
| RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE VALOR Y DE INTERÉS | 1. Oportunidad, calidez, claridad, solución de fondo y coherencia en las respuestas a las PQRS interpuestas por los ciudadanos |  |  | x X
|  | 2. Oportunidad en las respuestas a los requerimientos de los entes de control |  |  | x X
|  | 3. Interacción con medios de comunicación | X |  | x | Fortalecimiento de la imagen institucional en la ciudadania por el cumplimiento de la misionalidad | Difusión de noticias que no estan verificadas por la fuente oficial de la entidad | posibilidad de afectacion reputacional por difusión de información inoportuna e incorrecta de la gestion relacionada con la misionalidad de la entidad
Otros:

## MAPA DE RIESGOS
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [6 empty] | Código: GE-PR08- FT01
Versión: 03
|  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN | [6 empty] | Fecha: 26 /08/2025
Página 1 de 1
FECHA DE APROBACIÓN |  |  |  | VERSIÓN DE CONTENIDO
PROCESO | TIPO DE RIESGO | RIESGO No. | DESCRIPCION DEL RIESGO |  |  | CLASIFICACION DEL RIESGO | ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE | [11 empty] | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROL No. | DESCRIPCION DEL CONTROL | [13 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL | [5 empty] | Plan de Acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | INDICADOR
[7 empty] | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | IMPACTO INHERENTE | [9 empty] | RESPONSABLE PRIMERA LINEA | RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL | PERIODICIDAD | ACCIÓN ( Verificar Revisar Validar Cotejar) | COMPLEMENTO | COMO SE ACTUA EN CASO DE OBSERVACIONES O DESVIACIONES | EVIDENCIA | TIPO DE CONTROL | AFECTACION | ATRIBUTOS
|  |  | IMPACTO (CONSECUENCIA) | CAUSA INMEDIATA (Iniciar con la palabra POR ) | CAUSA RAIZ (Iniciar con DEBIDO A ) |  | NUMERO DE VECES QUE SE REALIZA LA ACTIVIDAD AL AÑO | FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD | % DE PROBABILIDAD | NIVEL DE PROBABILIDAD | AFECTACION ECONOMICA | % | NIVEL | AFECTACION REPUTACIONAL | % | NIVEL | % DE IMPACTO | NIVEL DE IMPACTO | [11 empty] | IMPLEMENTACIÓN | CALIFICACIÓN | DOCUMENTACIÓN | FRECUENCIA | EVIDENCIA | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | Impacto residual | Impacto Residual Final | Zona de Riesgo Final | Tratamiento
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Gestión | 1 | [7 empty] | Media |  |  |  |  | 80% | Mayor | 80% | Mayor | Alto | 1 | [15 empty] | Baja |  | Mayor | Alto | Reducir |  |  |  |  | NOMBRE : FRECUENCIA DE MEDICIÓN FORMULA: META : FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
[20 empty] | 2 | [15 empty] | Baja |  | Mayor
[20 empty] | 3 | [15 empty] | Muy baja |  | Mayor
[20 empty] | 4 | [15 empty] | Muy baja |  | Mayor
| Gestión | 2 | [7 empty] | Media |  |  |  |  | 80% | Mayor | 80% | Mayor | Alto | 1 | [15 empty] | Baja |  | Mayor | Alto | Reducir |  |  |  |  | NOMBRE : FRECUENCIA DE MEDICIÓN FORMULA: META : FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
[20 empty] | 2 | [15 empty] | Baja |  | Mayor
[20 empty] | 3 | [15 empty] | Muy baja |  | Mayor
[20 empty] | 4 | [15 empty] | Muy baja |  | Mayor
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCION DE LOS CAMBIOS
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad | [8 empty] | Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad | MIN | MAX | [6 empty] | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20% | 0 | 2 |  |  |  |  | Leve | 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% | 3 | 24 |  |  |  |  | Menor | 40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% | 25 | 500 |  |  |  |  | Moderado | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80% | 501 | 5000 |  |  |  |  | Mayor | 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de a entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100% | 5001 | [5 empty] | Catastrófico | 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
[11 empty] | N/A | N/A
Impacto
|  |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
|  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
| 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
| 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo

## FORMULAS (hidden)
NOMBRE DEPROCESO
GESTIÓN ESTRATEGICA
GESTIÓN JURÍDICA
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GESTIÓN DE RECURSOS
SERVICIO A LA CIUDADANÍA
REDUCCIÓN
CONOCIMIENTO
MANEJO
EVALUACIÓN Y CONTROL
TIPOLOGIA
Gestión
Fiscal
IMPACTO ( CONSECUENCIA)
GESTIÓN | Posibilidad de pérdida económica
Posibilidad de pérdida reputacional
Posibilidad de pérdida económica y reputacional
FISCAL | Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso público
Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes de uso público
Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes de uso fiscal
Posibilidad de efecto dañoso sobre el interes patrimonial
CLASIFICACION DEL RIESGO
Ejecución y Administración de procesos
Fraude Externo
Fraude Interno
Fallas Tecnológicas
Relaciones Laborales
Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales
Daños Activos Físicos
| controles | [5 empty] | Atributos Informativos
| Tipo de control | Peso del Control | Implementación | Peso de la implementación |  |  | Documentación | Frecuencia | Evidencia
| Preventivo | 25% | Automático | 25% |  |  | Documentado | Continua | Con Registro
| Detectivo | 15% | Manual | 15% |  |  | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro
| Correctivo | 10%
| Tratamiento |  |  |  | Afectación o Desplazamiento en la Matriz
| Reducir |  |  |  | Tipo de control | Afecta
| Mitigar |  |  |  | Preventivo | Probabilidad
| Transferir |  |  |  | Detectivo | Probabilidad
| Aceptar |  |  |  | Correctivo | Impacto
Evitar
NIVEL DE RIESGO
| Muy Baja | Leve | Bajo
| Muy Baja | Menor | Bajo
| Muy Baja | Moderado | Moderado
| Muy Baja | Mayor | Alto
| Muy Baja | Catastrófico | Extremo
| Baja | Leve | Bajo
| Baja | Menor | Moderado
| Baja | Moderado | Moderado
| Baja | Mayor | Alto
| Baja | Catastrófico | Extremo
| Media | Leve | Moderado
| Media | Menor | Moderado
| Media | Moderado | Moderado
| Media | Mayor | Alto
| Media | Catastrófico | Extremo
| Alta | Leve | Moderado
| Alta | Menor | Moderado
| Alta | Moderado | Alto
| Alta | Mayor | Alto
| Alta | Catastrófico | Extremo
| Muy Alta | Leve | Alto
| Muy Alta | Menor | Alto
| Muy Alta | Moderado | Alto
| Muy Alta | Mayor | Alto
| Muy Alta | Catastrófico | Extremo

## Opciones Tratamiento (hidden)
Aceptar | Económico
Evitar | Reputacional
Reducir (compartir) | Económico y Reputacional
Reducir (mitigar)
Plan de accion (solo para la opción reducir)
Finalizado
En curso
Daños Activos Fisicos
Ejecucion y Administracion de procesos
Fallas Tecnologicas
Fraude Externo
Fraude Interno
Relaciones Laborales
Usuarios, productos y practicas , organizacionales

## Hoja1 (hidden)
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Automático
Manual
Documentado
Sin Documentar
Continua
Aleatoria
Registro Sustancial
Registro Material
Sin registro
Reducir
Aceptar
Evitar
Finalizado
En curso