OBJETIVO

Garantizar la calidad de la construcción de edificaciones nuevas, reforzamiento estructural, ampliación y adecuaciones, desarrolladas por la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos, de acuerdo con la normatividad vigente.

ALCANCE

Aplica para el desarrollo de proyectos de Infraestructura desarrollados por la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá desde la priorización   de las necesidades de Infraestructura hasta la puesta en funcionamiento del inmueble.

DEFINICIONES / SIGLAS

Definiciones:

  - Certificado de Libertad y Tradición: Es un documento público que contiene los actos jurídicos relacionados con un inmueble, escritos en orden cronológico y consecutivo, que señalan el titular o titulares del dominio de la propiedad, expedido(s) desde el portal de la Superintendencia de Notariado y Registro.

  - Legibilidad: es la facilidad con la que se puede leer y comprender un texto escrito.

  - Licencia de construcción: Documento emitido por las Curadurías donde se autoriza la construcción y/o reforzamiento estructural y/o ampliación y/o adecuación de edificaciones en zonas urbanas y rurales.

  - Punto de Control del procedimiento: Indica que la actividad es una revisión o verificación del cumplimiento de requisitos necesario para el desarrollo del objetivo del procedimiento

  - Reforzamiento estructural: Procedimiento que modifica la capacidad de una estructura para soportar cargas.

Siglas:

  - DADEP: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.

  - OAJ: Oficina Asesora Jurídica.

  - OAP: Oficina Asesora de Planeación

  - POT: Plan de Ordenamiento Territorial

  - SGC: Subdirección de Gestión Corporativa

  - SGH: Subdirección de Gestión Humana

  - SO: Subdirección Operativa

- EIA: Estudio de Impacto  Ambiental

- PRM: Plan de  Regularización y Manejo si aplica

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

  - Es responsabilidad del Líder del Proceso revisar periódicamente la vigencia de la normatividad y documentos Externos aplicables.

  - La organización de documentos producto de las actividades desarrolladas en este procedimiento deben quedar organizadas de acuerdo con las tablas de retención documental -TRD concertadas con el líder del proceso.

  - Las necesidades de construcción de edificaciones nueva, reforzamiento estructural, ampliación y adecuaciones deben estar alineadas con el Plan de Desarrollo de Bogotá, el Plan de Ordenamiento territorial, Plan maestro de equipamiento, seguridad, defensa y justicia, NSR10, NTC (Normas Técnica Colombiana) y los demás que por la naturaleza de la entidad le aplique y de acuerdo con las necesidades identificadas y priorizadas por la entidad, además de las consultas a las autoridades locales para permisos de construcción.

  - Todas las actividades de las obras deben seguir el plan de procedimientos técnicos de aseguramiento de la calidad, el cual es presentado por el Contratista antes de iniciar la obra y aprobado por la interventoría.

  - Los avances de los contratos se harán solamente sobre el programa de obra previamente aprobada por la interventoría. Las modificaciones técnicas se harán, previa aprobación de la interventoría.

  - El supervisor del contrato debe controlar que todas las garantías del contratista y del Interventor deben encontrarse vigentes durante todo el desarrollo del contrato.

  - La continuidad de la interventoría se debe garantizar durante todo el desarrollo de la obra.

  - La Interventoría vigilará en forma adecuada la ejecución de la construcción y demás contratos para el total desarrollo de la obra, a fin de que se cumpla lo dispuesto en planos, memorias, cálculos y demás especificaciones técnicas, que la obra se localice correctamente y que las dimensiones correspondan con exactitud a las previstas.

  - Dentro de las funciones ambientales se encuentra el monitoreo y seguimiento al contrato, orientado hacia la protección por conservación y mejoramiento del entorno humano y ecológico tanto de las áreas objeto del proyecto como en las adyacentes al mismo, de acuerdo con planes de manejo ambiental y normatividad aplicable.

  - Dentro de las funciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra el monitoreo y seguimiento al contrato, a fin de asegurar la identificación de peligros, la implementación de controles, orientado hacia la protección de los trabajadores que intervengan en ella incluyendo trabajadores de la entidad como los contratistas de acuerdo con planes y normatividad aplicable.

  - La supervisión y la interventoría deberán garantizar que los soportes necesarios en lo referente a lo técnico, jurídico y financiero, generados durante la ejecución de la obra, reposen en la carpeta principal de contrato en la Oficina Asesora Jurídica.

  - La Interventoría técnica es la encargada de verificar y garantizar el cumplimiento de la programación y especificaciones técnicas del proyecto.

  - La Interventoría administrativa es la encargada de disponer el recurso de personal, de equipos, implementos y demás servicios necesarios para el normal funcionamiento de la obra

  - La Interventoría financiera es la encargada de vigilar que los recursos asignados para el desarrollo de la obra sean asignados para tal fin.

  - La interventoría externa se contratará en todos los casos, excepto en los de mínima cuantía, de acuerdo con lo exigido en la Ley 80 de 1993.

  - El líder de infraestructura socializará el Manual de Contratación, supervisión e interventoría, a los diferentes contratistas que intervengan en el procedimiento de construcción de edificaciones. (Interventoría, obras, licencias, entre otros).

  - El supervisor de los contratos será designado por la Dirección de la Entidad.

  - La adquisición de predios particulares para futuras construcciones de la UAECOB se realizará por ofrecimiento de un tercero a la entidad, ubicados en publicaciones inmobiliarias o directamente por quien sea designado para esta actividad, dicha adquisición se hará en nombre del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, quien luego de la legalización hará la entrega formal del predio a la entidad a través de un acta de entrega.

  - Los Estudios y Diseños contemplan como mínimo:

- EIA (Estudio de Impacto Ambiental)

- PRM (Plan de Regularización y Manejo si aplica)

- Topografía

- Suelos y Geotecnia

- Diseño Arquitectónico

- Diseño Estructural

- Diseño Instalaciones

- Eléctricas

- Redes y Cableado

- Hidrosanitarias

- Ventilación Mecánica

- Red contra incendio (Detección y extinción)

- Presupuesto

- Programación

- Otros según alcance

- Bioclimática y sostenibilidad

- Análisis de riesgo y Plan de Contingencia para la ejecución de la Obra

  - Licencia de construcción: Se entrega al contratista seleccionado los Estudios y Diseños para el respectivo trámite.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Este apartado deberá presentar y describir de manera sistemática y ordenada cada una de las etapas (tareas específicas de las que se obtiene un resultado) de agregación de valor que generarán el producto o servicio esperado. Las actividades van en forma de flujograma siguiendo los siguientes símbolos:

| No. | Diagrama | Descripción de la Actividad | Responsable (cargo y área) | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INICIO |  |  |  |
| 1 |  | Identificar la necesidad de construcción de edificaciones nuevas y/o reforzamiento estructural y/o ampliación y/o adecuaciones, de acuerdo con el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá D.C. | Subdirección de Gestión Corporativa Equipo Infraestructura – profesional designado | Acta de visita con registro fotográfico |
| 2 | No: 13o: 1 Si: 3: 1 | ¿se requiere un nuevo predio? |  |  |
| 3 |  | Identificar en el listado del DADEP la disponibilidad de predios y realizar la verificación de existencias de inmuebles. | Subdirección de Gestión Corporativa Equipo Infraestructura | Oficio Externo Consultas Pagina Web DADEP |
| 4 |  | Realizar una selección inicial de acuerdo con su ubicación y tamaño. | Subdirector(a) de Gestión Corporativa y Equipo de Infraestructura | Certificado Expedido por la Secretaría Distrital de Planeación |
| 5 |  | Solicitar concepto de norma de uso de suelo y afectaciones a Planeación Distrital. | Subdirector(a) de Gestión Corporativa y Equipo de Infraestructura | Memorando solicitud Planeación Distrital |
| 6 |  | Realizar visitas técnicas para emitir viabilidad del proyecto a nivel interno en los posibles lotes para realizar la construcción | Equipo Infraestructura Subdirector(a) Operativa | Concepto Subdirección Operativa Concepto Infraestructura |
| 7 |  | Realizar la verificación ambiental para saber las afectaciones pre-construcción, construcción y post construcción. | Equipo Gestión Ambiental | Concepto Ambiental |
| 8 |  | - Verificar que el lote esté debidamente legalizado y con disponibilidad de Servicios Públicos normalizado | Equipo de Infraestructura | Registros de legalidad (incluye Certificado de Libertad y Tradición) |
| 9 | Si: 10 1 No: 3 1 | ¿El predio cumple con el requerimiento? | Equipo de Infraestructura |  |
| 10 |  | Solicitar la adjudicación del inmueble ante la Mesa de Predios del DADEP | Director | Acta de Comité Oficio Acta de Entrega DADEP |
| 11 |  | Solicitud a Subdirección de Gestión del Riesgo para las necesidades de la estación o espacio a construir | Subdirector(a) de Gestión Corporativa | Formato de memorando interno |
| 12 |  | Establecer mesas de trabajo por parte de la Entidad y los futuros ocupantes de la estación para el desarrollo del proyecto. | Equipo de recursos físicos/Personal designado por la Subdirección Operativa y Equipo Infraestructura | Acta de reunión |
| 13 |  | Contratar la elaboración de los Estudios y Diseños y la consecución de la Licencia de Construcción, junto con la Interventoría para ambos casos, de acuerdo con el Manual de Contratación Supervisión e Interventoría y la Guía para la elaboración de presupuestos de los contratos de obra y consultoría, los procedimientos establecidos en la OAJ para desarrollo del proyecto | Equipo de Infraestructura | -Manual de contratación -Guía para la elaboración de presupuestos de los contratos de obra y consultoría -Acta de recibo y aprobación de diseños -Licencia de Construcción -Formato Lista de chequeo de planos |
| 14 |  | Designar el apoyo a la supervisión del contrato de estudios y diseños e Interventoría | Subdirector (a) de Gestión Corporativa | Formato de Designación de apoyo a la supervisión |
| 15 |  | - Supervisar el contrato de Estudios y diseños e interventoría | Equipo de Infraestructura | Registros de legalidad (incluye Certificado de Libertad y Tradición) |
| 16 | No: 18 1 Si: 17 1 | ¿La intervención a realizar requiere licencia de construcción? |  |  |
| 17 |  | Gestionar la licencia de Construcción y permisos de entidades prestadoras de servicios. | Contratista Consultor Equipo de Infraestructura | -Licencia de Construcción - GR-PR31-FT03 Formato Lista de chequeo de planos Memorandos, oficios externos |
| 18 | Si: 19 1 No: 21 1 | ¿Se requiere el Concepto de Viabilidad de Localización y Desarrollo por parte de la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia? |  |  |
| 19 |  | Realizar el trámite del concepto de Viabilidad de Localización y Desarrollo por parte de la entidad ante la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | Subdirector (a) de Gestión Corporativa- Equipo de Infraestructura | Memorandos, Oficios externos |
| 20 |  | Revisar que se cuenta con los documentos necesarios para estudios previos para la contratación. | Equipo de Infraestructura | -Lista de chequeo de documentos. - Formato Lista de chequeo |
| 21 |  | Contratar la Construcción de las obras y la Interventoría de estas, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la OAJ. | Equipo de Infraestructura | Manual de contratación |
| 22 |  | Verificar requisitos para inicio de obra. | Equipo de Infraestructura | Acta de inicio |
| 23 |  | Ejecutar la obra hasta cumplir con el objeto y las especificaciones de esta. | Contratista de la Obra | Informes, actas, memorandos. |
| 24 |  | - Realizar el seguimiento al cumplimiento mediante la supervisión de la interventoría | Supervisor del contrato | -Evaluación de Cumplimiento y obligaciones contractuales -Acta recibo parcial de la obra -Acta de control de ajustes -Informe semanal de interventoría -Control Financiero |
| 25 |  | - Hacer la revisión total de la obra que incluye probar funcionamiento, calidad de las instalaciones, redes y equipos para la puesta en funcionamiento. | Equipo Infraestructura, apoyos a la supervisión designados e Interventor | -Lista de chequeo -Evaluación de Cumplimiento y obligaciones contractuales -Recibo final contrato de obra Resumen de pruebas -informe final de interventoría. |
| 26 |  | Liquidar el contrato | Apoyo a la Supervisión | Cláusulas Contractuales: -Informe inversión y buen manejo anticipo -Acta liquidación contrato obra -Acta liquidación anticipo -Acta de Terminación -Acta y recibo final y liquidación -Evaluación de Cumplimiento y obligaciones contractuales |
| 27 |  | Asumir la administración del bien que incluye mantenimiento preventivo, correctivo y actividades de post venta y garantía. | Subdirección de Gestión Corporativa | Evaluación de Cumplimiento y obligaciones contractuales |
|  | FIN |  |  |  |

PRODUCTO Y/O SERVICIO

| Producto y/o Servicio Generado | Descripción del Producto y/o Servicio |
| --- | --- |
| Edificación Mejorada | Mejoramiento de las edificaciones para ampliar la cobertura, tiempos de respuesta, y bienestar de los uniformados. |

# DOCUMENTOS INTERNOS

| Código | Nombre del documento / modelo documental |
| --- | --- |
| GJ-MN01 | Manual de contratación, supervisión e interventoría |
| GR-PR31-FT01 | Acta de Terminación |
| GR-PR31-FT02 | Informe de inversión y buen manejo del anticipo |
| GR-GA05 | Elaboración de los presupuestos de los contratos de obra y consultoría |
| Gr-PR31-FT03 | Lista de chequeo Planos |

# DOCUMENTOS EXTERNOS

| Nombre del documento | Versión / Año |
| --- | --- |
| N/A | N/A |

# CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción de la Modificación |
| --- | --- | --- |
| 01 | 29/06/2022 | Creación del documento |
| 02 | 08/04/2025 | Se modifica Política de operación No. 4.3 |
| 03 | 03/10/2025 | Se incluye formato de lista de Chequeo Planos, se ajustan actividad en su orden, se utiliza la nueva plantilla de procedimiento. |

# CONTROL DE FIRMAS

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Firmado Original Yuddy Vanessa Cárdenas Manrique Contratista SGC | Firmado Original Yecenia Cadena Serrano Contratista SGC Adriana Salom Viecco Vo.Bo. de Mejora Continua – OAP | Firmado Original Fátima Verónica Quintero Núñez Subdirectora de Gestión Corporativa |