## Slide 1: Informe I Semestre Plan Institucional de Participación Ciudadana

## Slide 2: Contenido
Introducción
Avance plan de participación ciudadana I semestre 2022
Cumplimiento por eje temático y dependencia
Logros y actividades
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 3: 1. Introducción
El Plan Institucional de Participación Ciudadana de la entidad se enmarca en los pilares de Gobierno Abierto de transparencia, participación e integridad, cumpliendo el objetivo de garantizar el derecho consagrado en la Constitución de 1991 de participación ciudadana y control social.
El plan diseñado y que se viene ejecutando en el 2022, se desarrolla en 4 ejes temáticos: gestión misional, gestión del conocimiento, rendición de cuentas y servicio y atención al ciudadano.
A continuación se muestra el cumplimiento en el avance planeado de las actividades que conforman la estrategia de participación ciudadana y que fortalecen la interacción con la ciudadanía en el ciclo de la gestión pública de la entidad.

## Slide 4: 2. Avance plan de participación ciudadana I semestre 2022
De acuerdo al consolidado de la gestión por las dependencias y por ejes temáticos en el Plan de participación Ciudadana se refleja en el primer semestre del año un cumplimiento del 99% del avance reportado respecto a la meta programada.
Cumplimiento de la meta programada 99%

## Slide 5: 3. Cumplimiento por eje temático y dependencia
La distribución de actividades por eje temático del plan muestra que la estrategia de participación ciudadana de la entidad se concentra en los temas de gestión misional (7 actividades) y espacios de rendición de cuentas (6 actividades)
Se observa un cumplimiento del 100% en la ejecución programada de las actividades de los ejes temáticos: gestión misional de la entidad, rendición de cunetas y servicio y atención al ciudadano y 10% en gestión del conocimiento debido al avance de la actividad: Generar un espacio de intercambio de conocimientos y experiencia en temas misionales de la UAECOB (Encuentro jefes de bomberos), la cual se reprogramó para el cuarto trimestre
La Subdirección de gestión del riesgo ejecuta el 56% de las actividades del plan de participación ciudadana (9)
Chart: Actividades por eje temático y cumplimento
| Gestión Misional de la Entidad | Servicio y atención al ciudadano | Gestión del Conocimiento | Rendición de cuentas
 | 7 | 2 | 1 | 6
Chart: Distribución de actividades por Dependencia
| Subdireccion de Gestion del Riesgo | Subdirección de Gestión Humana | Dirección Oficina Asesora de Planeación | Subdirección de gestión de riesgo / Dirección (Comunicaciones y prensa) / Oficina Asesora de Planeación (Cooperación) | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía
 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2

## Slide 6: 4. Logros y actividades
Botón participa: sección con información sobre participación ciudadana
2 cursos bomberitos
4 actividades Bomberitos de corazón : 240 niños
1 Jornada: mayo 14
4 Masterclass

## Slide 7: 5. Conclusiones y recomendaciones
Se destaca el impacto positivo de las actividades programadas de participación ciudadana, fortaleciendo la interacción y el relacionamiento con la ciudadanía y los grupos de interés.
El cumplimiento de la ejecución de las actividades frente a la meta formulada es excelente de un 99%.
Se recomienda generar actividades de participación ciudadana en articulación con otras entidades del distrito, alcaldías locales o entidades del orden nacional.
Se recomienda incluir actividades de participación ciudadana en cada fase del ciclo de gestión: diagnóstico, formulación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos de la entidad.
La Oficina Asesora de Planeación realiza monitoreo trimestral e informe semestral del presente plan por lo que es importante que las áreas responsables del mismo, adopten herramientas de control que permitan evaluar su cumplimiento y ejecución (primera línea de defensa).
Incluir en el botón “participa” de la página web institucional las convocatorias, publicaciones e informes de los espacios de participación, consulta y rendición de cuentas.
Se recomienda revisar la planeación de las actividades incluidas en el plan para incluir acciones que no se encuentren registradas y realizar ajustes en cuanto a fechas y metas de ser necesario.