## RIESGOS DE CORRUPCION
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
|  | CÓDIGO: |  | GE-GA01-FT03 |  |  | VERSION |  |  | 2 |  | FECHA: | 2024-01-01
| TIPO DE PROCESOS | [9 empty] | TIPO DE RIESGOS
| Todos | [9 empty] | Corrupción
| PASO 1 - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | [15 empty] | PASO 2 - VALORACIÓN DE LOS RIESGOS | [35 empty] | PASO 3 - PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | ETAPA DE SEGUIMIENTO | [14 empty] | OBSERVACIONES - ETAPA DE SEGUIMIENTO
[28 empty] | MÓDULO V | [20 empty] | MÓDULO VI |  |  |  | MÓDULO VII
| MÓDULO II | [15 empty] | MÓDULO III | [5 empty] | MÓDULO IV |  |  |  |  | RESPONSABLE |  |  |  | PERIODICIDAD |  | PROPÓSITO |  | ACTIVIDAD DEL CONTROL |  | OBSERVACIONES O DESVIACIONES |  | EVIDENCIA |  | MODULO VII |  |  | Análisis |  | Resultado
ID | OBJETIVO PLAN ANTICORRUPCIÓN | OBJETIVO / ACTIVIDAD / FUNCIÓN | HECHO DE CORRUPCIÓN | RIESGO | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | ACCIÓN U OMISIÓN | USO DEL PODER | DESVIA LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO | BENEFICIO PRIVADO | IMPACTO O POSIBLES CONSECUENCIAS | CAUSAS INTERNAS | CAUSAS EXTERNAS | PROCESO RESPONSABLE | SUBDIRECCIÓN/ OFICINA RESPONSABLE | ÁREA FUNCIONAL RESPONSABLE |  | Factibilidad del riesgo | Frecuencia de la materialización del riesgo | PROBABILIDAD | Análisis del impacto | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO INHERENTE | RESPONSABLE | ACCIÓN | COMPLEMENTO (PERIODICIDAD, PROPÓSITO, OBSERVACIONES O DESVIACIONES, EVIDENCIA) | No. | CONTROL | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | Calificación (Responsable) | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | Calificación (Autoridad y funciones - Responsable) | ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | Calificación (Oportunidad) | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | Calificación (Prevención o detección) | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | Calificación (Fuente de información) | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | Calificación (Desviacion) | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión? | Calificación (Evidencia) | CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES DEL RIESGO | ¿LOS CONTROLES REDUCEN LA PROBABILIDAD DEL RIESGO? | ¿LOS CONTROLES REDUCEN EL IMPACTO DEL RIESGO? | CUADRANTES A DISMINUIR EN PROBABILIDAD | CUADRANTES A DISMINUIR EN IMPACTO | PROBABILIDAD RESIDUAL | IMPACTO RESIDUAL | NIVEL DE RIESGO RESIDUAL |  | TRATAMIENTO | Observaciones | ACCIÓN DE MITIGACIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | FECHA PROGRAMADA DE SEGUIMIENTO | FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | Frecuencia del Riesgo | No. de Eventos | DESEMPEÑO DEL CONTROL | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN REPORTADA | RESULTADO DEL INDICADOR CLAVE DEL RIESGO | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN REPORTADA Y REPORTE DE EVIDENCIAS | % CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | ¿La acción está incluída en el plan operativo? | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN REPORTADA Y EVIDENCIAS | Materialización del riesgo | Causas de la materialización | Acción propuesta de mitigación | Nuevos riesgos identificados | Oportunidades identificadas | Observaciones - Oficina de Control Interno AUDITORÍA | Observaciones - GIT Planeación CORRECCIONES CON BASE EN LA AUDITORÍA | Observaciones - GIT Planeación DESEMPEÑO DEL CONTROL | Observaciones - GIT Planeación INDICADORES | Observaciones - GIT Planeación PLAN DE ACCIÓN | Observaciones - GIT Planeación REPORTE DE MATERIALIZACIÓN
C-PM-01 | 1. Calidad y acceso a la información pública. | Gestionar las alternativas para la revisión y emisión de conceptos técnicos para los sistemas de protección, contraincendios y seguridad humana, durante la formulación de proyectos nuevos y remodelaciones, la ejecución de obra y durante el funcionamiento de establecimientos públicos y comerciales. | Posibilidad de pérdida de la buena reputación de la entidad al desconocer los lineamientos técnicos durante la emisión de los conceptos para los sistemas de protección contra incendios y seguridad humana en establecimientos públicos y comerciales | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para emitir conceptos técnicos favorables que no cumplan con la normatividad vigente en seguridad humana y sistemas de protección contra incendios. | Corrupción y Soborno | SI | SI | SI | SI | 1. Exposición de la comunidad a eventos de materialización del riesgo. 2. Personas lesionadas y / o muertas. 3. Llamados de atencion y/o sanciones disciplinarias a los responsables de la emisión del concepto. 4. Acciones administrativas de entes regulatorios y de control hacia la Entidad. 5. Derechos de petición por principio de igualdad interpuestos por la comunidad. 6. Detrimento de la imagen de la Entidad. 7. Da lugar a procesos penales | 1.Incumplimiento de los requisitos contenidos en el documento INS-CR-03-04 "Instrucciones para Diligenciar el Formulario de Autorevisión de Riesgo Moderado" 2. Fallas en la aplicación de los controles establecidos en el procedimiento PROD-CR-03 "Concepto Técnico en SH y SPCI,RM,RyJI" 3. Falta de seguuimiento a los conceptos emitidos para verificación de su conformidad con los factores técnicos para la prvención de incendios y seguridad humana | 1. Gente externa con intereses cruzados 2. Corrupción o colusión por parte de proponentes o terceros interesados en el proceso de selección. 3. Dadiva, ofrecimiento, promesas. | 1. Proceso "Reducción" | 1. Subdirección de Gestión del riesgo | 1. Subdirección de Gestión del riesgo |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | Al menos 1 vez en el último año | PROBABLE | Genera medianas consecuencias sobre la entidad | Moderado | Alto | Todos los funcionarios y contratistas asignados para emitir concepto técnico de sistemas de protección contra incendios, | aplicarán los controles y verificarán el cumplimiento de los requisitos, | contenidos en los documentos PROD-CR-03 "Concepto Técnico en SH y SPCI,RM,RyJI" y INS-CR-03-04 "Instrucciones para Diligenciar el Formulario de Autorevisión de Riesgo Moderado", cada vez que se gestione una solicitud de concepto técnico de sistemas de protección contra incendios, con el propósito de no expedir conceptos equívocos o alterados que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía; para ello,dejarán como registro, la lista de chequeo anexa al concepto expedido. En caso de contar con evidencia de materialización del riesgo, se deberá informar al líder de control i+AA35nterno discplinario y al Subdirector de Gestión del Riesgo. | 1 | Todos los funcionarios y contratistas asignados para emitir concepto técnico de sistemas de protección contra incendios, aplicarán los controles y verificarán el cumplimiento de los requisitos, contenidos en los documentos PROD-CR-03 "Concepto Técnico en SH y SPCI,RM,RyJI" y INS-CR-03-04 "Instrucciones para Diligenciar el Formulario de Autorevisión de Riesgo Moderado", cada vez que se gestione una solicitud de concepto técnico de sistemas de protección contra incendios, con el propósito de no expedir conceptos equívocos o alterados que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía; para ello,dejarán como registro, la lista de chequeo anexa al concepto expedido. En caso de contar con evidencia de materialización del riesgo, se deberá informar al líder de control i+AA35nterno discplinario y al Subdirector de Gestión del Riesgo. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | Sí, directamente | No, el impacto no disminuye | 2 | 0 | RARA VEZ | Mayor | Alto |  | Reducir | N/A | 1. Capacitación a los inspectores de inspecciones técnicas | 1. Subdirección de Gestión del Riesgo | 1. Diciembre de 2023 | 1. Junio de 2023 (Preventivo) 2. Diciembre de 2023 (Preventivo)
C-PM-02 | 2. Gestión para mejorar el ejercicio de la función pública y prevenir la corrupción. | Gestionar las alternativas para la revisión y emisión de conceptos técnicos para los sistemas de protección, contraincendios y seguridad humana, durante la formulación de proyectos nuevos y remodelaciones, la ejecución de obra y durante el funcionamiento de establecimientos públicos y comerciales. | Adulterar los conceptos técnicos para los sistemas de protección, contraincendios y seguridad humana, para afectar positiva o negativamente a un tercero. | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la revisión y emisión de conceptos técnicos para los sistemas de protección, contraincendios y seguridad humana, durante la formulación de proyectos nuevos y remodelaciones, la ejecución de obra y durante el funcionamiento de establecimientos públicos y comerciales. | Corrupción y Soborno | SI | SI | SI | SI | 1. Exposición de la comunidad a eventos de materialización del riesgo. 2. Personas lesionadas y / o muertas. 3. Llamados de atencion y/o sanciones disciplinarias a los responsables de la emisión del concepto. 4. Acciones administrativas de entes regulatorios y de control hacia la Entidad. 5. Derechos de petición por principio de igualdad interpuestos por la comunidad. 6. Detrimento de la imagen de la Entidad. 7. Da lugar a procesos penales | 1. Incumplimiento de los requisitos contenidos en el documento INS-CR-03-04 "Instrucciones para Diligenciar el Formulario de Autorevisión de Riesgo Moderado" 2. Fallas en la aplicación de los controles establecidos en el procedimiento PROD-CR-03 "Concepto Técnico en SH y SPCI,RM,RyJI" 3. Falta de seguimiento a los conceptos emitidos para verificación de su conformidad con los factores técnicos para la prvención de incendios y seguridad humana |  | 1. Proceso "Reducción" | 1. Subdirección de Gestión del riesgo | 1. Subdirección de Gestión del riesgo |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | Al menos 1 vez en el último año | PROBABLE | Genera altas consecuencias sobre la entidad | Mayor | Alto | Todos los funcionarios y contratistas asignados para emitir concepto técnico de sistemas de protección contra incendios, | aplicarán los controles y verificarán el cumplimiento de los requisitos, | contenidos en el procedimiento PROD-CR-03 "Concepto Técnico en SH y SPCI,RM,RyJI" e Incluir el valor del concepto en el registro emitido, cada vez que se gestione una solicitud de concepto técnico de sistemas de protección contra incendios, con el propósito de dar claridad y transparencia al servicio prestado y a las tarifas asignadas; para ello, deberán dejar como registro, el cocepto técnico con los contenidos exigidos en el procedimiento dentro del sistema de información misional. En caso de contar con evidencia de materialización del riesgo, se deberá informar al líder de control interno disciplinario y al Sudirector de Gestión del Riesgo. | 1 | Todos los funcionarios y contratistas asignados para emitir concepto técnico de sistemas de protección contra incendios, aplicarán los controles y verificarán el cumplimiento de los requisitos, contenidos en el procedimiento PROD-CR-03 "Concepto Técnico en SH y SPCI,RM,RyJI" e Incluir el valor del concepto en el registro emitido, cada vez que se gestione una solicitud de concepto técnico de sistemas de protección contra incendios, con el propósito de dar claridad y transparencia al servicio prestado y a las tarifas asignadas; para ello, deberán dejar como registro, el cocepto técnico con los contenidos exigidos en el procedimiento dentro del sistema de información misional. En caso de contar con evidencia de materialización del riesgo, se deberá informar al líder de control interno disciplinario y al Sudirector de Gestión del Riesgo. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | Sí, directamente | Sí, directamente | 2 | 2 | IMPROBABLE | Moderado | Moderado |  | Reducir | N/A | 1. Seguimiento de requermientos de modificación del Sistema de Información misional donde se incluye el concepto técnico en Digital | 1. Subdirección de Gestión del Riesgo | 1. Diciembre de 2023 | 1. Junio de 2023 (Preventivo) 2. Diciembre de 2023 (Preventivo) |  |  |  | 100%
C-PM-03 | 2. Gestión para mejorar el ejercicio de la función pública y prevenir la corrupción. | Realizar el proceso de vinculación, acompañamiento y desvinculación del servidor público. | Omisión del cumplimientos de los procesos establecidos para la vinculación del personal con el fin de alterar el resultado. | Posibilidad de realizar la vinculación de un servidor sin que este cumpla con los requisitos legales propios para el empleo, esto con el fin de beneficiarlo. | Omisión | SI | SI | SI | SI | 1. Procesos disciplinarios y sancionatorios | 1. No verficar los requisitos de estudio y experiencia definidos en el manual de funciones y normatividad vigente a la fecha | 1. Proceso de GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 1. Subdirección de Gestión Humana | 1. Subdirección de Gestión Humana |  | El evento podrá ocurrir en algún momento | N/A | POSIBLE | Genera consecuencias desastrosas sobre la entidad | Catastrófico | Extremo | Los funcionarios y contratistas del área de Gestión Humana, cuyas funciones y objetos contractuales se relacionen con la vinculación de personal, | deberán aplicar las actividades y controles contemplados en el Procedimiento "PROVISIÓN DE EMPLEOS", | en todos los procesos de incorporación, garantizando que el personal en proceso de vinculación cumpla con todos los requisitos legales vigentes, bloqueando de esta manera, la posibilidad de vinculaciones indebidas; para lo cual, los registros corresppondientes serán los formatos "FOR-GH-05-01 Verificación de Requisitos" y "FOR-GH-05-03 Listado de Chequeo" debidamente diligenciados. | 1 | Los funcionarios y contratistas del área de Gestión Humana, cuyas funciones y objetos contractuales se relacionen con la vinculación de personal, deberán aplicar las actividades y controles contemplados en el Procedimiento "PROVISIÓN DE EMPLEOS", en todos los procesos de incorporación, garantizando que el personal en proceso de vinculación cumpla con todos los requisitos legales vigentes, bloqueando de esta manera, la posibilidad de vinculaciones indebidas; para lo cual, los registros corresppondientes serán los formatos "FOR-GH-05-01 Verificación de Requisitos" y "FOR-GH-05-03 Listado de Chequeo" debidamente diligenciados. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 100 | FUERTE | FUERTE | Sí, directamente | No, el impacto no disminuye | 2 | 0 | RARA VEZ | Catastrófico | Extremo |  | Reducir | N/A | 1. Hacer seguimiento a la normatividad para la provisión de empleos. | 1..Subdirección de Gestión Humana | 31 Diciembre de 2024 | 1. Junio de 2024 (Preventivo) 2. Diciembre de 2024 (Preventivo) | 31 Diciembre de 2023 | 1. Junio de 2023 (Preventivo) 2. Diciembre de 2023 (Preventivo) |  |  |  | 100%
C-PM-04 | 2. Gestión para mejorar el ejercicio de la función pública y prevenir la corrupción. | Realizar trámites sobre siniestros de elementos. | Realizar falsos reportes buscando pagos por parte de la aseguradora | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al realizar el tramite sobre siniestros de elementos frente a la aseguradora. | Corrupción y Soborno | SI | SI | NO | SI | 1. Aumento de la siniestralidad. 2. Detrimento. 3.Estafa a la aseguradora. 4.Ocultamiento de delitos. | 1. Intereses personales. 2. Beneficio propio. | 1. Información manipulable por personal externo para obtener un beneficio personal. 2. Inexistencia de control sobre la información contenida en los estudios, antes de que las Firmas Estructuradoras la radiquen ante la Entidad. 3. Presión por parte de personas con intereses particulares que pueden influenciar a la comunidad para propiciar el cambio del trazado (Intransigencia de comunidades por conflictos sociales, políticos o intereses particulares.) 4. Debilidades en la planificación del desarrollo municipal e instrumentos de planificación y posibles fenómenos de corrupción a nivel municipal. 5. Influencia por parte de particulares para el cambio de trazado en beneficio de propietarios de predios. 6. Influencia por parte de particulares para realizar modificaciones contractuales indebidas. 7. Presiones políticas para intervenir negativamente en el cambio en el trazado del proyecto, a favor de un tercero de forma indebida, o para beneficio propio. 8. Dadiva, ofrecimiento, promesas | 1. Proceso de GESTIÓN DE RECURSOS | 1. Subdirección de Gestión Corporativa | 1. Subdirección de Gestión Corporativa |  | El evento podrá ocurrir en algún momento | N/A | POSIBLE | Genera medianas consecuencias sobre la entidad | Moderado | Moderado | Los funcionarios y contratistas de la Subdirección Corporativa, cuyas funciones y objetos contractuales se relacionen con el reporte de siniestros a las compañías aseguradoras, | deberán aplicar las actividades y controles contemplados en el Procedimiento "PROD-GA-07 Reclamaciones por Pérdida o Hurto de Bienes", | garantizando que dichos reportes se ajusten a la realidad y se cuente con los soportes que reflejen la transparencia del proceso, evitando incurrir en acciones fraudulentas, dejando como evidencia las comunicaciones y registros señalados en el procedimiento mencionado. | 1 | Los funcionarios y contratistas de la Subdirección Corporativa, cuyas funciones y objetos contractuales se relacionen con el reporte de siniestros a las compañías aseguradoras, deberán aplicar las actividades y controles contemplados en el Procedimiento "PROD-GA-07 Reclamaciones por Pérdida o Hurto de Bienes", garantizando que dichos reportes se ajusten a la realidad y se cuente con los soportes que reflejen la transparencia del proceso, evitando incurrir en acciones fraudulentas, dejando como evidencia las comunicaciones y registros señalados en el procedimiento mencionado. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | Sí, directamente | No, el impacto no disminuye | 2 | 0 | RARA VEZ | Moderado | Moderado |  | Reducir | N/A | 1. Actualizar y realizar seguimiento permanente de la matriz de siniestros de la UAECOB. | 1..Subdirección de Gestión Corporativa | 31 Diciembre de 2023 | 1. Junio de 2023 (Preventivo) 2. Diciembre de 2023 (Preventivo) |  |  |  | 100%
C-PM-05 |  | Dar tratamiento a los procesos disciplinarios en contra de los servidores públicos de la entidad, en el marco de su competencia. | Omitir en favor de teceros, los lineamientos legales y probatorios en los procesos disciplinarios | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros durante el tratamiento de los procesos disciplinarios en contra de los servidores públicos de la entidad, en el marco de su competencia. | Corrupción y Soborno | SI | SI | SI | SI | 1. Pérdida de la buena reputación de la entidad. 2. Responsabilidad penal y disciplinaria. 3. Afectación del proceso en todas sus etapas. 4. Pérdida de la capacidad instalada con sus costos. | 1. Falta de principios éticos del operador disciplinario |  | 1. Proceso EVALUACIÓN Y CONTROL (Asuntos Disciplinarios) | 1. Subdirección de Gestión Corporativa | 1. Subdirección de Gestión Corporativa |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | N/A | PROBABLE | Genera consecuencias desastrosas sobre la entidad | Catastrófico | Extremo | Los funcionarios y contratistas cuyas funciones y objetos contractuales se relacionen con la gestión de procesos disciplinarios, | aplicaran en todos los casos, los lineamientos de ley que garanticen el debido poceso y la toma de decisiones objetiva, | evitando incurrir en fallos erróneos que vulneren los derechos de los servidores y pongan en riesgo a la Entidad; para ello, se recopilarán como evidencia los registros contemplados en la normatividad vigente. | 1 | Los funcionarios y contratistas cuyas funciones y objetos contractuales se relacionen con la gestión de procesos disciplinarios, aplicaran en todos los casos, los lineamientos de ley que garanticen el debido poceso y la toma de decisiones objetiva, evitando incurrir en fallos erróneos que vulneren los derechos de los servidores y pongan en riesgo a la Entidad; para ello, se recopilarán como evidencia los registros contemplados en la normatividad vigente. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | Sí, directamente | No, el impacto no disminuye | 2 | 0 | IMPROBABLE | Catastrófico | Extremo |  | Reducir | N/A | 1. Realizar actividades de socializaciòn para la prevención de posibles recibimientos de dádivas para direccionar los procesos. | 1..Subdirección de Gestión Corporativa - Control Interno Disciplinarios | 31 Diciembre de 2023 | 1. Junio de 2023 (Preventivo) 2. Diciembre de 2023 (Preventivo)
C-PM-06 | 2. Gestión para mejorar el ejercicio de la función pública y prevenir la corrupción. | Acompañar y asesorar la construcción de documentos de planeación precontractual, contractual, y poscontractual a todas las áreas de la entidad en los procesos de selección conforme a lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones, garantizando la aplicación de las disposiciones legales aplicables en las diferentes modalidades de selección y realizar las actividades necesarias para llevar a cabo los procesos de selección | Omitir en favor de teceros, los lineamientos legales en temas de contratación pública | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros durante la construcción de documentos de planeación precontractual, contractual, y poscontractual a todas las áreas de la entidad en los procesos de selección conforme a lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones. | Corrupción y Soborno | SI | SI | SI | SI | 1. Detrimento Patrimonial 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales 3. Necesidades no satisfechas 4. Mala imagen y pérdida de confianza y credibilidad ante la comunidad y partes interesadas. 5. No ejecución del contrato 6. Acciones judiciales en contra de la Entidad 7. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 1. Falta de idoneidad y/o desconocimiento de procedimientos y normas por parte servidores públicos (Personal de planta y/o contratistas de prestación de servicios) que permiten injerencia indebida de terceros en desarrollo de los proceso de selección. 2.Establecimiento de condiciones técnicas, reglas o parámetros en la estructuración técnica de los procesos de selección que permiten direccionar previamente su adjudicación. 3. Indebida aplicación de los criterios de evaluación | 1. Personal externo con intereses cruzados 2. Incumplimiento por parte de las fiducias del procedimiento de pago para beneficio de un tercero. | Proceso de GESTIÓN JURÍDICA | 1. Oficina Asesora Jurídica | Todas las áreas |  | El evento podrá ocurrir en algún momento | N/A | POSIBLE | Genera consecuencias desastrosas sobre la entidad | Catastrófico | Extremo | Los funcionarios y contratistas cuyas funciones y objetos contractuales se relacionen con la gestión de procesos de contratación pública, | aplicaran los lineamientos de ley y las siguientes herramientas en cada modalidad de contatación: | 1. Comité de contratación UAECOB; 2. Procedimientos documentados para los tipos de contratación; 3. Mesas de trabajo con las áreas solicitantes de los procesos antes de la consolidación de los pliegos de condiciones en virtud de la cual los técnicos liderados por algún miembro del Comité Directivo respondan por los criterios técnicos; 4. Inclusión en los pliegos modelo por modalidad de selección y aval del Jefe de la OAJ en el pliego de condiciones en cuanto a los requisitos jurídicos; 5. Establecimiento de periodo de contra observaciones a los informes de evaluación; 6. En el informe de evaluación se emite el concepto de rechazo o habilidad del proponente (conformado por profesionales idoneos e idenpendientes); 7. Si el ordenador del gasto se aparta de la recomendación del Comié Evaluador lo debe hacer de manera motivada. Estos controles que se aplicaán de manera permanente en cada proceso, propenden por la transparencia de la contratación pública y reducen la posibilidad del favorecimiento ilícito de terceros; por tanto, los expedientes contractuales deberan contar con todos los soportes que evidencien el debido proceso y la imparcilidad institucional. | 1 | Los funcionarios y contratistas cuyas funciones y objetos contractuales se relacionen con la gestión de procesos de contratación pública, aplicaran los lineamientos de ley y las siguientes herramientas en cada modalidad de contatación: 1. Comité de contratación UAECOB; 2. Procedimientos documentados para los tipos de contratación; 3. Mesas de trabajo con las áreas solicitantes de los procesos antes de la consolidación de los pliegos de condiciones en virtud de la cual los técnicos liderados por algún miembro del Comité Directivo respondan por los criterios técnicos; 4. Inclusión en los pliegos modelo por modalidad de selección y aval del Jefe de la OAJ en el pliego de condiciones en cuanto a los requisitos jurídicos; 5. Establecimiento de periodo de contra observaciones a los informes de evaluación; 6. En el informe de evaluación se emite el concepto de rechazo o habilidad del proponente (conformado por profesionales idoneos e idenpendientes); 7. Si el ordenador del gasto se aparta de la recomendación del Comié Evaluador lo debe hacer de manera motivada. Estos controles que se aplicaán de manera permanente en cada proceso, propenden por la transparencia de la contratación pública y reducen la posibilidad del favorecimiento ilícito de terceros; por tanto, los expedientes contractuales deberan contar con todos los soportes que evidencien el debido proceso y la imparcilidad institucional. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | Sí, directamente | Sí, pero indirectamente | 2 | 1 | RARA VEZ | Mayor | Alto |  | Reducir | N/A | 1. Denuncia del abogado. | 1. Oficina Asesora Jurídica | 31 Diciembre de 2023 | 1. Junio de 2023 (Preventivo) 2. Diciembre de 2023 (Preventivo) |  |  |  | 100%
C-PM-07 | 2. Gestión para mejorar el ejercicio de la función pública y prevenir la corrupción. | Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la entidad dentro de los términos legales, y emitir la conceptualización atendiendo a la normatividad vigente y propendiendo por los intereses de la UAECOB. | Omitir en favor de teceros, los lineamientos legales en relación con la defensa jurídica | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en el ejercicio de representación judicial y extrajudicial de la entidad y en la emisión de conceptos. | Corrupción y soborno | SI | SI | SI | SI | 1. Detrimento Patrimonial 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales 3. Necesidades no satisfechas 4. Mala imagen y pérdida de confianza y credibilidad ante la comunidad y partes interesadas. 5. No ejecución del contrato 6. Acciones judiciales en contra de la Entidad 7. Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | 1. Incumplir el deber de atender los términos legales en las diferentes actuaciones procesales. | 1. Conflicto de intereses del solicitante 2. Personal externo con intereses cruzados. 3. Presiones de comunidades, grupos al margen de la ley y/o presiones políticas. 4. Personal externo con conflicto de intereses en la manipulación de los permisos. | Proceso de GESTIÓN JURÍDICA | 1. Oficina Asesora Jurídica | 1. Oficina Asesora Jurídica |  | El evento podrá ocurrir en algún momento | N/A | POSIBLE | Genera consecuencias desastrosas sobre la entidad | Catastrófico | Extremo | Los funcionarios y contratistas de la Oficina Asesora Jurídica, cuyas funciones y objetos contractuales se relacionen con la defensa judicial, | deberán controlar a través del aplicativo- Sistema de Información de Procesos Judiciales de Bogotá - SIPROJ, los términos de los procesos jurídicos a su cargo, | de manera permanente, con el objeto de realizar las actuaciones corespondientes de manera oportuna, eficiente y con la calidad requerida, reduciendo o eliminando la posibilidad de perdida de procesos de defensa jurídica y la materizalización de sanciones penales, fiscales y disciplinarias. Los procesos de defensa jurídica deberán documentarse completa y oportunamente en el aplicativo SIPROJ, como evidencia de las actuaciones realizadas. | 1 | Los funcionarios y contratistas de la Oficina Asesora Jurídica, cuyas funciones y objetos contractuales se relacionen con la defensa judicial, deberán controlar a través del aplicativo- Sistema de Información de Procesos Judiciales de Bogotá - SIPROJ, los términos de los procesos jurídicos a su cargo, de manera permanente, con el objeto de realizar las actuaciones corespondientes de manera oportuna, eficiente y con la calidad requerida, reduciendo o eliminando la posibilidad de perdida de procesos de defensa jurídica y la materizalización de sanciones penales, fiscales y disciplinarias. Los procesos de defensa jurídica deberán documentarse completa y oportunamente en el aplicativo SIPROJ, como evidencia de las actuaciones realizadas. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | Sí, directamente | No, el impacto no disminuye | 2 | 0 | RARA VEZ | Catastrófico | Extremo |  | Reducir | N/A | 1. Denuncia del abogado frente a los intentos de soborno. 2. Terminación del vinculo laboral o contractual frente a evidencias de soborno. | 1. Oficina Asesora Jurídica | 31 Diciembre de 2023 | 1. Junio de 2023 (Preventivo) 2. Diciembre de 2023 (Preventivo) |  |  |  | 100%
C-PM-08 | 2. Gestión para mejorar el ejercicio de la función pública y prevenir la corrupción. | Reconocer los hechos económicos y financieros en la contabilidad de la entidad | Incumplir los requisitos de ley y de procedimiento para favorecer a un tercero, realizando pagos a los contratos que no cuentan con el total de las condiciones | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al realizar pagos de contratos que no cuentan con el lleno de los requisitos de aprobación. | Corrupción y soborno | SI | SI | SI | SI | 1. Pérdida de la buena reputación de la entidad. 2. Detrimento patrimonial. 2. Responsabilidades penales y administrativas. | 1. Favor personal. 2. Deficiencia en los mecanismos de seguimiento y control. | 1. Firmas de Ingeniería, Estructuradores, concesionarios con conflictos de interés 2. Estudios de factibilidad realizados por personal externo a la Entidad que manipule la información para obtener un beneficio personal. 3. Información manipulable por personal externo para obtener un beneficio personal o de algún tercero. 4. Inexistencia de control sobre la información contenida en los estudios, antes de que las Firmas Estructuradoras la radiquen ante la Entidad. 5. Dadiva, ofrecimiento, promesas. 6. Presiones Politicas. 7. Modificaciones normativas. 8. Proponentes con conflictos de interes. | 1. Proceso de GESTIÓN DE RECURSOS (Financiera) | 1. Subdirección de Gestión Corporativa | 1. Subdirección de Gestión Corporativa |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | N/A | PROBABLE | Genera consecuencias desastrosas sobre la entidad | Catastrófico | Extremo | Todos los funcionarios y contratistas cuyas funciones y objetos contractuales se relacionen con el pago a los contratos, | deberán atender estrictamente los lineamientos definidos en el procedimiento "PROD-GF-01 Causación de Cuentas y Contabilización de Pagos", | cada vez que se requiera, validando que las cuentas contengan las condiciones y requisitos necesarios para la gestión del pago, evitando de esta manera, el detrimento patrimonial y la generación de procesos penales y administrativos. Las evidencias corresponderán a los registros generados en la aplicación de los controles y los soportes de las cuentas de cobro. | 1 | Todos los funcionarios y contratistas cuyas funciones y objetos contractuales se relacionen con el pago a los contratos, deberán atender estrictamente los lineamientos definidos en el procedimiento "PROD-GF-01 Causación de Cuentas y Contabilización de Pagos", cada vez que se requiera, validando que las cuentas contengan las condiciones y requisitos necesarios para la gestión del pago, evitando de esta manera, el detrimento patrimonial y la generación de procesos penales y administrativos. Las evidencias corresponderán a los registros generados en la aplicación de los controles y los soportes de las cuentas de cobro. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | Sí, directamente | No, el impacto no disminuye | 2 | 0 | IMPROBABLE | Catastrófico | Extremo |  | Reducir | N/A | Aplicar los controles establecidos en el procedimiento PROD-GF-01 Causación de Cuentas y Contabilización de Pagos, en sus (actividades 2, 6 y 9) | 1..Subdirección de Gestión Corporativa - Financiera | 31 Diciembre de 2023 | 1. Junio de 2023 (Preventivo) 2. Diciembre de 2023 (Preventivo) |  |  |  | 100%
C-PM-09 | 2. Gestión para mejorar el ejercicio de la función pública y prevenir la corrupción. | Objetivo del proceso: Gestionar los recursos de la entidad, mediante la adquisición de bienes y servicios, la administración de inventarios y de infraestructura, la gestión documental y el cuidado del ambiente; garantizando la ejecución de los recursos financieros, buscando una eficiente ejecución del gasto público y un óptimo manejo, control y seguimiento de la disposición y uso de recursos físicos. | Omitir en favor de teceros, los lineamientos legales en temas de contratación pública | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros durante los procesos de contratación. | Corrupción y soborno | SI | SI | SI | SI | 1. Pérdida de la buena reputación de la entidad. 2. Detrimento patrimonial. 3. Afectación del cumplimiento de las metas de la entidad. 4. Afectación en la prestación de servicios. 5. Procesos disciplinarios, penales y/o fiscales de los órganos de control. | 1. Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor de un tercero 2. Deficiencia en los mecanismos de seguimiento y control que conlleva a que la información contenida en los documentos previos de contratación esté adaptada a particular. 3. La no aplicación de los procedimientos para la contratación | 1. Firmas de Ingeniería, Estructuradores, concesionarios con conflictos de interés 2. Estudios de factibilidad realizados por personal externo a la Entidad que manipule la información para obtener un beneficio personal. 3. Información manipulable por personal externo para obtener un beneficio personal o de algún tercero. 4. Inexistencia de control sobre la información contenida en los estudios, antes de que las Firmas Estructuradoras la radiquen ante la Entidad. 5. Dadiva, ofrecimiento, promesas. 6. Presiones Politicas. 7. Modificaciones normativas. 8. Proponentes con conflictos de interes. | 1. Proceso GESTION DE RECURSOS | 1. Subdirección Logística | 1. Subdirección Logística |  | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | N/A | PROBABLE | Genera consecuencias desastrosas sobre la entidad | Catastrófico | Extremo | Los funcionarios y contratistas cuyas funciones y objetos contractuales se relacionen con la gestión de procesos de contratación pública, | aplicaran los lineamientos de ley y la verificación de los requisitos habilitantes de carácter técnico en los procesos de contratación, | en todos los procesos de contratación, para optimizar la elaboración documental previa de los procesos contractuales, evitando el favorecimiento de terceros en contravía de los lineamientos de transparencia que rigen la contratación pública; para ello, cada expediente del proceso de contratación deberá contener como evidencia, los documento de análisis de sector y las fichas técnicas. En caso de contar con evidencia de materialización del riesgo, se deberá informar al líder de control interno discplinario y al Subdirector Logística. | 1 | Los funcionarios y contratistas cuyas funciones y objetos contractuales se relacionen con la gestión de procesos de contratación pública, aplicaran los lineamientos de ley y la verificación de los requisitos habilitantes de carácter técnico en los procesos de contratación, en todos los procesos de contratación, para optimizar la elaboración documental previa de los procesos contractuales, evitando el favorecimiento de terceros en contravía de los lineamientos de transparencia que rigen la contratación pública; para ello, cada expediente del proceso de contratación deberá contener como evidencia, los documento de análisis de sector y las fichas técnicas. En caso de contar con evidencia de materialización del riesgo, se deberá informar al líder de control interno discplinario y al Subdirector Logística. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | Sí, directamente | No, el impacto no disminuye | 2 | 0 | IMPROBABLE | Catastrófico | Extremo |  | Reducir | N/A | 1. Realizar los análisis de sector en los procesos de selección de contratación en atención a las normas vigentes | 1. Subdirección Logística | 31 Diciembre de 2023 | 1. Junio de 2023 (Preventivo) 2. Diciembre de 2023 (Preventivo) |  |  |  | 100%
C-PM-10 | 2. Gestión para mejorar el ejercicio de la función pública y prevenir la corrupción. | Objetivo del proceso: Gestionar los recursos de la entidad, mediante la adquisición de bienes y servicios, la administración de inventarios y de infraestructura, la gestión documental y el cuidado del ambiente; garantizando la ejecución de los recursos financieros, buscando una eficiente ejecución del gasto público y un óptimo manejo, control y seguimiento de la disposición y uso de recursos físicos. | Omitir en favor de teceros, los lineamientos legales en temas de contratación pública y aplicación del manual de interventoría | Incumplimiento de especificaciones técnicas en los procesos de contratación | Corrupción y soborno | SI | SI | SI | SI | 1. Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad 2. Detrimento patrimonial 3. Afectación del cumplimiento de las metas de la entidad. 4. Afectación en la prestación de servicios. 5. Sobrecostos para los proyectos. 6. Procesos disciplinarios, penales y/o fiscales de los órganos de control. | 1. Recibir obras bienes y o servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad 2. Sobornos, dádivas. 3. Favor personal. 4. Orden del Superior Jerárquico. | 1. Firmas de Ingeniería, Estructuradores, concesionarios con conflictos de interés 2. Estudios de factibilidad realizados por personal externo a la Entidad que manipule la información para obtener un beneficio personal. 3. Información manipulable por personal externo para obtener un beneficio personal o de algún tercero. 4. Inexistencia de control sobre la información contenida en los estudios, antes de que las Firmas Estructuradoras la radiquen ante la Entidad. 5. Dadiva, ofrecimiento, promesas. 6. Presiones Politicas. 7. Modificaciones normativas. 8. Proponentes con conflictos de interes. | 1. Proceso GESTION DE RECURSOS | 1. Subdirección Logística | 1. Subdirección Logística |  | El evento podrá ocurrir en algún momento | N/A | POSIBLE | Genera consecuencias desastrosas sobre la entidad | Catastrófico | Extremo | Los funcionarios y contratistas cuyas funciones y objetos contractuales se relacionen con el recibo de obras, bienes y servicios contratados por la Entidad, | deberán asegurarse del cumplimiento de los requisitos y especificaciones de la ficha técnica solicitada en el proceso contractual correspondiente, | en todos los procesos de contratación, para garantizar el recibo satisfactorio de dichos productos, acorde con las necesidades institucionales. Como evidencia de estas verificaciones se contará con el certificado de cumplimiento debidamente diligenciado. | 1 | Los funcionarios y contratistas cuyas funciones y objetos contractuales se relacionen con el recibo de obras, bienes y servicios contratados por la Entidad, deberán asegurarse del cumplimiento de los requisitos y especificaciones de la ficha técnica solicitada en el proceso contractual correspondiente, en todos los procesos de contratación, para garantizar el recibo satisfactorio de dichos productos, acorde con las necesidades institucionales. Como evidencia de estas verificaciones se contará con el certificado de cumplimiento debidamente diligenciado. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | Sí, directamente | No, el impacto no disminuye | 2 | 0 | RARA VEZ | Catastrófico | Extremo |  | Reducir | N/A | 1. Diligenciar formato de certificado de cumplimento | 1. Subdirección Logística | 31 Diciembre de 2023 | 1. Junio de 2023 (Preventivo) 2. Diciembre de 2023 (Preventivo)
C-PM-11 | 2. Gestión para mejorar el ejercicio de la función pública y prevenir la corrupción. | Objetivo del proceso: Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones, la mejora continua y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través de seguimientos y auditorias que permitan generar alertas tempranas que contribuyan con el mejoramiento continuo de la Entidad, y la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen. | No realizar las evaluaciones de ley o establecidas en el plan de auditorías con el fin de favorecer a terceros | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en el seguimiento y evaluación de los procesos. | Corrupción y soborno | SI | SI | SI | SI | 1. Favorecer a terceros. 2. Materialización de riesgos en los procesos no evaluados. 3. Afectación del cumplimiento de las metas de la entidad. | 1. Tráfico de influencias. 2. Sobornos, dádivas. 3. Favor personal. 4. Orden del Superior Jerárquico. | 1. Firmas de Ingeniería, Estructuradores, concesionarios con conflictos de interés 2. Estudios de factibilidad realizados por personal externo a la Entidad que manipule la información para obtener un beneficio personal. 3. Información manipulable por personal externo para obtener un beneficio personal o de algún tercero. 4. Inexistencia de control sobre la información contenida en los estudios, antes de que las Firmas Estructuradoras la radiquen ante la Entidad. 5. Dadiva, ofrecimiento, promesas. 6. Presiones Politicas. 7. Modificaciones normativas. 8. Proponentes con conflictos de interes. | 1. Proceso EVALUACIÓN Y CONTROL (Evaluación independiente) | 1. Oficina de control Interno | 1. Oficina de control Interno |  | El evento puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | N/A | RARA VEZ | Genera medianas consecuencias sobre la entidad | Catastrófico | Extremo | Los funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno, | deberán atender durante el ejercicio de sus actividades, los lineamientos de: la Resolución 152 de 2014, la Resolución No. 663 de 2017 (artículo 1, literal i ), el Procedimiento Auditoria Interna Independiente, el Estatuto de auditoria, y el Código de Etica del auditor, | asegurándose de cumplir estos lineamientos par garantizar la transparencia y objetividad de las actividades de evaluación independiente, evitando incurrir en actuaciones contra la ley y la ética, y deberán soportar cada una de sus actuaciones con la documentación de recolección de evidencias y conclusiones de cada proceso. | 1 | Los funcionarios y contratistas de la Oficina de Control Interno, deberán atender durante el ejercicio de sus actividades, los lineamientos de: la Resolución 152 de 2014, la Resolución No. 663 de 2017 (artículo 1, literal i ), el Procedimiento Auditoria Interna Independiente, el Estatuto de auditoria, y el Código de Etica del auditor, asegurándose de cumplir estos lineamientos par garantizar la transparencia y objetividad de las actividades de evaluación independiente, evitando incurrir en actuaciones contra la ley y la ética, y deberán soportar cada una de sus actuaciones con la documentación de recolección de evidencias y conclusiones de cada proceso. | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | Sí, directamente | No, el impacto no disminuye | 2 | 0 | RARA VEZ | Catastrófico | Extremo |  | Reducir | N/A | 1. Presentación del plan anual de auditoria de la vigencia para aprobación en comité de coordinación del sistema de control interno. 2. Presentación avance plan anual de auditoria dos (2) veces al año. 3. Presentación ajustes plan anual, las veces que sean necesarias. | Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Jefe de la Oficina de Control Interno | 30 de junio 2023 31 de diciembre 2023 | 15 de julio 2023 31 de diciembre 2023 | APROBACIÓN SEGUIMIENTO
REVISÓ
Vo.Bo.
APROBÓ