## Hoja1
PLAN AJUSTE Y SOSTENIBILIDAD SIG - MIPG 2020 Decreto 591 de 2018
Aprobado CIGD sesión Abril 29 / 2020 - VERSIÓN 03
TEMA | ACTIVIDADES | PRODUCTOS | CRONOGRAMA |  | RESPONSABLE
|  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
Fortalecimiento y consolidación cultura MIPG | Sensibilización a la Alta Dirección en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG | Sesión de sensibilización MIPG | Marzo 1 / 2020 | Abril 30 / 2020 | Oficina Asesora de Planeación
| Diseñar e implementar una estrategia de socialización y sostenibilidad de la cultura del MIPG-SIG | 1 estrategia de socialización y comunicación MIPG-SIG para la UAECOB | Mayo 1 / 2020 | Noviembre 30 /2020 | Oficina Asesora de Planeación / Subdirección Corporativa
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Construcción plan fortalecimiento Gestión y Desempeño Insitucional FOGEDI | Matriz actividades Plan fortalecimiento Gestión y Desempeño Insitucional FOGEDI | April 1 / 2020 | Noviembre 30/2020 | Oficina Asesora de Planeación
| Seguimiento Plan de fortalecimiento Gestión y Desempeño Insitucional FOGEDI | Mesas de trabajo procesos seguimiento matriz Plan fortalecimiento Gestión y Desempeño Insitucional FOGEDI | Abril 1 / 2020 | Diciembre 15/2020 | Oficina Asesora de Planeación
Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG | Consolidar y reportar la información solicitada por el Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG y las evidencias soporte | Reporte del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG y carpeta drive | Febrero 19 / 2020 | Marzo 14 / 2020 | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno
Plan de Fortalecimiento de Gestión y Desempeño Institucional | Revisar y actualizar los autodiagnósticos de políticas disponibles en DAFP | Autodiagnósticos - carpeta drive | Abril 17 / 2020 | Junio 30/2020 | Referentes de Política y Oficina Asesora de Planeación
| Definición y seguimiento actividades Plan fortalecimiento Gestión y desempeño Insitucional FOGEDI a través de mesas de trabajo OAP y referentes procesos y políticas | Actas y registro de actividades Matriz Plan fortalecimiento Gestión y Desempeño Insitucional FOGEDI UAECOB | Abril 17 / 2020 | Diciembre 31/2020 | Oficina Asesora de Planeación / Referentes Políticas y Procesos
| Gestionar y consolidar las diferentes políticas de el SIG y MIPG en el sitio WEB de la Entidad y en un Código de Buen Gobierno | Código de Buen Gobierno (polìticas operacionales y políticas MIPG). | Mayo 1 / 2020 | Diciembre 31/2020 | Subdirección Gestión Corporativa y Oficina Asesora de Planeación Líderes de Política Referentes de Política
Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 3 Sesiones Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Memorandos de convocatoria y actas de reunión del Comité | Abril 1 / 2020 | Diciembre 31/2020 | Oficina Asesora de Planeación y miembros del Comité
| Aprobación del Plan fortalecimiento Gestión y Desempeño Insituciona FOGEDI por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de comité donde se aprueban las actividades hacen parte del Plan fortalecimiento Gestión y Desempeño Insituciona FOGEDI | Mayo 1 / 2020 | Octubre 31 / 2020 | Líderes de Política y Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Auditoría de certificación ISO9001:2015 | Gestión del contrato de la auditoría de certificación ISO9001:2015 | Informe de auditoría | Marzo 1 / 2020 | Diciembre 31/2020 | Subdirección de Gestión Corporativa
| Acompañamiento en la definición de planes de mejoramiento a los procesos auditados | Planes de mejoramiento | Mayo 19 / 2020 | Diciembre 31/2020 | Oficina Asesora de Planeación / Subdirección de Gestión Corporativa
Note on E18: Esta fecha depende de la posibilidad de ampliar el término de la suspensión del contrato.