## Hoja1
PLAN AJUSTE Y SOSTENIBILIDAD SIG - MIPG 2019
Decreto 591 de 2018
TEMA | ACTIVIDADES | PRODUCTOS | FECHAS DE ENTREGA | [11 empty] | RESPONSABLE
|  |  | 1ER TRIMESTRE |  |  | 2DOTRIMESTRE |  |  | 3ER TRIMESTRE |  |  | 4TO TRIMESTRE
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Socialización y cultura MIPG | Sensibilización a la Alta Dirección en el Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG | Sensibilización realizada | [12 empty] | Consultor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | bar: 1ER TRIMESTRE ENE
| Realizar una estrategia de socialiación del MIPG | 1 estrategia de socialización al interior de la UAECOB | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación / Subdirección Corporativa | bar: 1ER TRIMESTRE MAR to 2DOTRIMESTRE ABR
| Realizar estrategia de socialización de cada una de las políticas de MIPG | 17 mesas de trabajo en sensibilización sobre el rol del servidor dentro de laS politicas MIPG | [12 empty] | Líderes de Política | bar: 1ER TRIMESTRE MAR to 2DOTRIMESTRE JUN
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Documento de integración del MIPG y SIG UAECOB | 1 Documento que describe la integración de los procesos de la UAECOB, las políticas del MIPG y los subsistemas de gestión | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación / Subdirección Corporativa | bar: 2DOTRIMESTRE ABR
Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Proyectar resolución de creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UAECOB | [13 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: 1ER TRIMESTRE FEB
| Gestionar revisión y aprobación de la resolución de creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficio de remisión para validación a la Alta Dirección, Oficina Asesora Juridica y líderes de políticas, y resolución publicada | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica | bar: 1ER TRIMESTRE FEB to 1ER TRIMESTRE MAR
| Solicitar a los lideres de cada una de las politicas de MIPG la conformación de los equipos técnicos de gestión y desempeño | Requerimiento a los lideres de las políticas | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: 1ER TRIMESTRE MAR
| Elaborar el documento con lineamientos para los equipos técnicos de gestión y desempeño | Documento lineamientos Equipos técnicos de gestión y desempeño | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación / Subdirección Corporativa | bar: 1ER TRIMESTRE MAR to 2DOTRIMESTRE ABR
| Sesiones Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Correos de convocatoria y actas de reunión del Comité | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación y miembros del Comité | bar: 1ER TRIMESTRE MAR; 2DOTRIMESTRE JUN; 3ER TRIMESTRE SEP; 4TO TRIMESTRE DIC
FURAG | Consolidar y reportar la información solicitada por el FURAG | Reporte del FURAG | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno | bar: 1ER TRIMESTRE FEB
Planes de Acción por Política | Realizar los autodiagnósticos para cada una de las políticas | 16 autodiagnósticos gestionados | [12 empty] | Líderes de Política y Oficina Asesora de Planeación | bar: 1ER TRIMESTRE MAR; 4TO TRIMESTRE NOV
| Solicitar a los lideres de cada una de las politicas de MIPG la elaboración del Plan de Acción de la política de su competencia | Oficio de requerimiento | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: 1ER TRIMESTRE MAR
| Elaboración de los planes de acción de cada una de las políticas de MIPG | 17 planes de acción estructurados | [12 empty] | Líderes de Política | bar: 2DOTRIMESTRE ABR
| Aprobación de los planes de acción de cada una de las políticas de MIPG por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de comité donde se aprueban los planes de acción de cada una de la políticas de MIPG | [12 empty] | Líderes de Política y Comité Institucional de Gestión y Desempeño | bar: 2DOTRIMESTRE JUN